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1. Съдържание 

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)
ЗП – Земеделски производители
ИД - Изпълнителен директор

ИЕ – Изпълнителeн екип

КИП - Комисия за избор на проекти

МЗХ - Министерство на земеделието и храните

МИГ – Местна Инициативна група Сливница - Драгоман 
НПО – Неправителствени организации
ОС – Общо събрание на Сдружение „Местна Инициативна група Сливница – Драгоман”

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПУС - Председател на Управителния съвет

РА- Разплащателна агенция

СМР – Стратегия за местно развитие

УС - Управителен съвет

2. Кратко резюме на извършената дейност:
През месец януари се проведе Годишно редовно общо събрание, на което се взе решение за промяна в СМР на МИГ Сливница-Драгоман. 

Проведени две обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители за организиране и провеждане на обучения, и изработване-дизайн, предпечат и печат на рекламни, информационни материали. Сключени 2 договора.
Изготвен е анализ за нагласа на жителите относно прилагането на СМР и препоръки за оптимизация.

Проведено е проучване на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни продукти.

Издадени са 3бр. информационни бюлетини.

Направени са публикации, относно дейността на МИГ, на покани за организирани събития и за реклама на МИГ. Реализирано е телевизионен репортаж за реклама на дейността на МИГ.

Отпечатани са формуляри за кандидатстване и материали за обучения.

Представяне и популяризиране на СМР, ПРСР и проекта в 2 еднодневни семинара – Сливница и Драгоман. Представяне на мерките по СМР и възможностите за кандидатстване по бенефициенти в 2 двудневни семинара: за земеделски производители и микропредпиятия, и за НПО и двете общини . Проведени са три двудневни обучителни семинари на бенефициентите подписали договори и кандидати одобрени от КИП към МИГ във връзка с изпълнението и отчитането на проектите.
На 30.09.2013г. МИГ Сливница-Драгоман подписа Допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ на МИГ Сливница-Драгоман за промяна в СМР, с което финансовите средства от мярка 122 са прехвърлени към мярка 121 и финансовите средства от мярка 226 към мярка 223.
През 2013г. В МИГ Сливница-Драгоман се приемаха проектни предложения по всичките десет мерки от СМР. През годината са отворени четири периода за прием на проектни предложения. Подготвени и публикувани писмени покани за кандидатстване по осем мерки от СМР, като към всяка са приложени насоки за кандидатстване и документи. 

Приети са 26 проектни предложения. Работили са шест Комисии за избор на проекти. Одобрени са 24 проекта. В ОРА са отчетени пет процедури за избор на проекти от КИП към МИГ и 24 проектни предложения.
Подписани са пет тристранни договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР.
2. Цели на стратегията за местно развитие.
	ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Подобряване условията за живот и заетост на жителите на територия МИГ Сливница- Драгоман
 ПРИОРИТЕТ 1. Създаване на екологично насочено и биологично земеделие, преработваща и горска промишленост
Специфична цел 1. Развитие на млечно животновъдство, привеждане на съществуващото производство съгласно изискванията на съответствие със съществуващи стандарти на Общността

	Специфична цел 2. Създаване на био-стопанства и производство на пресни храни за свежа консумация

	Специфична цел  3. Производство  на енергийни земеделски и горски култури

	Специфична цел 4. Изграждане на нови производствени мощности в преработвателния, хранителен и горски сектор, създаващи повече добавена стойност с по-малка употреба и  загуби на ресурси

	121
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

	122
	Подобряване икономическата стойност на горите

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

	ПРИОРИТЕТ 2. Съхраняване на  околната среда и повишаване на природния потенциал на земите и горите 
Специфична цел 1. Създаване на работни места и доходи свързани с възтановяване и подържане на природния потенциал

	Специфична цел 2. Залесяване, възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в горите и природоползването.

	223
	Първоначално залесяване на неземеделски земи

	226
	Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

	ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живот чрез интегрирани социални и туристически дейности и чрез създаване и развитие на микропредприятия.
Специфична цел 1. Подобряване на социалната инфрастуктура и услуги

	Специфична цел 2. Подобряване и изграждане на туристическа инфрастуктура и услуги

	Специфична цел 3. Подкрепа за създаване и развитие на  микропредприятия

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията

	313
	Насърчаване на туристическите дейност

	321
	Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

	322
	Обновяване и развитие на селата


3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.
През отчетния период са изпълнени изцяло фаза 2: Набиране на пълни предложения и фаза 3: Разглеждане, оценка и одобрение на постъпилите проектни предложения. 
Обявени са четири покани за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване. Поканите са публикувани в информационните бюлетини на МИГ, на електронните страници на МИГ и ПРСР, в електронното и печатно издание на регионалната медия „Софийски вестник”. Към поканите са приложени насоки и документи за кандидатстване. През отчетния период са обявени покани за прием по следните мерки от СМР:
Трета покана:
Период на прием: от 30.04.2013 г. до 14.06.2013 г.
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", 

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия";

Четвърта покана:
Период на прием: от 03.06.2013 г. до 17.07.2013 г.
Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности", 

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и
Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места";
Пета покана:
Период на прием: от 23.09.2013 г. до 10.10.2013 г.
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", 

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности",
Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности", 
Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 
Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места";
Период на прием: от 01.10.2013 г. до 10.10.2013 г.
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и 
Мярка 223 " Първоначално залесяване на неземеделски земи ";
Шеста покана:
Период на прием: от 22.11.2013 г. до 02.12.2013 г.
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" и 

Мярка 223 " Първоначално залесяване на неземеделски земи ".
За информиране, консултиране и подпомагане разработването на цялостни проектни предложения на бенефициенти МИГ Сливница-Драгоман организира и проведе два еднодневни информационни семинара за жителите на община Сливница и община Драгоман, съответно в гр.Сливница и гр.Драгоман, и 2 двудневни семинара за представяне на мерките по СМР и възможностите за кандидатстване, съответно за бенефициенти ЗП и представители на микропредприятия, и представители на НПО и на двете Общински администрации. През годината от изпълнителния екип са направени 51 консултации на потенциални кандидати, посетили офиса на МИГ и по телефона.
През 2013г. приети и регистрирани във входящия дневник,  в електронния регистър, и в базата данни на МИГ Сливница-Драгоман са общо 26 заявления за кандидатстване:
По първа покана – приети 9 заявления за кандидатстване;

По втора покана – няма приети  заявления за кандидатстване;

По трета покана – приети 3 заявления за кандидатстване;

По четвърта покана – приети 2 заявления за кандидатстване;

По пета покана – приети 11 заявления за кандидатстване;

По шеста покана – прието 1 заявление за кандидатстване. 

През 2013г. към МИГ Сливница-Драгоман са организирани шест Комисии за избор на поректи. 

За приетите по първа покана заявления са назначени две КИП, едната за оценка на заявления по мерки 121 и 312, а другата за заявления по мерки 321 и 322.·За втора покана не е назначавана КИП, поради липса на подадени такива. По останалите покани са назначавани по една КИП. Всяка КИП е приела свои вътрешни правила за работа.


Всяка КИП е извършила оценка за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения, за което са изготвени протоколи с резултатите от проверката и списъци с одобрени и отхвърлени проектни предложения. 

Извършена е проверка на местно ниво на кандидатите на ниво административна проверка и допустимост за основателност на разходите, двойно финансиране и изкуствено създадени условия, за което са съставени протоколи. След приключване на работата на КИП екипа на МИГ Сливница-Драгоман изпраща писма до МЗХ с искане за проверка за двойно финансиране на одобрените за финансиране от КИП проектни предложения.
        Всяка КИП извършва техническа оценка по обявените в СМР критерии, за което съставя протокол, където записва събраните точки за всяко проектно предложение и съставя два списъка: на проектните предложения, които отговарят на критериите за техническа оценка и събират не по-малко от 10 брой точки и на проектните предложения, които не отговарят на критериите за техническа оценка и събират по-малко от 10 брой точки. За класиране на проектните предложения са изготвини окончателни Доклади. По първа покана са одобрени за финансиране по СМР 7 проектни предложения, по трета покана са одобрени 3 проектни предложения, по четвърта покана – 2, по пета покана – 11 проектни предложения и по шеста покана - едно проектно предложение.

През отчетния период стартира изпълнението на фаза 4 от СМР на МИГ Сливница-Драгоман.След приключване на работата на всяка КИП екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подава документите по изпълнение на процедурите за набиране на проектни предложения от СМР, документите на Комисията за избор на проекти по съответната покана и заявленията за подпомагане с придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти в Обласна Разрлащателна Агенция – София-област. Документите по поканите са предадени както следва:

по първа покана – на 09.04.2013г.;

по трета покана – на 19.08.2013г.;

по четвърта покана – на 19.09.2013г.;

по пета покана – на 13.11.2013г.;

по шеста покана – на 18.12.2013г. 

До 31.12.2013г. Разплащателна агенция изпрати уведомителни писма за съгласуване на Процедурите за избор на проекти от страна на МИГ Сливница-Драгоман за първа, трета и четвърта покани. 
Държавен фонд „Земеделие” одобри и изпрати уведомителни писма за одобрени проекти към шест бенефициенти по СМР, подадени по първа покана. През 2013г. са сключени пет тристранни договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР.
Съгласно дейностите по проекта и приетия бюджет за 2013г., и съгласно сключен Договор № 11/23.05.2013г. с фирма „ЕГ Консулт” ООД с предмет на договора: „Провеждане на седем броя обучения във връзка с представяне и популяризиране на СМР, ПРСР, Проекта и обучение на местни лидери”, са проведени три двудневни обучителни семинари на бенефициенти подписали договори с МИГ или с одобрени от Комисиите за избор на проекти към МИГ Сливница-Драгоман заявления.
През 2013г. са подадени две заявления за плащане към РА от бенефициенти изпълнили подписаните договори по СМР. В края на 2013г. са изплатени средствата по Договор № 63/1/1210355/17.07.2013г.  със ЗП Иван Борисов, в размер на 79 601.52лв.
През отчетния период срещнахме следните трудности:
     Забавянето на подписване на анекс за промяна на СМР от страна на МЗХ с прехвърляне на средства от една мярка в друга в рамките на една ос, както и промени в допустимостта на кандидатите нарушиха графика на отваряне на приема по отделните мерки, но въпреки това МИГ Сливница – Драгоман успя през месец октомври и декември да отвори пета и шеста покана и се надяваме постъпилите проектни предложения да бъдат одобрени от ДФЗ.

     Забавянето от страна на ДФЗ за одобрение на проектните предложения води до невъзможност да бъдат отворени нови приеми, тъй като не знаем какъв бюджет е договориран и какъв остава за договориране, което ще доведе до неусвояване на средства по СМР.

     Слаб интерес за кандидатстване от страна на потенциалните бенефициенти по мярка 223 и никакъв интерес по мярка 226. В тази връзка МИГ Сливница – Драгоман промени СМР като прехвърли средствата от 40 000.00 лв. от мярка 226 към мярка 223. На всички обучения, информационни дни и срещи организирани от МИГ се представяше 223 мярка и възможностите, които дава. Бяха направени три приема по тази мярка, но няма подаден нито един проект. Въпреки многократните разговори с двете общини за кандидатстване по 223 мярка. Община Сливница направи опит за разработване на проект, но се оказа че имотите върху, които трябва да се направят насажденията се използват от недобросъвестни стопани. Община Драгоман отказа с мотива, че имат достатъчно пректи и 223 мярка не представлява интерес за тях.   
         След приспадане на аванса от страна на ДФЗ при всяко одобрение на разходите има опасност през 2014 и 2015 години МИГ да няма средства за покриване на разходите по мярка 431-1, което ще блокира работата на МИГ. 
Таблица 1 

	Индикатор
	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР


	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	511, 295 км²

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	15 043души

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	34
	5
	6

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	10
	130
	401


Забележка: За периода от началото на прилагане на стратегията е проведено е едно обучение със 16 успешно завършили обучението лица и информационни дни и семинари с 385 информирани лица.
4. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н. 

През 2013г няма промени в Управителния съвет и изпълнителния есип на МИГ. ИЕ е от 4 души, със следните длъжности: изпълнителен директор, счетоводител, експерт СМР и технически асистент.  УС на МИГ е от 9 души.
5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията


	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	-
	51
	79

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	10
	130
	401

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	34
	26
	27

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %
	100
	92,31
	92,31


Таблица 3

	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	3
	3

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	10
	0

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	10
	130


6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ. 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията – 
Подобряване условията за живот и заетост на жителите на територия МИГ Сливница- Драгоман
2. Стратегически цели – формулировката по стратегията 
ПРИОРИТЕТ 1. Създаване на екологично насочено и биологично земеделие, преработваща и горска промишленост 

ПРИОРИТЕТ 2. Съхраняване на  околната среда и повишаване на природния потенциал на земите и горите 

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живот чрез интегрирани социални и туристически дейности и чрез създаване и развитие на микропредприятия.

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка
ПРИОРИТЕТ 1:

Специфична цел 1. Развитие на млечно животновъдство, привеждане на съществуващото производство съгласно изискванията на съответствие със съществуващи стандарти на Общността

Специфична цел 2. Създаване на био-стопанства и производство на пресни храни за свежа консумация

Специфична цел  3. Производство  на енергийни земеделски и горски култури
Специфична цел 4. Изграждане на нови производствени мощности в преработвателния, хранителен и горски сектор, създаващи повече добавена стойност с по-малка употреба и  загуби на ресурси
ПРИОРИТЕТ 2:

Специфична цел 1. Създаване на работни места и доходи свързани с възтановяване и подържане на природния потенциал
Специфична цел 2. Залесяване, възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в горитее и природоползването.
ПРИОРИТЕТ 3:
Специфична цел 1. Подобряване на социалната инфрастуктура и услуги

Специфична цел 2. Подобряване и изграждане на туристическа инфрастуктура и услуги
Специфична цел 3. Подкрепа за създаване и развитие на  микропредприятия
4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година 
Съгласно СМР през 2013г се приемаха проектни предложения по всички те 10 мерки от СМР. С приключването на трета покана средствата по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" са изчерпани. След сключване на Допълнителното споразумение към Договора за предоставяне на финансова помощ на МИГ Сливница-Драгоман бяха прехвърлени средства от 122 към 121 мярка и от 226 към 223 мярка, след което беше обявена пета покана, в която се отвориха за прием покани по мерки 121 и 223 с отразените промени. След приключване на работата на КИП по пета покана средствата по мерки 121, 311, 313, 321 и 322 са изчерпани. През месец ноември са отворени за прием мерки 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" и мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", по които мерки МИГ има неусвоени финансови средства.
5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР
През месец август 2013г. е отправено Запитване за предоставяне на оферта за изготвяне на Анализ за нагласа на жителите относно прилагането на СМР и препоръки за оптимизация и проучване на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни продукти - биоенергия, енергийна ефективност, асоциации на производители, информационна система за обмен на данни за производители и продукти с възможност за поръчки по интернет и улесняване на реализацията на продукцията и др. към Яника Симова-Апостолова, Виолетка Миткова Карушева и Мария Ангелова Гурманова. В определения срок са получени и трите оферти с описани техническо и ценово предложения. Направена е оценка на офертите от длъжностни лица определени със Заповед №24/01.08.2013г. на предеседателя на УС. След разглеждане на офертите е избрана офертата с предложена най-ниска цена и е направено следното класиране:

1-во място: Яника Симова-Апостолова, гр.София;

2-ро място: Виолетка Миткова Карушева, гр.София;

3-то място: Мария Ангелова Гурманова, гр.София.

С класиралия се на първо място участник адв. Яника Красимирова Симова-Апостолова е сключен Граждански договор №26/28.08.2013г. с предмет на договора изготвяне на Анализ за нагласа на жителите относно прилагането на СМР и препоръки за оптимизация и проучване на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни продукти (биоенергия, енергийна ефективност, асоциации на производители, информационна система за обмен на данни за производители и продукти с възможност за поръчки по интернет и улесняване на реализацията на продукцията и др.).

Анализа за нагласа на жителите относно прилагането на СМР и препоръки за оптимизация е изготвен в срок съгласно договора, като анализа, доклада за извършената работа, заедно с анкетните карти са приети с приемо – предавателан протокол от 23.09.2013г. 
През месец октомври 2013г. е изготвено проучване на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни продукти –биоенергия. За целта е подготвен и предоставен за попълване въпросник за проучване относно въвеждането на иновационни продукти, конкренто производство на биоенергия, като са изброени и различни видове биоенергия: слънчева, вятърна, биомаса, отпадъци и водна. Въпросника е предоставен за попълване от различни групи лица: членовете на екипа на МИГ, членове на УС на МИГ, членове на ОС на МИГ и лица несвързани с МИГ. Попълнени са 30 въпросника.
Проучването на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни продукти - биоенергия е изготвен в срок съгласно договора, като анализа, доклада за извършената работа, заедно с анкетните карти са приети с приемо – предавателан протокол от 23.10.2013г. 
Сключен договор с външна фирма за правни консултации и подготовка на тръжни процедури съгласно правилата на ЗОП. Издадена заповед за откриване на процедура за избор на изпълнител с публикуване на публична покана в регистъра на АОП и на сайта на МИГ Сливница-Драгоман с предмет: “Изработване-дизайн, предпечат и печат на рекламни, информационни материали - информационен бюлетин, формуляри за кандидатстване, материали за обучения свързани с популяризиране на дейността на МИГ”. Публикувана е публична покана за избор на изпълнител на 25.04.2013 на електроната страницата на „МИГ Сливница-Драгоман” и в регистъра на АОП с №9014850. Получена е една оферта до крайния срок 07.05.2013г. Направена оценка на офертата от длъжностни лица определени със Заповед №16/17.04.2013г. Сключен Договор №12/31.05.2013г. с фирма „Джусита-Дес” ООД с предмет на договора: Оформяне, отпечатване, опаковане и разпространение на печатни материали. 

За създаване и подръжка на актуални новини са издадени три броя информационни бюлетини на „МИГ Сливница-Драгоман”: за м. април-май 2013г., за м. август-септември 2013г. и за м. ноемри-декември 2013г., всеки брой в тираж 2000 бр. 
Отпечатани са формуляри за кандидатстване - комплекти обособени в папка с приложено CD по мерки: 121, 123, 223, 311, 312, 313, 321 и 322 – общо 400бр. Отпечатани са материали за обучение с приложено CD, както следва:

· за двудневни обучителни семинари– два различни материала за отделните семинари – общо 50бр.;

·  материали за обучение за еднодневните обучителни семинари /информационни дни/ – 70бр.;

·  За двудневни обучения за бенефициенти с подписани договори и одобрени проектни предложения от Комисиите за избор на проекти към МИГ Сливница-Драгоман - 90бр.

За популяризиране и реклама на дейността на МИГ Сливница-Драгоман, в регионалната медия „Софийски вестник” са направени поредица от публикации, за което е сключен Договор №8/18.02.2013г. с „Джулай медия” ООД.
Отпечатани са обяви в печатното издание на регионалната медия „Софийски вестник” в бр.17/25.04-01.05.2013г., и бр.20/23-29.05.2013г., в които издания са публикувани поканите за прием на проектни предложения за кандидатстване по СМР – съответно Трета и Четвърта покана. 
Отпечатана е обява в печатното издание на регионалната медия „Софийски вестник” в бр.36/19.09-25.09.2013г., за покана за прием на проектни предложения за кандидатстване по СМР по Пета покана. 
В бр.44/14-20.11.2013г на печатното издание на вестника е публикувана шеста покана за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мерки 123 и 223 от СМР. В същия брои е отпечатано и покана за провеждане на Извънредно общо събрание МИГ Сливница-Драгоман. 

Направено е интервю с изпълнителния директор на МИГ Сливница-Драгоман г-н Венцислав Димитров, което и публикувано в електронното издание и в бр.45/21-27.11.2013г. на печатното издание на „Софийски вестник”. Публикувани са по две статии за успешно реализирани проекти на бенефициенти на МИГ Сливница-Драгоман в бр.48/12-18.12.2013г. на печатното издание и в електронното издание.
В бр.49/19-25.12.2013г на печатното издание на вестника и в електронното издание е публикувана покана провеждане на Годишно редовно общо събрание за 2014г. на МИГ Сливница-Драгоман.
Сключен е Договор №7/08.01.2013г. с фирма „Мултимедия - БГ” ЕООД с предмет на договора: реализиране на радио и телевизионни предавания, интервюта, покани, съобщения и реклами в кабелната телевизия на „Мултимедия - БГ” ЕООД. В слежебния канал на кабелна телевизия „Мултимедиа-БГ” ЕООД са публикувани Втора, Трета и Четвърта покани за прием на проектни предложения за кандидатстване по СМР. Излъчен е и график за провеждането на обучителните семинари и информационните дни. 
Съгласно одобрения бюджет за 2013г. в началото на месец декември 2013г. е отправено Запитване за предоставяне на оферта за реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами към фирма „ДВ Арт” ЕООД, гр.София. На 05.12.2013г. е предоставена ценова оферта от фирмата на стойност 2000лв с ДДС. С фирмата представлявана от Светослав Веселинов е сключен договор №13/05.12.2013г. с предмет на договора „Реализиране на Радио- и телевиционни предавания и реклами към МИГ Сливница-Драгоман”.

Заснет е 15-минутен телевизионен репортаж за реклама на дейността на МИГ Сливница-Драгоман. Репортажът е излъчван съгласно медиаплан в ефира на телевизия „Мултимедия – БГ” ЕООД, клон Сливница, в периода от 13.12.2013г. до 17.12.2013г.
Издадена заповед за откриване на процедура за избор на изпълнител с публикуване на публична покана в регистъра на АОП и на сайта на МИГ Сливница-Драгоман с предмет: „Избор на фирма за подготовка и провеждане на семинари за седем броя обучения във връзка с предсатавяне и популяризиране на СМР, ПРСР, Проекта, обучение на местни лидери и на бенефициентите подписали договори.”. Публикувана е публична покана за избор на изпълнител на 25.04.2013 на електроната страницата на „МИГ Сливница-Драгоман” и в регистъра на АОП с №9014851. Получена е една оферта до крайния срок 07.05.2013г. Направена оценка на офертата получена по обявената обществена поръчка по ЗОП от длъжностни лица определени със Заповед № 17/17.04.2013г. Сключен Договор № 11/23.05.2013г. с фирма „ЕГ Консулт” ООД с предмет на договора: Провеждане на седем броя обучения във връзка с представяне и популяризиране на СМР, ПРСР, Проекта и обучение на местни лидери.
За обучения на местни лидери са проведени следните семинари:

· Представяне и популяризиране на СМР, ПРСР и проекта в 2 еднодневни семинара /информационни дни/: 

На 10.06.2013г. в ресторант „Телевизора”, гр.Сливница, за населението на община Сливница. Присъстваха двадесет и пет лица. На 11.06.2013г. в комплекс „Зелен свят”, гр.Драгоман за населението на община Драгоман. Присъстваха двадесет и девет лица. Семинарите се проведоха съгласно предварително изготвена програма от фирма „ЕГ Консулт” ООД. На участниците се раздадоха учебни материали: презентации, вкл. на CD; Ръководство за кандидатстване по Стратегия за местно развитие и информационен бюлетин на „МИГ Сливница-Драгоман” за м април-май. Предоставиха им се формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците. 
· Представяне на мерките по СМР и възможностите за кандидатстване по бенефициенти в 2 двудневни семинара:
Дните 07-08.юни.2013г в комплекс „Алескиевата къща”, с.Гургулят, община Сливница, за местни лидери, земеделски производители и представители на микропредприятия от двете общини. Присъстваха двадесет и три лица от двете общини. Дните 21-22.юни.2013г. в комплекс „Алескиевата къща”, с.Гургулят, община Сливница, за представители на Общините Сливница и Драгоман, и НПО, от двете общини. Бяха поканени и присъстваха по четири представители от двете общини. Семинарите протекоха съгласно предварително изготвена програма, с модератори от фирма „ЕГ Консулт” ООД. На участниците се раздадоха учебни материали: презентации, вкл. на CD; Ръководство за кандидатстване по Стратегия за местно развитие и информационен бюлетин на „МИГ Сливница-Драгоман” за м април-май. Предоставиха им се за попълване формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците. 

· Двудневни обучителни семинари на бенефициентите подписали договори или с одобрени от Комисиите за избор на проекти към МИГ Сливница-Драгоман заявления във връзка с изпълнението и отчитането на проектите:

Дните 11-12 октомври 2013г. в комплекс „Алескиевата къща”, с.Гургулят, община Сливница, за бенефициенти, подписали договори по СМР, във връзка с изпълнението и отчитането на проекти. Присъстваха петнадесет лица, представители на петте бенефициента подписали тристранни договори за финансиране. На 06-07 декември 2013г. в комплекс „Алескиевата къща”, с.Гургулят, община Сливница, обучителен семинар по изпълнение на проекти от кандидати, одобрени от Комисия за избор на проекти по СМР към МИГ Сливница-Драгоман. Присъстваха петнадесет лица, представители на 8 кандидат бенефициенти одобрени за финансиране от КИП към МИГ Сливница-Драгоман. В дните 14-15 декември 2013г. в комплекс „Алескиевата къща”, с.Гургулят, община Сливница, обучителен семинар по изпълнение на проекти от кандидати, одобрени от Комисия за избор на проекти по СМР към МИГ Сливница-Драгоман. Присъстваха петнадесет лица, представители на Община Драгоман и Община Сливница. Семинарите протекоха съгласно предварително изготвени програми, водени от двама лектори от фирма „ЕГ Консулт” ООД. На участниците се раздадоха учебни материали: презентации, вкл. на CD и информационен бюлетин на „МИГ Сливница-Драгоман” съответно за м август-септември 2013г. и м. ноември декември. Предоставиха им се за попълване формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците. 

През отчетния период на 04.02.2013г. приключи приема на проектни предложения по първа покана за набиране на проектни предложения по следните мерки: Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места". Приети и регистрирани са девет заявления за кандидатстване по четрите мерки от първа покана. Към всяко заявление е попълнен контролен лист за прием. Заявленията се завеждат във входящ дневник и се регистрират в електронен регистър на подадените заявления към СМР. 
Издадени са заповеди №11/07.02.2013г. и №12/07.02.2013г. на Председателят на УС на МИГ Сливница-Драгоман за назначаване на Комисии за избор на проекти, съответно за КИП за разглеждане на постъпили заявления по мерки 121 и 312, и за КИП за разглеждане на постъпили заявления по мерки 321 и 322. В състава на комисиите председателите и секретарите са от УС на МИГ Сливница-Драгоман и по трима – външни експерти. С назначените членове на КИП са сключени граждански договори на 15.02.2013г.

На 22.02.2012г. изпълнителния екип на МИГ предаде на Председателите на КИП пликовете с проектните предложения. На 08.03.2013г., след приключване на работата си, Комисията за избор на проекти назначена със заповед №11/07.02.2013г. предаде на изпълнителния директор на МИГ с приемно предавателен протокол проектните предложения и следните документи:
· Протокол от резултатите от оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения от дата 02.03.2013г. с приложенията;

· Протокол от техническата проверка на проектните предложения от дата 03.03.2013г. с приложенията;

· Доклад от КИП по първа покана за класиране на проектните предложения с приложенията;

· Вътрешни правила за работа на комисията;

· Досиета на членовете на комисията – 5 бр.

От подадените седем заявления тази Комисия за избор на проекти е одобрила за финансиране три проекта по мярка 121  и два проекта по мярка 312, общо пет проекта.

На 18.03.2013г., след приключване на работата си, Комисията за избор на проекти назначена със заповед №12/07.02.2013г. предаде на изпълнителния директор на МИГ с приемно- предавателен протокол оцененитепроектни предложения и документи:
· Протокол от резултатите от оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения от дата 14.03.2013г. с приложения;

· Протокол от техническата проверка на проектните предложения от дата 16.03.2013г. с приложения;

· Доклад от КИП по първа покана за класиране на проектните предложения с приложения;

· Вътрешни правила за работа на комисията;

· Досиета на членовете на комисията – 5 бр.

Комисията за избор на проекти е одобррила за финансиране и двата проекта.

През отчетния период се приемаха проектни предложения по втора покана. Срокът за прием на проектни предложения към МИГ Сливница-Драгоман по втора покана приключи съответно на:

· 21.01.2013 г. за мерки 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" и 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" и на

· 28.02.2013 г. за мерки 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 313 „Насърчаване на туристически дейности".
По втора покана за прием на проектни предложения няма постъпили заявления от кандидати.
През отчетния период приключи набирането на проектни предложения за обявената трета покана за набиране на проектни предложения в периода 30.04.2013 г. до 14.06.2013 г по следните мерки: Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия". Приети и регистрирани са три заявления за кандидатстване по две мерки – 311 и 312. Към всяко заявление е попълнен контролен лист за прием. Заявленията се завеждат във входящ дневник и се регистрират в електронен регистър на подадените заявления към СМР. Движението и състоянието на проектните предложения е отразено в базата данни водена на вътрешната компютърна мрежа на екипа. Издадена е Заповед №22/12.06.2013г. на Председателят на УС на МИГ Сливница-Драгоман за назначаване на Комисия за избор на проекти. В състава на комисията 3 души са от УС на МИГ Сливница-Драгоман и четирима – външни експерти оценители. На 28.06.2013г. изпълнителния екип на МИГ предаде на Председателя на КИП пликовете с проектните предложения. На 26.07.2013г., след приключване на работата си, Председателя на Комисията за избор на проекти предаде на изпълнителния директор на МИГ с приемно- предавателен протокол трите проектни предложения и следните документи:
· Протокол от резултатите от оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения с приложения;

· Протокол от резултатите от техническата оценка на проектните предложения с приложенията;

· Доклад от КИП по трета покана за класиране на проектните предложения с приложения;

· Вътрешни правила за работа на комисията;

· Досиета на членовете на комисията – 7 бр.

От подадените заявления Комисията за избор на проекти е одобрила за финансиране и трите проекта: два проекта по мярка 312 и един проект по мярка 311.

От 03.06.2013 г. до 17.07.2013 г. беше отворена четвърта покана за прием на проектни предложения по СМР на „МИГ Сливница-Драгоман”. В тази покана са включени следните мерки: Мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности”, Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места". Приети и регистрирани са две заявления за кандидатстване по две мерки. Към всяко заявление е попълнен контролен лист за прием. Заявленията се завеждат във входящ дневник и се регистрират в електронен регистър на подадените заявления към СМР. Движението и състоянието на проектните предложения е отразено в базата данни водена на вътрешната компютърна мрежа на екипа. Издадена е Заповед №23/17.07.2013г. на Председателят на УС на МИГ Сливница-Драгоман за назначаване на Комисия за избор на проекти. В състава на комисията 3 души са от УС на МИГ Сливница-Драгоман и четирима – външни експерти. На 06.08.2013г. изпълнителния екип на МИГ предаде на Председателя на КИП постъпилите проектни предложения. На 27.08.2013г., след приключване на работата си, Комисията за избор на проекти по четвърта покана предаде на изпълнителния директор на МИГ с приемно предавателен протокол двете проектни предложения и следните документи:

1. Протокол от резултатите от оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения с приложения;

2. Протокол от резултатите от техническата оценка на проектните предложения с приложения;

3. Доклад от КИП по четвърта покана за класиране на проектните предложения с приложения;

4. Вътрешни правила за работа на комисията;

5. Досиета на членовете на комисията – 7 бр.

От подадените заявления Комисията за избор на проекти е одобрила за финансиране и двата проекта: един по мярка 313 и един по марка 321.

През отчетния период стартира пета покана за набиране на проектни предложения. Периода 23.09.2013 г. до 10.10.2013 г беше за прием на проектни предложения по следните мерки: Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места". Периода 01.10.2013 г. до 10.10.2013г. беше за прием на проектни предложения по следните мерки: Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", чиито изисквания за кандидатстване са съобразени с подписания Анекс към договора за предоставяне на финансова помощ на МИГ Сливница-Драгоман. По пета покана за прием на проектни предложения постъпиха 11 заявления на кандидати. Към всяко заявление е попълнен контролен лист за прием. Заявленията се завеждат във входящ дневник и се регистрират в електронен регистър на подадените заявления към СМР. Движението и състоянието на проектните предложения е отразено в базата данни водена на вътрешната компютърна мрежа на екипа. По мерки 123 и 223 не постъпиха проектни предложения. Комисията за избор на проекти назначена със Заповед №28/01.10.2013г. за оценка на проектните предложения получени по пета покана е оценила единадесет проектни предложения: пет по мярка 121, две по марка 311, едно по мярка 313, едно по 321 и две по мярка 322. На 08.11.2013г., след приключване на работата си, Председателя на Комисията за избор на проекти предаде на изпълнителния директор на МИГ с приемно- предавателен протокол оценените проектни предложения и следните документи:
· Протокол от резултатите от оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения с приложения;

· Протокол от резултатите от техническата оценка на проектните предложения с приложенията;

· Доклад от КИП по пета покана за класиране на проектните предложения с приложения;

· Вътрешни правила за работа на комисията;

· Досиета на членовете на комисията – 7 бр.

Всичките единадесет подадени заявления са одобрени от Комисията за избор на проекти.

През отчетния период бе отворена шеста покана за набиране на проектни предложения с период на прием от 22.11.2013 г. до 02.12.2013 г. вкл. по следните мерки от СМР: мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи". На 02.12.2013г. приключи приема на проектни предложения по шеста покана на МИГ Сливница-Драгоман. Прието е едно заявления за кандидатстване по мярка 123. За подаденото заявление е попълнен контролен лист за прием и регистрирано във входящия дневник, и в електронен регистър на подадените заявления към СМР. Издадена е Заповед №32/21.11.2013г. на Председателят на УС на МИГ Сливница-Драгоман за назначаване на Комисия за избор на проекти по шеста покана. В състава на комисията 3 души са от УС на МИГ Сливница-Драгоман и четирима – външни експерти. На 05.12.2013г. изпълнителния екип на МИГ предаде на Председателя на КИП постъпилото проектно предложение. На 16.12.2013г., след приключване на работата си, Комисията за избор на проекти предаде на изпълнителния директор на МИГ с приемно предавателен протокол проектното предложение и следните документи:

· Протокол от резултатите от оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения с приложения;

· Протокол от резултатите от техническата оценка на проектните предложения с приложения;

· Доклад от КИП по шеста покана за класиране на проектните предложения с приложения;

· Вътрешни правила за работа на комисията;
· Досиета на членовете на комисията – 7 бр.

Комисията за избор на проекти е одобрила за финансиране подадения по мярка 123 проект на фирма „Джи енд Ди Агро” ЕООД.

През отчетния период стартира изпълнението на фаза 4 от СМР: Сключване на договори, мониторинг и оценка, от СМР на МИГ Сливница-Драгоман.
На 09.04.2013г. с квитанция за прием с индентификационен № 63/41/0001 екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подаде заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи, одобрени от двете комисии за избор на проекти по първа покана към МИГ в Областна Раплащателна Агенция –София област за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи. Подадени са седем одобрени проектни предложения с придружаващите ги документи и описи, съответно по 121 мярка – 5бр. и по 312 мярка -2бр. На 20.06.2013г. Разплащателна Агенция ни изпрати уведомително писмо за съгласуване на процедура за избор на проекти от страна на МИГ № 71/мярка41, с което ни умедомяват, че ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция съгласува проведената процедура за избор на проекти.
На 19.08.2013г. с квитанция за прием с индентификационен № 63/41/0002, екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подаде документите по изпълнение на процедурите за набиране на проектни предложения от СМР, документите на Комисията за избор на проекти и заявленията за подпомагане с придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти по трета покана към МИГ в Областна Раплащателна Агенция –София област за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи. Подадени са документи по подготовката и публикуването на поканите за кандидатстване по трета покана, всички протоколи, решения и други документи съставени по време на работата на КИП с описи. Подадени са три одобрени проектни предложения с придружаващите ги документи и описи, съответно по 312 мярка – 2бр. и по 311 мярка -1бр.

На 19.09.2013г. с квитанция за прием с индентификационен № 63/41/0003 екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подаде документите по изпълнение на процедурите за набиране на проектни предложения от СМР, документите на Комисията за избор на проекти по четвърта покана и заявленията за подпомагане с придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти по четвърта покана към МИГ, в Областна Раплащателна Агенция –София област за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи. Подадени са документи по подготовката и публикуването на поканите за кандидатстване по четвърта покана, всички протоколи, решения и други документи съставени по време на работата на КИП с описи. Подадени са двете одобрени проектни предложения с придружаващите ги документи и описи, съответно по 313 мярка – 1бр. и по 321 мярка -1бр.

На 13.11.2013г. с квитанция за прием с индентификационен № 63/41/0004 екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подаде документите по изпълнение на процедурите за набиране на проектни предложения от СМР, документите на Комисията за избор на проекти и заявленията за подпомагане с придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти по пета покана към МИГ, в Областна Раплащателна Агенция –София област за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи. Подадени са еденадесет одобрени проектни предложения с придружаващите ги документи и описи, съответно по 121 мярка – 5 бр. и по 311 мярка -2 бр., по мярка 313-1 бр., 321-1 бр. и мярка 322-2 бр.

На 18.12.2013г. с квитанция за прием с индентификационен № 63/41/0005  екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подаде документите по изпълнение на процедурите за набиране на проектни предложения от СМР, документите на Комисията за избор на проекти по шеста покана и заявлението за подпомагане с придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти по шеста покана към МИГ, в Областна Раплащателна Агенция –София област за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи. Подадено е одобреното проектно предложение на фирма „Джи енд Ди Агро” ЕООД с придружаващите го документи и описи.

Движението и състоянието на проектните предложения е отразено в базата данни водена на вътрешната компютърна мрежа на екипа.
Информационната система съдържа и следните регистри:

· Регистър на подадените заявления към СМР;

· Регистър на протоколите от оценка за административно съответствие и допустимост, и техническа оценка;

· Регистър на решенията на Комисията за избор на проекти; .
· Регистър на договорите за финансиране.

Списъци на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на комисиите за избор на проекти се публикува на електронната страница на МИГ Сливница-Драгоман.
Държавен фонд „Земеделие” одобри и изпрати уведомителни писма за одобрение на шест бенефициенти кандидатствали с проекти чрез МИГ Сливница-Драгоман.
През 2013г. са сключени пет тристранни договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР.
През периода от изпълнителния екип са направени 51 консултации на потенциални кандидати, посетили офиса  на МИГ Сливница-Драгоман или по телефона.
На 24.01.2013г. беше проведено Годишно редовно общо събрание на МИГ, на което бяха приети 7 решения, включително и решение за промяна на СМР. 
На 12.12.2013г се проведе Извънредно общо събрание на Сдружението, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Стратегията за местно развитие на МИГ Сливница – Драгоман;

2.Разни.
На проведеното събрание се одобри следното решение:

„На всякъде в СМР – Сключването на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по Стратегията за местно развитие е в срок до 31.12.2013г. или до края на 2013г., да се чете: „Сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по стратегията за местно развитие е допустимо до одобряването от Европейската комисия на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., но не по-късно от 30 юни 2014 г., като крайният срок за представяне в Разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи е 31 март 2014 г. Срокът може да бъде променен със заповед на министъра на земеделието и храните.”
На 30.09.2013г. бе подписано Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на финансова помощ по мярка 41 и мярка 431-1 между МЗХ, РА и МИГ Сливница-Драгоман за промяна в одобрената стратегия за местно развитие.
6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

· Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР). Представени са изходните индикатори и очакванете резултати съгласно СМР.
Марка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – С подписаното на 30.09.2013г. Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на финансова помощ по мярка 41 и мярка 431-1 между МЗХ, РА и МИГ Сливница-Драгоман финансовите средства по мярка 122 са прехвърлени към мярка 121, с което разполагаемия бюзжет на мярката стана общо 1 080 000,00лв. През 2013г. мярката  е с два периода на прием. Подадени 10 проектни предложения, от които 2 са от ЗП - жени. От подадените проекти 5 са от градовете Сливница и Драгоман и 5 са от селата в двете общини. Одобрени от КИП към МИГ Сливница-Драгоман – 8 проекта, с което бюджета на МИГ по мярката е изчерпан /при условие че всички проекти бъдат одобрени от ДФЗ/. Одобрени са проектите на 4 млади фермери, от които 1 управител на земеделска фирма, и една жена. Сключени тристранни договори – 2бр. – един с ЗП – млад фермер и един с фирма чийто управител е млад фермер.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 121 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	10
	2
	2

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	10
	2
	2

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	1 080 000 лв.
	179 570,02лв.
	179 570,02лв.

	Резултат
	Млади фермери, участвали с проекти
	Брой
	2
	1
	1

	
	Реализирани проекти в сфе-рата на «новите предизвикател-ства»
	Брой
	2
	0
	0

	
	Реализирани проекти за пос-тигане стандар-тите на Общ-ността
	Брой
	5
	2
	2

	
	Подкрепени стопанства от растениевъдния сектор
	Брой
	5
	1
	1

	
	Подкрепени стопанства от животновъдния сектор
	Брой
	5
	1
	1

	
	Създадени нови работни места
	Брой
	5
	3
	3


Мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" - Отворен прием на проектни предложения за периода от 20.12.2012г. до 21.01.2013 г. По мярката няма постъпили проектни предложения. С подписаното на 30.09.2013г. Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на финансова помощ по мярка 41 и мярка 431-1 между МЗХ, РА и МИГ Сливница-Драгоман финансовите средства по мярка 122 са прехвърлени към мярка 121.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 122 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	0 лв.
	0
	0

	Резултат
	Инвестиции, насочени към терени с висок или среден риск от ерозия
	%
	25
	0
	0

	
	Екологична насоченост на проектите
	%
	100
	0
	0

	
	Територии, по-падащи в съсед-ство със земи с висока природна стойност и /или попадащи в Натура
	%
	25
	0
	0


· Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти» - През 2013г. мярката е с три периода на прием. Подадено е 1 проектно предложение. Одобрен от КИП към МИГ Сливница-Драгоман – 1 проект, няма сключен договор. По мярката има свободни финансови средства.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 123 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати предприятия по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	150 000 лв.
	0
	0

	Резултат
	Инвестиции, директно насо-чени за опазване на околната среда
	%
	100
	0
	0

	
	Подпомогнати микропредприя-тия по мярката
	Брой
	1
	0
	0

	
	Подпомогнати предприятия, които преработ-ват селкосто-пански продукти
	Брой
	2
	0
	0

	
	Дял от инвестициите за производство на биоенергия или за подобряване на енергийната ефективност
	%
	        25%
	0
	0

	
	Дял от инвестициите за привеждане на предприятията в съответстие с действащи изис-квания на ЕО 
	%
	     100%
	0
	0

	
	Създадени нови работни места
	Брой
	      2
	0
	0


· Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). 

Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи". С подписаното на 30.09.2013г. Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на финансова помощ по мярка 41 и мярка 431-1 между МЗХ, РА и МИГ Сливница-Драгоман финансовите средства по мярка 226 са прехвърлени към мярка 223, с което разполагаемия бюзжет на мярката стана общо 100 000,00лв. През 2013г. мярката е с три периода на прием. Няма подадени проектни предложения.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 223 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	100 000 лв.
	0
	0

	Резултат
	Инвестиции, насочени към терени с висок или среден риск от ерозия
	%
	25
	0
	0

	
	Екологична насоченост на проектите
	%
	100
	0
	0

	
	Площ с успешно управление на земята допринасяща за:

(а) Био- разнообразието и горско стопанство  с висока природна стойност  

 (б) Предотвратяване на маргинализацията и изоставянето на земята
	ха

ха
	       До 30
      До 50


	0
	0


Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" " - Отворен прием на проектни предложения за периода от 20.12.2012г. до 21.01.2013 г. По мярката няма постъпили проектни предложения. С подписаното на 30.09.2013г. Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на финансова помощ по мярка 41 и мярка 431-1 между МЗХ, РА и МИГ Сливница-Драгоман финансовите средства по мярка 226 са прехвърлени към мярка 223.

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 226 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	0
	0
	0

	Резултат
	Инвестиции, насочени към терени с висок или среден риск от ерозия
	%
	25
	0
	0

	
	Екологична насоченост на проектите
	%
	100
	0
	0

	
	Територии, по-падащи в съсед-ство със земи с висока природна стойност и /или попадащи в Натура
	%
	25
	0
	0


· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 

· Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" - През 2013г. мярката е с три периода на прием. Подадени са 3 проектни предложения, от които 1 е от едноличен търговец - жена. Одобрени от КИП към МИГ Сливница-Драгоман – 3 проекта, с което бюджета на МИГ по мярката е изчерпан /при условие че всички проекти бъдат одобрени от ДФЗ/. Няма сключени тристранни договори.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 311 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	          2
	0
	0

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	         2
	0
	0

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	330 000 лв.
	0
	0

	Резултат
	Инвестиции в проекти за раз-витие на интег-риран селски туризъм
	%
	30
	0
	0

	
	Проекти, пред-ставени от млади фермери 
	%
	           50
	0
	0

	
	Създадени нови работни места
	Брой
	2
	0
	0


· Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" – През 2013г. мярката е с два периода на прием. Подадени са 4 проектни предложения, от които 2 са от фирми с управители  жени. Подадени са по два проекта за инвестиции в градовете Сливница и Драгоман. Одобрени от КИП към МИГ Сливница-Драгоман – 4 проекта, с което бюджета на МИГ по мярката е изчерпан /при условие че всички проекти бъдат одобрени от ДФЗ/. С уведомления за одобрение за сключване на договори са два проекта. Сключен е един тристранен договор. 
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 312 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	6
	1
	1

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	6
	1
	1

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	480 000 лв.
	139 899,11лв.
	139 899,11лв.

	Резултат
	Инвестиции в проекти за раз-витие на интег-риран селски туризъм
	%
	30
	0
	0

	
	Инвестиции за новосъздадени микропредприя-тия
	%
	30
	0
	0

	
	Проекти пред-ставени от жени и млади хора
	%
	30
	0
	0

	
	Създадени нови работни места
	Брой
	6
	0
	0


· Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности"" - През 2013г. мярката е с три периода на прием. Подадени са 2 проектни предложения, съответно от двете Общини. Одобрени от КИП към МИГ Сливница - Драгоман – 2 проекта, с което бюджета на МИГ по мярката е изчерпан /при условие че всички проекти бъдат одобрени от ДФЗ/. Няма сключени тристранни договори.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 313 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	300 000 лв.
	0
	0

	Резултат
	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	0
	0

	
	Проекти, пред-ставени от кандидати, които са юридически лица с несто-панска цел
	Брой
	1
	0
	0

	
	Проекти за развитие на интегриран селски туризъм
	Брой
	2
	0
	0


· Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" – През 2013г. мярката е с три периода на прием. Подадени са 3 проектни предложения – едно от Община Драгоман и две от Община Сливница. Одобрени от КИП към МИГ Сливница-Драгоман – 3 проекта, с което бюджета на МИГ по мярката е изчерпан /при условие че всички проекти бъдат одобрени от ДФЗ/. Сключен тристранен договор – 1бр.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 321 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	3
	1
	1

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	3
	1
	1

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	430 000 лв.
	195 848.11лв.
	195 848.11лв.

	Резултат
	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	33
	33

	
	Създадени временни работни места
	Брой
	          10
	0
	0

	
	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	%
	          80
	36
	36

	
	Брой изградени/обновени сгради за предоставяне на обществени услуги
	Брой
	           3
	0
	0


· Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" – През 2013г. мярката е с три периода на прием. Подадени са 3 проектни предложения – две от Община Драгоман и едно от Община Сливница. Одобрени от КИП към МИГ Сливница-Драгоман – 3 проекта, с което бюджета на МИГ по мярката е изчерпан /при условие, че всички проекти бъдат одобрени от ДФЗ/. Сключен тристранен договор – 1бр.
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 322 ОТ  СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат за отчетния период
	Резултат с натрупване до момента

	Изходен
	Подпомогнати проекти по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	
	Общ размер на инвестицията
	Финансово  изражение
	160 000 лв.
	56666.99лв
	56666.99лв

	Резултат
	Създадени временни работни места
	Брой
	           5
	0
	0

	
	Проекти, насо-чени към рекон-струкция и из-граждане на тротоари, зелени площи площади и др.
	%
	100
	50
	50


· Между-териториално и транснационално сътрудничество.
Подаден проект по мярка 421 за техническа помощ чака се отговор.
За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

7. Проблеми. 

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

· Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;
Няма проблеми при процеса на прилагане на договорените проекти. Притеснителна е липсата на информация за отчетени и изплатени проекти, ДФЗ не изпраща своевременно към МИГ информация за разплатените проекти.
· Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;
1. Не спазване на сроковете по Наредба 23 от страна на ДФЗ за одобрение на проектите и подписване на договорите с бенефициентите. 
2. Забавяне на подписване на анекси към Договора за финансиране на МИГ от страна на УО.
3. След приспадане на аванса от страна на ДФЗ при всяко одобрение на разходите има опасност през 2014 и 2015 години МИГ да няма средства за покриване на разходите по мярка 431-1, което ще блокира работата на МИГ. 

· Какви мерки следва да бъдат предприети.

За мярка 41:

· По голяма свобода на МИГ по отношение на одобрение на проектите и намаляване на ролята на РА;

· Съкращаване на сроковете за одобрение на проектите и подписване на договорите от страна на РА; 

За мярка 431-1:

· 50% аванс на МИГ, като този аванс се приспада при окончателното плащане;

· Гаранционен фонд към ДФЗ, от който МИГ да могат да се възползват;

· Преговори с банките в България с възможност за отпускане на кредити на МИГ при преференциални лихви и при особен залог договора с МЗХ и ДФЗ.

· Съкращаване и спазване на сроковете по Наредба 23 за одобрение на дейности и разходи на МИГ;

· Спазване на разделението между УО и РА. УО проверява изпълнението на дейности и след като са одобрени тези дейности РА да изисква само финансовите документи, а не както е сега едни и същи документи се проверяват и от двата органа.

8. Информиране.
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии. 
Интернет странницата на Сдружението е създадена по подготвителната мярка с проект №431-2-03-85/18.09.2008г.: http://www.mig-sd.org/. Поддържа се от техническия сътрудник със съдействието на фирмата създала сайта. МИГ Сливница-Драгоман популяризира дейността си и в социалната мрежа Fasebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004695450184. 
Направени са публикации и обяви в печатното и електронното издание на регионалната медия „Софийски вестник” в бр.43/08-14.11.2012г., бр.48/13-19.12.2012г., бр.49/20-26.12.2012г., и в слежебния канал на кабелна телевизия „Мултимедиа-БГ” ЕООД, в които издания са публикувани поканите за прием на проектни предложения за кандидатстване по СМР, поканите за Общо събрание на Сдружението, интервю с изпълнителния директор за дейността на МИГ Сливница – Драгоман, статии за изпълнени проекти. 

Заснет е 15-минутен телевизионен репортаж за реклама на дейността на МИГ Сливница-Драгоман. Репортажът е излъчван съгласно медиаплан в ефира на телевизия „Мултимедия – БГ” ЕООД, клон Сливница, в периода от 13.12.2013г. до 17.12.2013г.

Издадени са 3 броя информационни бюлетини на МИГ.

Проведени са два еднондневни семинари /информационни дни/ за местни лидери за представяне и популяризиране на СМР, ПРСР и проекта, в градовете Сливница и Драгоман. Проведени са два двудневни семинари за местни лидери за представяне и популяризиране на СМР, ПРСР, проекта и възможностите за кандидатстване по СМР, за ЗП и представители на микропредприятия и за представителите на двете общински администрации.
9. Планирани дейности. 

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.
Съгласно одобрения график ще се проведат следните дейности:

	№ 
	Дейност
	2014год.

	
	
	Първо шестмесечие
	Второ шестмесечие

	
	Управление на МИГ

	1
	Изплащане на заплати и осигуровки  на  персонала
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, външни експерти, одитори и др.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Командировки на персонала
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Наем и/или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	4
	Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Срещи на МИГ 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло и електроенергия и други разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Придобиване на умения и постигане на обществена активност

	1
	Проучвания на съответната територия и разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	Х
	
	

	
	Осигуряване на информация за територията и за СМР (изследвания, наблюдения и други)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	
	Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	
	Популяризиране, информиране и публичност
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Обучение на местни лидери 
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	Х
	
	Х
	


10. Финансово изпълнение на СМР 

Таблица 4

	Код на мярката 
	Име на мярката


	За периода на доклада

2013 година

	
	
	Подадени

заявления
	Отхвърлени /оттеглени/

анулирани

заявления
	Сключени договори
	Изплатени



	
	
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	Лева субсидия

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	11
	2 357 812,43
	2
	220 243,70
	2
	332 606,20
	1
	79 601.52

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	10
	2 207 927,43
	2
	220 243,70
	2
	332 606,20
	1
	79601,52

	122
	Подобряване икономическата стойност на горите
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	123
	„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	1
	149 885.00


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	223
	Първоначално залесяване на неземеделски земи
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	15
	2 064 878,09
	0
	0
	3
	452 371,10
	0
	0

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	3
	471 320,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	4
	685 259,88
	0
	0
	1
	199 855,90
	0
	0

	313
	Насърчаване на туристически дейности
	2
	299 950,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	3
	430 431,84
	0
	0
	1
	195 848.11
	0
	0

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	3
	177 916,37
	0
	0
	1
	56 666.99лв
	0
	0

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЩО:
	26
	4 422 690,52
	2
	220 243,70
	5
	784 977,30
	1
	79 601.52


Таблица 5 
	Код на мярката 
	Име на мярката


	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад


	
	
	Подадени

заявления
	Отхвърлени /оттеглени/

анулирани

заявления
	Сключени договори
	Изплатени



	
	
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	Лева субсидия

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	11
	2 357 812,43
	2
	220 243,70
	2
	332 606,20
	1
	79 601.52

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	10
	2 207 927,43
	2
	220 243,70
	2
	332 606,20
	1
	79601,52

	122
	Подобряване икономическата стойност на горите
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	123
	„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	1
	149 885.00


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	223
	Първоначално залесяване на неземеделски земи
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	15
	2 064 878,09
	0
	0
	3
	452 371,10
	0
	0

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	3
	471 320,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	4
	685 259,88
	0
	0
	1
	199 855,90
	0
	0

	313
	Насърчаване на туристически дейности
	2
	299 950,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	3
	430 431,84
	0
	0
	1
	195 848.11
	0
	0

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	3
	177 916,37
	0
	0
	1
	56 666.99лв
	0
	0

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЩО:
	26
	4 422 690,52
	2
	220 243,70
	5
	784 977,30
	1
	79 601.52


Таблица 6 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.
	Процент на субсидията по проекта, %
	Одобрен размер на субсидията, лв.
	Размер на изплатените от РА средства, лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Иван Любомиров Борисов


	132 669.21


	132 669.21


	60
	79601.52
	79601.52

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"БИТРАК" ЕООД


	199 855.87


	199 855.87


	70
	139899.11
	-

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"АПЕКС" ЕООД


	128 452.00


	128 452.00


	70
	89916.40
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	"ИФ 2009" ЕООД


	199 937.00


	199 937.00


	50
	99968.50
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Борислав Николаев Янков


	199 501.63


	199 501.63


	60
	119700,98
	-

	321
	Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
	Община Драгоман
	196 280.00
	195 848.11
	100
	195 848.11
	-

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Драгоман


	74 647.87


	56 666.99

	100
	56 666.99
	-

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	"Джи енд Ди Травъл" ЕООД


	199 604.93


	199 604.93


	70
	139723,45
	-

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	Екотур Травъл" ООД


	157 347.08


	157 347.08


	70
	110142,96
	-

	311
	Разнообразявяне към неземеделски дейности
	"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД


	200 000.00


	200 000.00


	70
	140000,00
	-

	313
	Насърчаване на туристически дейности
	Община Драгоман


	150 000.00


	150 000.00


	100
	150 000.00
	-

	321
	Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
	Община Сливница


	199 542.53


	199 542.53


	100
	199 542.53
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Радостина Кирилова Петрова


	145 003.12


	145 003.12


	60
	87001,87
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	"Агробурел" ЕООД


	390000.00


	390000.00


	50
	195000,00
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	"АПЕКС ПЛАНТ" ООД


	243375.00


	243375.00


	50
	121687,50
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	"Ариле" ООД


	301197.82


	301197.82


	50
	150598,91
	-

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Драгоман


	23293.50


	23293.50


	100
	23293.50
	-

	313
	Насърчаване на туристически дейности
	Община Сливница


	149950.00


	149950.00


	100
	149950.00
	-

	321
	Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
	Община Сливница


	34609.31


	34609.31


	100
	34609.31
	-

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Сливница


	79975.00


	79975.00


	100
	79975.00
	-

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	ЕТ "Асен Симеонов - КОРПИ"
	376000.00


	376000.00


	60
	225600,00
	-

	311
	Разнообразявяне към неземеделски дейности
	"Агробурел" ЕООД


	187070.00


	187070.00


	70
	130949,00
	-

	311
	Разнообразявяне към неземеделски дейности
	ЕТ "Карбоника плюс - Радостина Петрова"


	84250.00


	84250.00


	70
	58975,00
	-

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	 "Джи енд Ди Агро" ЕООД


	149885.00


	149885.00


	50
	74942,50
	-

	ОБЩО:
	4202 446,87
	4 184 034,10
	-
	2 866 860,07
	79601.52


Таблица 7 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление

(Моля, посочете вярното)
	Мотиви за отхвърляне на заявлението

(Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	"Ариле" ООД


	195 363.95


	Отхвърлено
	Кандидатът не може да премине ниво на техническа оценка поради малкия брой точки, който е под прага, заложен във вътрешните правила на КИП.

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Десислава Георгиева Димитрова-Петрова


	24 879.70


	Отхвърлено
	Кандидатът не може да премине ниво на техническа оценка поради малкия брой точки, който е под прага заложен във вътрешните правила на КИП.

	ОБЩО:
	220 243,65
	-
	-


*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

11. Мониторинг и оценка.

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.

През отчетния период не са извършени дейности по мониторинг и оценка.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати 


13. Приложения


Дата: 08.01.2014г.
Васко Стоилков
/Име и фамилия на председателя на УС/

Подпис и печат на МИГ
