[image: image1.emf] 

[image: image2.png]


[image: image3.png]ANIAaAY I




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” МИГ Сливница - Драгоман

ДО
УС НА МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН
ДОКЛАД

за проведения мониторинг по изпълнението на пректите
 на бенефициентите подписали договори с 
МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.07.2014г. до 30.09.2014г.
      Доклада за проведения мониторинг по изпълнението на пректите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.07.2014г. до 30.09.2014г. се изготвя на основание т.6 от  Процедура №12 „Мониторинг на изпълнението на сключените договори към СМР и посещения на място” от Наръчника с правила и процедури за прилагане на СМР на МИГ Сливница – Драгоман и приетия План за мониторинг и оценка на сключените договори от 16.07.2013г.

     Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на сключените договори от 16.07.2013г. екипа за управление на проекта извърши мониторинг на изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.07.2014г. до 30.09.2014г. За проектите със срок на изпълнение до 6 месеца и включващи закупуване на техника мониторинга беше извършен в края на третия месец от сключването на договора, след което преди подаване на заявка за плащане беше извършена втора проверка на място. За останалите проекти беше извършена текуща проверка на място в края на шестия месец от подписване на договорите. В проверката на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта – Катя Добрева – Евтимова и Кристина Борисова и члена на УС на МИГ и изпълнителен директор Венцислав Димитров.
      Мониторинга включваше Проверка на техническото и финансовото управление на договорените проекти и имаше за цел да констатира:
· съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за финасиране;

· напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в Договора;

· допустимост и целесъобразност на направените разходи;

· степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;

· степен на новаторство в рамките на проекта;

· съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;

        След всяко посещение се изработи протокол, придружен с чеклист от проверката на място и снимков материал, който се добави към досието на всеки проект. При извършване на проверка на място бенефициентите бяха уведомени минимум 7 дни преди проверката.

При проверката на място присъстваха титулярите подписали договора с МИГ Сливница – Драгоман.

       Бяха проверени следните бенефициенти:

1. „Агробурел” ЕООД – извършена текуща проверка на място на 08.07.2014г. При проверката на място се установи, че са закупени и са налични нова транспортна техника и оборудване както следва:
1. Зърнокомбайн марка Claas, модел ЛЕКСИОН 660
2.Хедер марка CLAAS,  модел V 660
Проверени са документите по закупуване на активите - Предварителен договор за продажба №6382709213/27.09.2013 с Рапид КБ. Заедно с финансовите документи към тях описани към приложенията към чеклиста - Проформа № 1639, Фактура № 0000022469. 
Проверката на място констатира, че Инвестицията е извършена съгласно сключения договор.

2. „Агробурел” ЕООД – извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 25.07.2014г. При проверката бяха налични закупената техника и активи проверени при текущата проверка от 08.07.2014г. Направени са застраховки на придобитото имущество. Активите са отразени в счетоводния баланс и в справката за ДМА. Подготвена е Заявката за плащане. 
   Проверката на място констатира, че Инвестицията е извършена съгласно сключения договор. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.

3. „БИТРАК” ЕООД - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 28.07.2014г. При проверката на място се установи, че са закупени и са налични нови машини, оборудване и инструменти предмет на инвестицията.
Проверени са наличните документите както следва:
1. Договор за доставка /автосервизно оборудване/ с Евромаркет Аутомотив АД от 22,01,2013.

2. Договор за доставка /инструменти/ с „Кондор А” ООД от 21,01,

3.  Консултански договор с „Алианс Консулт София” ЕООД от 01,11,2012 г.

4.  Договор с Информационни технологии „Пролет” ЕООД от 07,01,2013 г.

Заедно с финансовите документи към тях.
     Направени са застраховки на придобитото имущество. Активите са отразени в счетоводния баланс и в справката за ДМА. Подготвена е Заявката за плащане. 
     Проверката на място констатира, че са Закупени и са налични нови машини, оборудване и инструменти предмет на инвестицията и се използват по предназначение. Инвестицията е извършена съгласно сключения договор. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.

4. „Ариле” ООД - извършена текуща проверка на място на 15.08.2014г.  При проверката на място се установи, че не е закупен трактор JOHN DEERE, 7270 R обект на инвестицията.

   Проверката на място констатира, че Инвестицията не е извършена, предстои закупуването на трактор JOHN DEERE 7270 R.
5. ЕТ "Карбоника плюс - Радостина Петрова" – извършена текуща проверка на място на 20.08.2014г. При проверката на място се установи, че към датата на проверката няма извършени разплащания, закупено оборудване и засаждане на трайни насаждения.
6. Община Драгоман – мярка 321 - извършена текуща проверка на място на 01.09.2014г.  Проверката на място констатира, че има сключен договор с фирма изпълнител ДЗЗД „Фиеста” гр. София и обекта е в процес на изпълнение, като са изпълнени 70% от СМР. 
7. Община Драгоман – мярка 322 - извършена текуща проверка на място на 10.09.2014г. Проверката на място констатира, че фирма „Тиора” ООД, с която община Драгоман има сключен предварителен договор  за изготвяне на тръжни процедури по ЗОП е изготвила тръжната процедура, процедурата е съгласувана с ДФЗ, избран е изпълнител и процедурата е изпратена за последващ контрол в ДФЗ.
8. „ДЖИ ЕНД ДИ ТРАВЪЛ“ ЕООД - извършена текуща проверка на място на 25.09.2014г. Проверката на място констатира, че къщата за гости е изградена в груб строеж – има покривна конструкция, стени изградени – вътрешни и външни, поставена е външна дограма и е извършена външна шпакловка. Извършени са авансови плащания към фирмата изпълнител „Алпини Строй” ЕООД, фирмата за консултански услуги “Алианс консулт София” ЕООД и фирмата изготвила архитектурния проект „Джент” ООД. 
Изготвил:
Венцислав Димитров
Член на УС и Изпълнителен директор 
МИГ Сливница-Драгоман

Гр. Сливница

10.10.2014г.
Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”, 
Договор № РД 50-82/13.06.2012г.,

2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1  тел/факс , E-mail: leader@mig-SD.org, web: www.mig-SD.org

