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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” МИГ Сливница - Драгоман

ДО
УС НА МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН
ДОКЛАД

за проведения мониторинг по изпълнението на пректите
 на бенефициентите подписали договори с 
МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.10.2014г. до 31.12.2014г.
      Доклада за проведения мониторинг по изпълнението на пректите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.10.2014г. до 31.12.2014г. се изготвя на основание т.6 от  Процедура №12 „Мониторинг на изпълнението на сключените договори към СМР и посещения на място” от Наръчника с правила и процедури за прилагане на СМР на МИГ Сливница – Драгоман и приетия План за мониторинг и оценка на сключените договори от 16.07.2013г.

     Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на сключените договори от 16.07.2013г. екипа за управление на проекта извърши мониторинг на изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.10.2014г. до 31.12.2014г. За проектите със срок на изпълнение до 6 месеца и включващи закупуване на техника мониторинга беше извършен в края на третия месец от сключването на договора, след което преди подаване на заявка за плащане беше извършена втора проверка на място. За останалите проекти беше извършена текуща проверка на място в края на шестия месец от подписване на договорите. В проверката на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта – Катя Добрева – Евтимова и Кристина Борисова и члена на УС на МИГ и изпълнителен директор Венцислав Димитров.
      Мониторинга включваше Проверка на техническото и финансовото управление на договорените проекти и имаше за цел да констатира:
· съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за финасиране;

· напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в Договора;

· допустимост и целесъобразност на направените разходи;

· степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;

· степен на новаторство в рамките на проекта;

· съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;

        След всяко посещение се изработи протокол, придружен с чеклист от проверката на място, който се добави към досието на всеки проект. При извършване на проверка на място бенефициентите бяха уведомени минимум 7 дни преди проверката.

При проверката на място присъстваха титулярите подписали договора с МИГ Сливница – Драгоман.

       Бяха проверени следните бенефициенти:
1. „Апекс плант” ООД - извършена текуща проверка на място на 10.11.2014г.  При проверката на място се установи, че не са закупени Центробeжна навесна торачка,  Механична сеялка за слети култури, Транспортна количка за хедер, Плуг, Сеялка, Култиватор, Валяк хидравличен дисков обект на инвестицията.

   Проверката на място констатира, че Инвестицията не е извършена, предстои закупуването на техниката.

2. ЕТ "Карбоника плюс - Радостина Петрова" – извършена текуща проверка на място на 19.11.2014г. При проверката на място се установи, че към датата на проверката няма извършени разплащания, закупено оборудване и засаждане на трайни насаждения.

3. Община Сливница – мярка 321 - извършена текуща проверка на място на 19.11.2014г.  Проверката на място констатира, че има не е започнало изграждането на игрище в УПИ IV, кв.106 по плана на гр. Сливница. Предстои избор на фирма - изпълнител за изграждането на обекта с пряко договаряне.
4. „Ариле” ООД - извършена текуща проверка на място на 25.11.2014г.  При проверката на място се установи, че не е закупен трактор JOHN DEERE, 7270 R обект на инвестицията.

   Проверката на място констатира, че Инвестицията не е извършена, предстои закупуването на трактор JOHN DEERE 7270 R.
5. Община Сливница – мярка 322 - извършена текуща проверка на място на 02.12.2014г. Проверката на място констатира, че не е започнала Реконструкция и обновяване на централна градска част, град Сливница, кв.107б. Извършена е процедура по ЗОП – няма постъпили оферти в срока на обявената публична покана. Предстои обявяване на нова публична покана за избор на изпълнител.
Изготвил:
Венцислав Димитров
Член на УС и Изпълнителен директор 
МИГ Сливница-Драгоман

Гр. Сливница

05.01.2015г.
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