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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;
Списък на съкращенията, включени в доклада ............................................................................ стр. 2;

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.......................................................................................................... стр. 2;

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива ........................................................................................................................................... стр. 3;

Изпълнение на целите на СВОМР ................................................................................................ стр. 3;

Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период ................................................ стр. 5;

Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР ........................................................... стр. 8;

Управление на Местната инициативна група ............................................................................ стр. 10;

 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение ......... стр. 10;

 Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията .............................. стр. 10;

Индикатори .................................................................................................................................... стр. 10;

 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ............................................. стр. 10;

 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред ........................... стр. 10;

Опис на приложения ..................................................................................................................... стр. 11;
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПКПП – Процедура и критерии за подбор на проекти

МИГ  – Местна Инициативна група 

УС - Управителен съвет

ОС – Общо събрание

ИЕ – Изпълнителен екип

ВОМР –Водено от общностите местно развитие

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

КИП - Комисия за избор на проекти

МЗХ - Министерство на земеделието и храните

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”

УО – Управителен орган

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

В процеса на подготовката на стратегията бяха идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни – представители на икономическия сектор от територията на МИГ; общините Сливница и Драгоман (включително всички жители на територията на МИГ с акцент върху младежите); неправителствени организации и читалища от територията на МИГ, включително МИГ „Сливница – Драгоман” и представителите на социалните групи в риск.
През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман поддържаше директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин, а също така и чрез проведени редица индивидуални срещи. Проведено е обучение на потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по частните мерки, като на това обучение присъстваха представители на микропредприятия, земеделски производители и физически лица. Също така се проведе и обучение на екипа на МИГ и членове на общото събрание.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

         Представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях се работи целенасочено в посока повишаване на знанията и уменията, както и на трудовите им компетенции. Важна група от територията на МИГ, нуждаеща се от подкрепа е групата на безработните. Тази група се състои от различни подгрупи (младежи на възраст до 29 г., жени на възраст над 50 г., трайно безработни), за които са характерни различни потребности. От особено значение е подкрепата за безработните младежи, с цел предотвратяването на възможността за преминаването им в групата на трайно безработните. Поради спецификата на икономиката на територията на МИГ безработните жени и мъже над 50 г. следва да бъдат ориентирани към тези сфери, където има необходимост от техните умения и при необходимост да получат допълнително такива. Основна потребност на трайно безработните  лица е получаването на информация и придобиването на определени умения, които биха ги направили конкурентни на пазара на труда. Разкриването на работни места, включително и за представители на социално уязвимите групи и малцинствата, е приоритет в оценката на проектите, които да бъдат финансирани чрез стратегията за водено от общностите местно развитие.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Общата стратегическа цел на стратегията за ВОМР на МИГ Сливница - Драгоман е:
„Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.  

Основни приоритети:
Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности. 

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.
Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
Реализирането на приоритетите, пряко свързани с основната стратегическата цел за развитие на територията ще доведе до постигането на:

1. Повишаване на икономическото значение на секторите селско стопанство и услуги на територията на МИГ. Развитие на биологично производство, включващо биологично земеделие, хранително – вкусова и преработвателна промишленост и производство щадящо и незамърсяващо околната среда. Произвеждане на хранителни продукти от екологично чист регион и използване на големия потенциал за осъществяване на продажби в столицата София. Добавяне на стойност към произведените селскостопански продукти чрез тяхната преработка и популяризиране, подкрепа за изграждане на пазари на производители и изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях, подкрепа за къси вериги на доставки. 
2. Подобряване на условията за живот чрез подобряване на техническата и туристическата инфраструктура, местата за отдих, възстановяване и поддържане на културното и природното наследство на селата и опазване на околната среда, ограничаване на процесите на почвена ерозия и обезводняване, чрез залесяване с местни дървесни видове и намаляване на замърсяването на въздуха чрез използването на алтернативни източници за отопление през есенно-зимния сезон.

3. Стимулиране създаването и развитието на микропредприятия за услуги и преработка, включително на селскостопанска и горска продукция, с цел развитие на предприемачеството и икономиката в региона. Развитие на местното производство, туризма и услугите на база природните дадености, историческото и културно наследство на територията. По-пълно оползотворяване на потенциала на територията на МИГ за различни видове туризъм. Разработване на комплексен продукт в резултат от съчетанието на сектора на услугите (търговия, транспорт, туризъм) и селското стопанство (екологично чисти и биопродукти, местна марка продукти), който да представя успешно територията на пазара с най-голям потенциал – град София. 
4. Осигуряване на устойчива заетост и благополучие – разкриването на нови работни места цели повишаване на жизнения, социалния и икономическия статус на населението. Превръщането на тези резултати в дългосрочна тенденция ще доведе до задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст на територията, което цели забавяне на темпа за намаляване на населението на територията и по–нататъшното увеличаване на неговия брой. Обвързване на процеса с намаляването на бедността и със социалното включване на уязвими групи от местното население.
        Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие чрез осъществяване на дейности по информиране и консултиране на населението за възможностите за развитие чрез предоставяне на финансов ресурс, чрез повишаване на знанията и уменията, вкл. за предприемачество и иновации. Успешното реализиране на стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде постигнато и чрез активното участие на МИГ в реализирането на местните политики за развитие и активизирането на населението на територията с цел ефективното и пълноценно усвояване на средствата по стратегията и постигане на поставените цели. Чрез този приоритет ще се осигури хоризонтална подкрепа за реализацията на останалите три приоритета и ще се подпомогне диалога с местната общност и нейното най-пълно включване в изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие.
        През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман изпълняваше дейностите по Приоритет IV. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

През отчетния период за изпълнение на СВОМР е разработена процедура и критерии за подбор на проекти /ПКПП/ по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман във връзка с чл.45, ал.1 от Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) и Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-145/21.10.2016г.
     МИГ Сливница - Драгоман  ще прилага  ПКПП,  в тяхната последователност за изпълнение на СВОМР при избора и финансирането на проекти. Тези процедури уреждат взаимоотношенията между органите на МИГ във връзка с администриране процеса на подбор на проекти.

     ПКПП по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман са изцяло съобразени с Процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ от Глава четвърта, Раздел I от Наредба №22 от 14.12.2015г., като те целят да детайлизират всички конкретни отговорности за изпълнение на правомощията и функциите на органите на МИГ във връзка с процеса на подбор на проекти по СВОМР, да представят всички стъпки и срокове за провеждане на изискваните по Наредба №22 дейности за прилагане на СВОМР и функциониране на МИГ.
      ПКПП са валидни за всички мерки на СВОМР на МИГ и допълват процедурите в наредбите и техните последващи изменения, касаещи конкретните мерки от ПРСР, заложени в СВОМР.

     ПКПП са разработени от членове на изпълнителния екип на МИГ и са одобрени с Решение № 159 от Протокол № 51  от 28.11.2016г. на УС на МИГ Сливница – Драгоман. 

При изработването на ПКПП са взети предвид изискванията на УО на ПРСР и ДФЗ и нормативната база на подхода ВОМР.

     ПКПП са публични и са качени на сайта на МИГ Сливница - Драгоман.  

· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

     През отчетния период Местната инициативна група изготви индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР. Индикативния график бе изготен от ИЕ, съобразно последователността на определените приеми в СВОМР на МИГ.  УС на МИГ с Решение №159  от Протокол №51 от 28.11.2016г. одобри и  председателя на УС на МИГ утвърди индикативния график за приемите.  ИЕ публикува на интернет страницата на МИГ на 30.11.2016г. индикативен  график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. Съгласно индикативната работна програма за 2017 ще бъдат отворени два приема по мерки от СВОМР -  първи прием е от 28.08.2017 до 29.09.2017 и втори прием от 09.10.2017 до 10.11.2017г.

· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

      През отчетния период е организирано и проведено двудневно обучение на  местни лидери и потенциални бенефициенти на 16 – 17.12.2016г. в комплекс „Алексиевата къща”, с. Гургулят, община Сливница, на което присъстваха 21 участника и 2 лектори. На обучението бяха  представени на потенциалните кандидати частните мерки от СВОМР и възможностите за кандидатстване по тях.

· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

        Съгласно индикативната работна програма през отчетния период няма обявяване на покани за прием на заявления по мерки от СВОМР

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
    От създаването си през 2010г. до днес МИГ Сливница – Драгоман поддържа деловодна система и съхранява в архив документите по изпълнението на проектите по управление на МИГ и по Стратегията за местно развитие и по СВОМР съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер и ВОМР. За съхранявянето на архива, МИГ Сливница – Драгоман разполага с архивно помещение, което се намира в административната сграда на община Драгоман.
3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

     През отчетния период бяха извършени два броя публикации за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Сливница – Драгоман във вестник „Софийски вестник” на 10.11.2016г. и на 21.12.2016г.;

     Отпечатани са материали за обучение - за обучение на екипа и членове на колективния върховен орган – 50бр., за местни лидери – 70бр.;
     За реклама на дейността на МИГ са изработени 150 бр. рекламни комплекти (тефтер, календар, химикал, торбичка и джобно календарче);

Издаден е информационнен бюлетин на МИГ Брой 14 (м.декември 2016г.) в тираж 1000 бр.

Изработени и монтирани са три броя информационни табели съгласно изискванията – табелите са монтирани на входните врати на двата офиса на МИГ и една подвижна, която се намира в основния офис в град Сливница.
      През отчетния период електронната страница на МИГ Сливница – Драгоман www.mig-sd.org бе поддържана от техническия асистент на МИГ. На интернет страницата  бе качена следната информация:

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения;

2. всички решения и протоколи от заседания на УС  и ОС;

     3. актуален списък на членовете на ОС и на членовете УС, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;

     4. списък на юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор;

5. всички правила за работа на МИГ (ПКПП);
     6. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието;

     7. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд;
     8. индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман за 2017 година;
9. график за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др.;
10. важни съобщения, покани, снимки и др.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;
НЕПРИЛОЖИМО
5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

     При разработването на индикативната годишна програма за 2017г. МИГ Сливница – Драгоман имаше намерение да направи първия прием на проекти по СВОМР през месеците  март – април 2017г., но поради липса на Наредби по мерки 6.4. и 8.1 и липса на формуляри за кандидатстване от страна на ДФЗ не беше възможно отварянето на приема през месеците март – април, за това приема е заложен през месеците август – септември 2017г. Вярваме, че до средата на годината ще има нормативна база по тези мерки или ще се промени Наредба №22 от 2015г., което да позволява извършването на прием на проектни предложения и при липса на Наредби по мерките от ПРСР 2014-2020.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Съгласно Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. иновативност на стратегия за водено от общностите местно развитие е включването в нея на нов подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност чрез:

· възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или

· включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство, и/или

· нов методи и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и/или

· определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите.

МИГ Сливница – Драгоман с разработването и приемането на СВОМР е включила следните иновативни елементи:
1. Заложените в стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” мерки имат за цел извършването на инвестиции, които са интегрирано свързани помежду си и водят до подобрение на цялостната екологична и социално-икономическа картина на територията. Изпълнението на стратегията е обвързано с висока добавена стойност, която да бъде от полза за положителното развитие на територията на МИГ. По този начин всички жители на територията на местната инициативна група са преки и косвени заинтересовани страни от изпълнението на стратегията и всички те в определена степен ще ползват постигнатите в резултат на нейното изпълнение резултати. За първи път на територията на общините Сливница и Драгоман се разработва високо интегриран подход на взаимодействие, базиран на силните и слаби страни, потенциала и заплахите, при който всяка една интервенция и проект допринасят пряко или косвено от една страна за останалите проекти и интервенции, а от друга страна – за цялостното развитие на територията на МИГ. Цялата взаимообвързана интервенционна логика се основава на възможностите на силните страни за оказване на положително влияние върху слабите и проблемни места в развитието на територията. При оценка на потенциала и възможностите за развитие на територията са преценени възможните заплахи и тяхното влияние е минимизирано. В стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” е направена уникална за територията структура от цели, мерки, дейности и критерии, която позволява комбинирането на различни по вид и същност интервенции, които да допринесат за получаването на общ интегриран продукт. По този начин стратегията за водено от общностите местно развитие представлява новаторски интегриран комплекс от проекти, съчетаващ намеси в различни сфери с характерна специфика и целящ максимален ефект с наличните за стратегията ограничени средства. 

2. Чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Сливница – Драгоман” се предвижда иновативен подход за решаване на съществените за територията и населението проблеми с липсата на големи водоизточници, със запрашаването на въздуха и ерозията на почвата. Предвижда се поставяне на началото на дългосрочното решаване на цитираните проблеми чрез инвестиции във възстановяване на горските масиви на територията. Насочването на финансови ресурси към създаване на нови горски насаждения ще доведе не само до развитие на горското стопанство на територията, но косвено ще окаже положителен проблем върху други сфери на живота на населението. Иновативността на подхода се състои в това – ограниченият финансов ресурс по стратегията за ВОМР ще бъде използван за постигане на няколко цели едновременно и за постигане на кумулативен ефект за територията и населението на МИГ.
3. Качествено нов подход е предприет спрямо проектите, които ще се подкрепят по мерките на стратегията. Всички предвидени дейности, независимо от вида им и бенефициентите, които ще ги изпълняват, са свързани тясно помежду си и се  допълват една с друга. Така например при предоставяне на финансов ресурс чрез стратегията за водено от общностите местно развитие за даден проект, ще се търси обвързаност на инвестицията, ще се насърчава постигане на резултати за по-голям кръг ползватели (не само за бенефициента на финансовата помощ). При финансирането на проект за преработвателно предприятие, например, ще се дава приоритет когато бенефициентът използва местни доставчици на суровини и развива местните пазари. В допълнение, проектите на частни бенефициенти ще са обвързани с участие и активизиране и подпомагане на бизнеса и на други хора от територията. Така например подкрепата за дейности за преработка (мярка 4.2) или предлагане на туристически услуги, свързани с консумация на храни и напитки (мярка 6.4) е обвързана с изискване предлаганите продукти да са произведени на територията на МИГ. От своя доставката на тези продукти може да се осъществява и от производители от територията, които не са преки бенефициенти към стратегията. Произведените и предлаганите на територията продукти (включително и с подкрепа по мерки 4.1 и 4.2, също туристически продукти) ще могат да се показват на специално обособено за това място (мярка 7.5). Също така инвестициите по мерки 7.5 и 7.6 ще подкрепят икономическите субекти, занимаващи се с туризъм, част от които и кандидати по мярка 6.4. По този начин, освен за прекия бенефициент по проекта, ще има икономически ефект и за редица производители на различни селскостопански продукти от територията.
4. По стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” за пръв път на територията ще бъде оказана целенасочена подкрепа за реализацията на произвежданите местни селскостопански продукти. Това ще бъде извършено чрез подпомагането на създаване на пазари за местни производители, подкрепа на късите вериги и предоставяне на местни продукти в туристическите обекти на територията, които са подкрепени по стратегията за ВОМР. С изпълнението на стратегията ще се подкрепи и създаването на нов продукт на територията – местна марка продукти, гарантираща произход от територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.

            5. При избора на проекти по мерки 4.1 и 4.2 от стратегията за водено от общностите местно развитие са заложени критерии за иновативност, с което се цели подкрепа за новаторски подходи за модернизация на производството и преработката на селскостопански продукти, въвеждане на нови технологии и съоръжения, както и предлагането на пазара на нови продукти и услуги. Иновативност ще се търси и по отношение на проектите по мерки, извън селското стопанство, най-вече свързани с развитие на туризма и културното наследство на територията. Целта е да се постигне разнообразие на произвежданите и предлаганите продукти и услуги на територията и по този начин да бъдат привлечени по-голям брой потребители.
8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо) - неприложимо;
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо) - неприложимо;

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо) - неприложимо;

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ - неприложимо;

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо) - неприложимо;
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо) - неприложимо
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо) - неприложимо;
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

1. Изх № 075/31.10.2016г. до МЗХ – Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 - приложение № 2; Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2016 година - приложение № 3; Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2017 година - приложение № 3.
2. Изх № 076/02.11.2016г. до ДФЗ – Списък за планирани обществени поръчки за периода 2016 и 2017 г.;

3. Изх № 077/17.11.2016г. до МЗХ и ДФЗ – Уведомление за предстоящи обучения;

4. Вх № 078/17.18.2016г. от ДФЗ - РА – Уведомително писмо за необходими допълнителни документи във връзка със заявка за плащане по проект по мярка 19.1 и договор №РД50-196/07.12.2015г.

5.Изх № 079/28.11.2016г. до ДФЗ – Придружително писмо за предоставяне на изискани документи.

6. Изх № 080/30.11.2016г. до ДФЗ – Придружително писмо за предоставяне на изискани документи.
7. Изх № 086/13.12.2016г. до ДФЗ – Придружително писмо за предоставяне на допълнителни документи във връзка с осъществяването на контол върху обществените поръчки.
14. Опис на приложения
	№
	Вид документ
	от стр.№ до стр.№
	бр. стр.

	1.
	Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	12 - 12
	1

	2
	Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР
	12 – 12 
	1

	3
	Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	13 - 14
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	4
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	15 - 15
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	5
	Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	16 - 17
	2

	6
	Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	18 - 19
	2

	7
	Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	19 - 19
	1

	8
	Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	20 - 20
	1

	9
	Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
	21 - 22
	2

	10
	Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
	23 - 25
	3

	11
	Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	26 - 26
	1

	12
	Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	27 - 27
	1

	13
	Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	28 - 29
	2


Дата: 

……………………………

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 

Васко Стоилков – председател на УС на МИГ Сливница - Драгоман

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕЗФРСР
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 
	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	3 500
	
	
	
	

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	7 000
	
	
	
	


Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане 
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение
колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	1 953 000.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	420 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	130 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	633 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	540 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	110 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	70 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	50 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	1 953 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	ПРИОРИТЕТИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1 Повишаване на ико-номическия капаци-тет на селскостопан-ския сектор, чрез подкрепа за еколо-гично и биологично насочени производ-ствени дейности
	550 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	770 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на ико-номическия капаци-тет на микропред-приятията и разкрива-не на работни места.
	633 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	651 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	2 604000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	
	
	
	
	
	

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	
	
	
	
	
	

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	
	
	
	
	
	

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	
	
	
	
	
	

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	
	
	
	
	
	

	насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	
	
	
	
	
	

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	
	
	
	
	
	

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	
	
	
	
	
	

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	
	
	
	
	
	

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	
	
	
	
	
	

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 
	
	
	
	
	
	

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 
	
	
	
	
	
	

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	
	
	
	
	
	

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	
	
	
	
	
	

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	
	
	
	
	
	

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	
	
	
	
	
	

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските райони; 
	
	
	
	
	
	

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	
	
	
	
	
	

	
	FA
	Друга област 
	
	
	
	
	
	


Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	
	

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	 
	

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха) 
(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР


	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	
	

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	
	


Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МИГ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НПО
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	други
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Малко или средно предприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Физическо лице
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Друго (ако е приложимо)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Излишните редове се изтриват
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МИГ
	70 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	590 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НПО
	40 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	други
	70 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Малко или средно предприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	1 183000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Физическо лице
	60 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТ
	100 000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	1 023000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Друго (ако е приложимо)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	1 953000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Излишните редове се изтриват

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ
	Одобрена

субсидия от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
1

