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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;
Списък на съкращенията, включени в доклада ............................................................................ стр. 2;

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.......................................................................................................... стр. 2;

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива ........................................................................................................................................... стр. 3;

Изпълнение на целите на СВОМР ............................................................................................................... стр. 3;

Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период ........................................................ стр. 6;
Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР ......................................................... стр. 10;

Управление на Местната инициативна група .............................................................................стр. 12;

Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение ......... стр. 13;

 Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията .............................. стр. 14;
Индикатори .................................................................................................................................... стр. 14;

 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ............................................. стр. 14;

 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред ........................... стр. 14;

Опис на приложения ..................................................................................................................... стр. 16;
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПППП – Процедура за подбор на проектни предложения
МИГ  – Местна Инициативна група 

УС - Управителен съвет

ОС – Общо събрание

ИЕ – Изпълнителен екип

ВОМР –Водено от общностите местно развитие

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

КППП - Комисия за подбор на проектни предложения
МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”

УО – Управителен орган

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

В процеса на подготовката на стратегията бяха идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни – представители на икономическия сектор от територията на МИГ; общините Сливница и Драгоман (включително всички жители на територията на МИГ с акцент върху младежите); неправителствени организации и читалища от територията на МИГ, включително МИГ Сливница – Драгоман и представителите на социалните групи в риск.
През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман поддържаше директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин (3 броя), а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ. Проведено е обучение на потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и 8.1 и представяне на Процедурата за подбор на проектни предложения на МИГ Сливница – Драгоман, с акцент начина на кандидатстване в ИСУН. В обучението участваха общо 21 участника – 17 представители на стопанския сектор, от които 6 земеделски производители, 3 физически лица и 1 представител на нестопанския сектор (представител на читалищно настоятелство).
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

         Представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях ще се работи целенасочено в посока повишаване на знанията и уменията, както и на трудовите им компетенции. Важна група от територията на МИГ, нуждаеща се от подкрепа е групата на безработните. Тази група се състои от различни подгрупи (младежи на възраст до 29 г., жени и мъже на възраст над 50 г., трайно безработни), за които са характерни различни потребности. От особено значение е подкрепата за безработните младежи, с цел предотвратяването на възможността за преминаването им в групата на трайно безработните. Поради спецификата на икономиката на територията на МИГ безработните жени и мъже над 50 г. следва да бъдат ориентирани към тези сфери, където има необходимост от техните умения и при необходимост да получат допълнително такива. Основна потребност на трайно безработните  лица е получаването на информация и придобиването на определени умения, които биха ги направили конкурентни на пазара на труда. Разкриването на работни места, включително и за представители на социално уязвимите групи и малцинствата, ще е приоритет в оценката на проектите, които да бъдат финансирани чрез стратегията за водено от общностите местно развитие.

      През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман е отворила приеми по мярка 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 7.6, като по мерките 4.1, 4.2 и 6.4 са завършени оценителни сесии с одобрени 6 проектни предложения. Всички кандидати с одобрени проектни предложения са декларирали, че след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ и започване на изпълнение на дейности по проекта, ще осигурят заетост на младежи до 29 г. и/или жени и мъже над 50 г. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Общата стратегическа цел на стратегията за ВОМР на МИГ Сливница - Драгоман е:
„Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.  

Основни приоритети:
Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности. 

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.
Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
Реализирането на приоритетите, пряко свързани с основната стратегическата цел за развитие на територията ще доведе до постигането на:

1. Повишаване на икономическото значение на секторите селско стопанство и услуги на територията на МИГ. Развитие на биологично производство, включващо биологично земеделие, хранително – вкусова и преработвателна промишленост и производство щадящо и незамърсяващо околната среда. Произвеждане на хранителни продукти от екологично чист регион и използване на големия потенциал за осъществяване на продажби в столицата София. Добавяне на стойност към произведените селскостопански продукти чрез тяхната преработка и популяризиране, подкрепа за изграждане на пазари на производители и изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях, подкрепа за къси вериги на доставки. 
2. Подобряване на условията за живот чрез подобряване на техническата и туристическата инфраструктура, местата за отдих, възстановяване и поддържане на културното и природното наследство на селата и опазване на околната среда, ограничаване на процесите на почвена ерозия и обезводняване, чрез залесяване с местни дървесни видове и намаляване на замърсяването на въздуха чрез използването на алтернативни източници за отопление през есенно-зимния сезон.

3. Стимулиране създаването и развитието на микропредприятия за услуги и преработка, включително на селскостопанска и горска продукция, с цел развитие на предприемачеството и икономиката в региона. Развитие на местното производство, туризма и услугите на база природните дадености, историческото и културно наследство на територията. По-пълно оползотворяване на потенциала на територията на МИГ за различни видове туризъм. Разработване на комплексен продукт в резултат от съчетанието на сектора на услугите (търговия, транспорт, туризъм) и селското стопанство (екологично чисти и биопродукти, местна марка продукти), който да представя успешно територията на пазара с най-голям потенциал – град София. 
4. Осигуряване на устойчива заетост и благополучие – разкриването на нови работни места цели повишаване на жизнения, социалния и икономическия статус на населението. Превръщането на тези резултати в дългосрочна тенденция ще доведе до задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст на територията, което цели забавяне на темпа за намаляване на населението на територията и по–нататъшното увеличаване на неговия брой. Обвързване на процеса с намаляването на бедността и със социалното включване на уязвими групи от местното население.
        Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие чрез осъществяване на дейности по информиране и консултиране на населението за възможностите за развитие чрез предоставяне на финансов ресурс, чрез повишаване на знанията и уменията, вкл. за предприемачество и иновации. Успешното реализиране на стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде постигнато и чрез активното участие на МИГ в реализирането на местните политики за развитие и активизирането на населението на територията с цел ефективното и пълноценно усвояване на средствата по стратегията и постигане на поставените цели. Чрез този приоритет ще се осигури хоризонтална подкрепа за реализацията на останалите три приоритета и ще се подпомогне диалога с местната общност и нейното най-пълно включване в изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие.
        През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман изпълняваше дейностите и по четирите Приоритета I, II, III, IV. 


По мярка 4.2 е одобрен от МИГ проект за Изграждане на обект за производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма. Целта на проекта е скъсяване на веригата за доставки до крайния клиент, с което ще се  повиши конкуретноспособността на предприятието. Ще добави стойност към суровината. Произведените хранителни продукти ще бъдат от екологично чист регион това ще доведе до използване на големия потенциал за осъществяване на продажби. Проектът предвижда създаване на 2 работни места, което  ще повиши жизнения, социалния и икономическия статус на населението.
По мярка 4.1 е одобрен от МИГ проект за Закупуване на земеделска техника за обработка на технически култури. Целта на проекта е модернизиране на стопанството на дружеството чрез закупуване на съвременна земеделска техника, щадяща компонентите на околната среда. Резултат от реализацията на проекта ще доведе до подобряване качеството на продукциятата, благоприятно вклияние на околната среда, спазване стандартите и подобряване условията на труд, добра работна среда и постоянна заетост. Проектът предвижда създаване на 4 работни места, което  ще повиши жизнения, социалния и икономическия статус на населението.
По мярка 6.4 са одобрени от МИГ 4 проекта. На първо място е класиран проект в областта на туризма за Закупуване на оборудване за съществуващ хотел. Целите на проекта са насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността, въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство, насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. За периода от въвеждане в експлоатация на дейностите по проекта до края на мониторинга на проекта се предвижда устойчива заетост за поне едно лице, за което ще бъдат осигурени равни възможности за развитие и условия на труд.
На второ място е одобрен за финансиране проект за Оборудване на автосервиз. Целта на проекта е подпомагане създаването на заетост на територията на МИГ Сливница – Драгоман, подкрепа за сектора на услугите на територията на МИГ, да допринесе за развитието и утвърждаването на самостоятелна стопанска дейност в областта на услугите и обслужването на клиенти в активна възраст – водачи/ собственици на МПС, да доведе до интеграция и подобряване на качеството на живот на територията на МИГ Сливница - Драгоман като създаде условия за поддържане на автомобилите на гражданите и фирмите. За постигане на целите кандидатът предвижда да изпълни следните дейности за закупуване на съвременни, уреди и инструменти, с които да извършва ремонт и диагностика на леки и товарни автомобили, селскостопанска техника и автобуси. Проектът предвижда създаване на 6 нови работни места, което  ще повиши жизнения, социалния и икономическия статус на населението

На трето място е одобрен от МИГ  за финансиране проект за Разширение на заведение "ЕЗЕРОТО". С осъществяването на проекта ще се реализира разширяване на съществуващо заведение "Езерото". Благодарение на това ще се създадат нови работни места в селски район, ще се насърчи развитието на туризма и  развитието на предприемачеството в съответното дружество, което е залегнало като основна цел в стратегията на МИГ Сливница – Драгоман. Проектът предвижда създаване на 1 работно място.

На четвърто място е одобрен за финансиране от МИГ проект  за Оборудване на стоматологичен кабинет нуждите на фирма. Целите на проектното предложение са да подпомогнее създаването на заетост на територията на МИГ Сливница – Драгоман, подкрепа на потенциала за развитие на здравните услуги на територията на МИГ Сливница – Драгоман, повишаване на качеството на предлаганите дентални услуги в община Драгоман и община Сливница, предоставянето на нови услуги за дигитални рентгенови стоматологични снимки за населението в община Драгоман и община Сливница, намаляване на времето необходимо на всеки пациент за качествено стоматологично лечение. Проектът предвижда създаване на 2 нови работни места, което  ще повиши жизнения, социалния и икономическия статус на населението
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

През отчетния период са изготвени, одобрени от УС на МИГ и публикувани в ИСУН документи по процедура за прием на проектни предложения по мерки 4.2, 4.1, 6.4, 7.2, 7.6 и 7.5.  Управляващият орган на ПРСР одобри приемите по съответните мерки.
•
Първи прием на проекти предложения по:

-
 Процедура № BG06RDNP001-19.022 по мярка 4.2 от СВОМР МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 26.04.2018 и краен срок за кандидатстване 31.05.2018 приключи с едно подадено проектно предложение. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 4.2 приключи с оценителен доклад на 12.07.2018 г. Управителният съвет на МИГ одобри доклада на КППП  и одобрения за финансиране проект със стойност на субсидията 129 856,97 лв. в срок и уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия. 

-
Процедура № BG06RDNP001-19.029 по мярка 4.1 от СВОМР МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 29.05.2018 и краен срок за кандидатстване 29.06.2018 приключи с четири подадени проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 4.1 приключи с оценителен доклад на 10.08.2018 г. Управителният съвет на МИГ одобри доклада на КППП  с одобрен един проект за финансиране със стойност на субсидията 233 867,98 лв., един проект е включен в резервен списък и два отхвърлени поради несъответствие с критерите за административно съответствие и допустимост, в срок и уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия. 

-
Процедура № BG06RDNP001-19.107 по мярка 6.4 от СВОМР МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 16.10.2018 и краен срок за кандидатстване 16.11.2018 приключи с четири подадени проектни предложение. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 6.4 приключи с оценителен доклад на 28.12.2018 г. Управителният съвет на МИГ одобри доклада на КППП с четири проекта за финансиране със стойност на субсидията 301 542,28 лв. в срок и уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия.  

•
Втори прием на проекти предложения по:

-
 Процедура № BG06RDNP001-19.135 по мярка 7.2 от СВОМР МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 07.11.2018 и краен срок за кандидатстване 10.12.2018 приключи с едно подадено проектно предложение. Предстои оценка от КППП, назначена от УС на МИГ.

-
Процедура № BG06RDNP001-19.153 по мярка 7.6 от СВОМР МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 28.11.2018 и краен срок за кандидатстване 04.01.2019 предстои оценка от КППП, назначена от УС на МИГ.

-
Процедура № BG06RDNP001-19.190 по мярка 7.5 от СВОМР МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 16.12.2018 и краен срок за кандидатстване 25.01.2019 предстои оценка от КППП.
Оценителните сесии протекоха съгласно ПППП и приключиха в срок. След одобрение на Оценителния доклад от УС, МИГ уведоми в законно установения срок ДФЗ. Все още няма информация за одoбрена процедура и одобрен предложен за финансиране проект.
· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
Индикативна годишна работна програма за 2018г.  за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР бе одобрена с решение на УС на МИГ на заседание от 12.12.2017 г. През отчетния период поради промени в нормативната база и скючване на допълнителни споразумения за изпълнение на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман се наложи програмата да бъде  актуализирана с решения на  УС от 20.03.2018г, 24,07.2018г. и 05.11.2018г.
 
Съгласно писмо от МЗХГ, получено на 14.12.2018г. МИГ Сливница – Драгоман не можа и няма да може да обяви прием по мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от СВОМР през 2018г. и 2019г., поради това че в индикативната годишна работна програма за ПРСР 2014-2020 г. не е предвиден прием на  проекти през 2018г.  и няма да се предвижда през 2019 г. и предвид „Указанията за приложим режим на държавни помощи по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. в стратегии за ВОМР и условия произтичащи от него“. 
· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

      През отчетния период е организирано и проведено едно двудневно обучение на  местни лидери и потенциални бенефициенти на 18 – 19.05.2018г. в комплекс „Алексиевата къща”, с. Гургулят, община Сливница. В обучението участваха  общо 21 участника – – 17 представители на стопанския сектор, от които 6 земеделски производители, 3 физически лица и 1 представител на нестопанския сектор (представител на читалищно настоятелство). Основен акцент на обучението беше 4.1, 4.2, 6.4 и 8.1 и представяне на Процедурата за подбор на проектни предложения на МИГ Сливница – Драгоман, с акцент начина на кандидатстване в ИСУН . За събитието са уведомени в срок МЗХГ и ДФЗ, съгласно изискванията на Наредба №1 от 2016г. на МЗХ с уведомление от 26.04.2018г.
През отчетния период в офиса на МИГ Сливница – Драгоман са консултирани и информирани 13 потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатсване по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман.

· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

        През отчетния период екипа на МИГ Сливница – Драгоман разработи документи за кандитастване, условия за кандидатстване и условия за изпъление за мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 7.6. Документите са одобрени от УС на МИГ и след създаване на процедура за прием на проектни предложения в ИСУН са съгласувани с УО на ПРСР и одобрени от тях. В деня на активиране на приема на проектни предложения в ИСУН обявата се поставя пред офиса на МИГ и на видно място в сградата на двете общини, за което се съставя протокол за поставяне, публикува се на интернет страницата на МИГ, заедно със пакета документи и до три дни след обявяванете се публикува в местен вестник „Софийски вестник“. В срока на прием при постъпили въпроси от кандида-бенефициенти МИГ отговаря като публикува в ИСУН отговори на въпросите съгласно ПППП. За процедурите, които няма зададени въпроси и нужда от разаснения се подписва декларация от представляващия МИГ, че в установения срок не са постъпили въпроси. Преди изтичане на крайния срок за прием МИГ изпраща покана за наблюдатели до УО на ПРСР. До три дни след приключване на прием след одобрение на УС на МИГ, Председателя на УС издава заповед за назначаване на КППП. Заповедтта се изпраща по електронен път до Управляващия орган за създаване на оценителна сесия и до ЦКЗ за създаване на потребителски профил на председател, секретари членове на КППП. КППП в срок до 30 работни дни извършва оценка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка и изготвя оценителен доклад. След одобрение от УС в срок до 5 работни дни МИГуведомява ДФЗ за приключилата оценителна сесия. До момента няма информация за одобрение от ДФЗ на процедурите по оценка на проектни предложения и няма информация за одобрени пректи от страна на ДФЗ. 
2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
    От създаването си през 2010г. до днес МИГ Сливница – Драгоман поддържа деловодна система и съхранява в архив документите по изпълнението на проектите по управление на МИГ и по Стратегията за местно развитие и по СВОМР съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер и ВОМР. За съхранявянето на архива, МИГ Сливница – Драгоман разполага с архивно помещение, което се намира в административната сграда на община Драгоман.
3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

            През отчетния период бяха извършени шест броя публикации за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Сливница – Драгоман във вестник „Софийски вестник” на 26.04.2018г., на 31.05.2018г., на 18.10.2018г., на 08.11.2018г., на 29.11.2018г. и на 20.12.2018г..

За реклама на дейността на МИГ са изработени 200 бр. рекламни комплекти (тефтер, календар, химикал, торбичка, запалка и джобно календарче);

Издаден е информационнен бюлетин на МИГ Брой 17 (м.август  2018г.) в тираж 1000 бр.; информационен бюлетин Брой 18 (м. октомври 2018 г.) в тираж 1000 бр. и информационен бюлетин Брой 19 (м. декември 2018 г.) в тираж 1000 бр.      
През отчетния период електронната страница на МИГ Сливница – Драгоман www.mig-sd.org бе поддържана от техническия асистент на МИГ. Интернет страницата се актуализира своевременно съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер/ВОМР, като се качва следната информация:
1. Всички решения и протоколи от заседания на УС  и ОС
5. Всички правила за работа на МИГ (ПППП)
     3. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в регистъра по ЗЮЛНЦ;

     4. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд.
     5. Актуализирана индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман за 2018 година.
     6. Индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман за 2019 година.
    7. Обяви за прием на проектни предложения и пакет с документи към процедурите за прием.
8. График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др.
9. Важни съобщения, покани, снимки и др.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;
НЕПРИЛОЖИМО
5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

            Основен проблем през отчетния период МИГ Сливница – Драгоман имаше с финансирането на дейностите по управление и обществена активност по подмярка 19.4. Проблема беше породен от факта, че общините Сливница и Драгоман, в качеството им на членове на УС на МИГ имаха проблеми с приключили проекти реализирани по ПРСР 2007-2013, наложени финансови корекции и извършващи се проверки от страна на ДФЗ. По този начин МИГ Сливница – Драгоман две години нямаше плащания по 7 заявки подадени за одобрение към ДФЗ на стойност над 130 000.00 лв. Действията, които предприе МИГ бяха следните:
· Беше сключен договор за овърдрафт с „УниКредит Булбанк” АД на стойност 30 000.00лв.

· На 20.08.2018 г. се проведе извънредно Общо събрание, на което беше взето решение за промяна в Устава на МИГ Сливница - Драгоман и промяна в Управителния съвет на Сдружението. Промените в Устава са свързани с отмяна на чл.34, ал.3, т.2  - като отпадна задължението в състава на УС на Сдружението задължително да участват двете общини. Тази промяна се наложи заради проблеми с финансирането на Сдружението, свързани с налагане на финансови корекции на общините и извършващите се проверки по сигнали на реализирани проекти от общините през предишния програмен период. Във връзка с това беше взето решение за промяна на състава на УС на МИГ Сливница - Драгоман, а именно като член на УС беше освободена  Емилия Горанова Милушева – представител на публичния сектор – община Драгоман. На нейно място Общото събрание избра за член на УС на МИГ Сливница - Драгоман – Йорданка Асенова Георгиева – представител на нестопанския сектор от община Драгоман.


Друг основен проблем касае одобрението на процедурите по приема и оценката на проектни предложения от ДФЗ по мерки 4.1 и 4.2. Повече от шест месеца след приключване на оценката няма никаква информация и действия за одобрение на предложените за финансиране от МИГ проектни предложения. Това пречи на възможностите за отваряне на нови приеми, поради не знание за размера на бюджета, който остава по тях, както и недоверие от страна на потенциалните бенефициенти по възможностите за кандидатстване по СВОМР на МИГ.
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Съгласно Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. иновативност на стратегия за водено от общностите местно развитие е включването в нея на нов подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност чрез:

· възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или

· включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство, и/или

· нов методи и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и/или

· определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите.

       МИГ Сливница – Драгоман с разработването и приемането на СВОМР е включила следните иновативни елементи:
1. Заложените в стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” мерки имат за цел извършването на инвестиции, които са интегрирано свързани помежду си и водят до подобрение на цялостната екологична и социално-икономическа картина на територията. Изпълнението на стратегията е обвързано с висока добавена стойност, която да бъде от полза за положителното развитие на територията на МИГ. По този начин всички жители на територията на местната инициативна група са преки и косвени заинтересовани страни от изпълнението на стратегията и всички те в определена степен ще ползват постигнатите в резултат на нейното изпълнение резултати. За първи път на територията на общините Сливница и Драгоман се разработва високо интегриран подход на взаимодействие, базиран на силните и слаби страни, потенциала и заплахите, при който всяка една интервенция и проект допринасят пряко или косвено от една страна за останалите проекти и интервенции, а от друга страна – за цялостното развитие на територията на МИГ. Цялата взаимообвързана интервенционна логика се основава на възможностите на силните страни за оказване на положително влияние върху слабите и проблемни места в развитието на територията. При оценка на потенциала и възможностите за развитие на територията са преценени възможните заплахи и тяхното влияние е минимизирано. В стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” е направена уникална за територията структура от цели, мерки, дейности и критерии, която позволява комбинирането на различни по вид и същност интервенции, които да допринесат за получаването на общ интегриран продукт. По този начин стратегията за водено от общностите местно развитие представлява новаторски интегриран комплекс от проекти, съчетаващ намеси в различни сфери с характерна специфика и целящ максимален ефект с наличните за стратегията ограничени средства. 

2. Чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Сливница – Драгоман” се предвижда иновативен подход за решаване на съществените за територията и населението проблеми с липсата на големи водоизточници, със запрашаването на въздуха и ерозията на почвата. Предвижда се поставяне на началото на дългосрочното решаване на цитираните проблеми чрез инвестиции във възстановяване на горските масиви на територията. Насочването на финансови ресурси към създаване на нови горски насаждения ще доведе не само до развитие на горското стопанство на територията, но косвено ще окаже положителен проблем върху други сфери на живота на населението. Иновативността на подхода се състои в това – ограниченият финансов ресурс по стратегията за ВОМР ще бъде използван за постигане на няколко цели едновременно и за постигане на кумулативен ефект за територията и населението на МИГ.
3. Качествено нов подход е предприет спрямо проектите, които ще се подкрепят по мерките на стратегията. Всички предвидени дейности, независимо от вида им и бенефициентите, които ще ги изпълняват, са свързани тясно помежду си и се  допълват една с друга. Така например при предоставяне на финансов ресурс чрез стратегията за водено от общностите местно развитие за даден проект, ще се търси обвързаност на инвестицията, ще се насърчава постигане на резултати за по-голям кръг ползватели (не само за бенефициента на финансовата помощ). При финансирането на проект за преработвателно предприятие, например, ще се дава приоритет когато бенефициентът използва местни доставчици на суровини и развива местните пазари. В допълнение, проектите на частни бенефициенти ще са обвързани с участие и активизиране и подпомагане на бизнеса и на други хора от територията. Така например подкрепата за дейности за преработка (мярка 4.2) или предлагане на туристически услуги, свързани с консумация на храни и напитки (мярка 6.4) е обвързана с изискване предлаганите продукти да са произведени на територията на МИГ. От своя доставката на тези продукти може да се осъществява и от производители от територията, които не са преки бенефициенти към стратегията. Произведените и предлаганите на територията продукти (включително и с подкрепа по мерки 4.1 и 4.2, също туристически продукти) ще могат да се показват на специално обособено за това място (мярка 7.5). Също така инвестициите по мерки 7.5 и 7.6 ще подкрепят икономическите субекти, занимаващи се с туризъм, част от които и кандидати по мярка 6.4. По този начин, освен за прекия бенефициент по проекта, ще има икономически ефект и за редица производители на различни селскостопански продукти от територията.
            4. При избора на проекти по мерки 4.1 и 4.2 от стратегията за водено от общностите местно развитие са заложени критерии за иновативност, с което се цели подкрепа за новаторски подходи за модернизация на производството и преработката на селскостопански продукти, въвеждане на нови технологии и съоръжения, както и предлагането на пазара на нови продукти и услуги. Иновативност ще се търси и по отношение на проектите по мерки, извън селското стопанство, най-вече свързани с развитие на туризма и културното наследство на територията. Целта е да се постигне разнообразие на произвежданите и предлаганите продукти и услуги на територията и по този начин да бъдат привлечени по-голям брой потребители.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо) - неприложимо;

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо) - неприложимо;

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо) – 
     На 27.02.2018г. във връзка с подадено заявление за прекратяване на членство в Сдружението е извършена смяна в състава на Общото събрание и с решение на УС №196/27.02.2018 г. е приет за нов член Александра Асенова Лилова, която е представител на уязвима група безработни младежи до 29 г. Със Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман от 11.05.2018 г. е уведомен Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 за извършената смяна.

      През месец юли 2018 г. е извършена промяна в колективния орган на Сдружението. По собствено желание е освободен за член на Общото събрание  - Александра Асенова Лилова и на нейно място е приета – Йорданка Асенова Георгиева, която е представител на нестопанския сектор.

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ – 
   На 20.08.2018 г. е проведено извънредно Общо събрание, на което е взето решение за промяна в Устава на МИГ Сливница-Драгоман и промяна в Управителния съвет на Сдружението. Общото събрание взе решение за промени в Устава, а именно отмяна на чл.34, ал.3, т.2  - в състава на УС на Сдружението задължително да участвата общините. Тази промяна се наложи заради проблеми с финансирането на Сдружението, свързани с налагане на финансови корекции на общините и извършващите се проверки по сигнали на реализирани проекти от общините през предишния програмен период. Във връзка с това беше взето решение за промяна на състава на УС на МИГ Сливница-Драгоман, а именно като член на УС беше освободена   Емилия Горанова Милушева – представител на публичния сектор – община Драгоман. На нейно място Общото събрание избра за член на УС на МИГ Сливница-Драгоман – Йорданка Асенова Георгиева – представител на нестопанския сектор от община Драгоман.

        С писмо с Изх. №19-19-2-01-33/17.10.2018г. на Зам.министъра на земеделието, храните и горите са одобрени промените в Сдружението, по отношение на промени в в Колективния върховен орган и Колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициатива група Сливница-Драгоман”. Съставът на УС на МИГ се състои от: Васко Стоилков – председател на УС, кмет на община Сливница и представител на общината в Общото събрание на МИГ; Йорданка Георгиева – представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ; Александър Рангелов – представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Аякс АП” ООД; Феодор Рангелов - представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Фекона - БГ” ЕООД; Сашка Стоянова - представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Иво – Григ – Сашка Стоянова” ЕТ; Милен Спасов - представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ; Благой Крумов - представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ.

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо) -

На 28.05.2018г. е сключено допълнително споразумение към Споразумението за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие №РД 50 -145/21.10.2016г. Допълнителното споразумение за изменение на одобрената стратегия за ВОМР се сключи на основание чл. 10 от Споразумение №РД 50-145/21.10.2016г. и чл.39, т.1 от Наредба №22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо) -  
    Във връзка с подаденам заявка за плащане за първо тримесечие на 2018г. беше извършено посещение на място на 12.06.2018г. от страна на представители на РРА София град. При посещенията на място не бяха констатирани нарушения и нередности от страна на представителите на ДФЗ.
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо) –
МИГ Сливница - Драгоман две години нямаше плащания по 7 заявки за одобрение на дейности и разходи на стойност над 130 000.00лв., поради проблеми на общините с ДФЗ, но въпреки това забавяне МИГ Сливница – Драгоман разполагаше със собствени финансови средства, които спомогнаха за изпълнение и разплащане на планираните и извършените дейности през отчетния период без забавяне и в срок, като успешно изпълни предвидените дейности за 2018г.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Наш регистра-       Дата       Кореспондент
Относно

ционен индекс

Изх.№
004
04.1.2018 г.
МЗХГ
Предоставяне на допълнителна информация във връзка с писмо с №19-19-2-01-33/14.12.2017г. на МЗХ

Изх.№
005
04.1.2018 г.
МЗХГ, ДФЗ
Сключен договор за банков кредит - овърдрафт с "УниКредит Булбанк" АД

Изх.№
006
29.01.2018 г.
МЗХГ
Годишен доклад за текущи разходи и популяризиране на СВОМР за 2017г.

Изх.№
007
29.01.2018 г.
ДФЗ
Заявка за междинно плащане за периода 01.10.2017г.-31.12.2017г.

Изх.№
008
07.02.2018 г.
МЗХГ
Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2017г.

Изх.№
009
07.02.2018 г.
ДФЗ
Оттегляне на заявление за авансово плащане за 2017г.

Изх.№
010
14.02.2018 г.
МФ
Съгласуване на условия по мярка 7.6 от СВОМР

Вх.№
011
22.02.2018г.
МЗХГ
Заповед  за одобрение на  планирани дейности и разходи  за 2018г. 

Вх.№
012
23.02.0218 г.
МФ
Съгласуване на условия по мярка 7.6 от СВОМР

Изх.№
015
26.03.2018 г.
МЗХГ
Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 4.2

Вх.№
016
29.03.2018 г.
МЗХГ
Необходимост от изменение на мерки от одобрените стратегии за ВОМР

Вх.№
017
02.04.2018 г.
ДФЗ
Одобрение на оттеглена заявка за авансово плащане.

Вх.№
018
05.04.2018 г. 
МЗХГ в ИСУН
Необходимост от корекция по процедура  по мярка 4.2

Изх.№
019
19.04.2018 г.
МЗХГ
Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 4.1

Изх.№
020
26.04.2018 г.
МЗХГ И ДФЗ
 Провеждане на обучение

Вх.№
021
26.04.2018 г.
МЗХГ
Одобрение на годишен доклад за 2017 г.

Вх.№
 022
27.04.2018г.
ДФЗ
Изпратени заповеди във връзка с подадени заявки.

Вх.№
023
27.04.2018 г.
ДФЗ
Относно отстраняване на нередовности

Изх.№
026
04.05.2018 г.
ДФЗ
Предоставяне на информация и доказателства по постъпило писмо от ДФЗ 

Вх.№
027
04.05.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Необходимост от корекция по процедура  по мярка 4.1

Изх.№
027
11.05.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Отговор на писмо за необходимост от корекция по процедура  по мярка 4.1

Изх.№
028
11.05.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

Изх.№
029
11.05.2018 г.
Министерство на финансите
Искане за съгласуване на условия по мярка 6.4 от СВОМР

Вх.№
030
22.05.2018 г.
Министерство на финансите
Съгласуване на условия по мярка 6.4 от СВОМР

Изх.№
031
23.05.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
За участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 4.2 от СВОМР

Вх.№
031
08.06.2018 г.
от УО на ПРСР 2014-2020
Отговор на покана за участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 4.2 от СВОМР

Вх.№
032
28.05.2018 г.
МЗХГ
Предоставяне на документи, свързани с промяна в състава на колективния орган на МИГ

Изх.№
034
30.05.2018 г.
МЗХГ
Представяне на допълнителни документи

Вх.№
035
31.05.2018 г.
ДФЗ
Писмо за отстраняване на нередовности

Изх.№
036
01.06.2018 г.
ДФЗ
Предоставяне на информация и доказателства по постъпило писмо от ДФЗ 

Изх.№
038
12.06.2018 г.
ДФЗ
Представяне на допълнителни документи

Вх.№
039
15.06.2016 г.
ДФЗ
 Резултат от проверка на място

Изх.№
040
21.06.2018 г.
ДФЗ
Представяне на допълнителни документи

Изх.№
041
26.06.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
За участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 4.1 от СВОМР

Вх.№
042
12.07.2018 г.
МЗХГ
Одобрена промяна в състава на колективния орган на МИГ Сливница-Драгоман

Изх.№
045
18.07.2018 г.
ДФЗ
Предоставяне на оценителен доклад по мярка 4.2 от СВОМР

Изх.№
046
18.07.2018 г.
ДФЗ
Свикване на общо събрание на Сдружение МИГ Сливница-Драгоман 

Изх.№
047
30.07.2018 г.
ДФЗ
Заявка за междинно плащане за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г.

Изх.№
050
15.08.2018 г.
ДФЗ
Предоставяне на оценителен доклад по мярка 4.1 от СВОМР

Вх.№
053
24.08.2018 г.
ДФЗ
Отстраняване на нередовности по подадена заявка

Изх.№
054
07.09.2018 г.
ДФЗ
Предоставяне на допълнителни документи.

Изх.№
055
11.09.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

Изх.№
056
11.09.2018г.
ДФЗ
Предоставяне на допълнителни документи.

Изх.№
057
14.09.2018 г.
МЗХГ
Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 6.4

Изх.№
058
17.09.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
Предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявена промяна на СВОМР.

Вх.№
059
21.09.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Необходимост от корекция по процедура  по мярка 6.4

Изх.№
060
27.09.2018 г.
ДФЗ
Предоставяне на допълнителна информация във връзка с писмо с №01-6300/547 от 20.08.2018 г. на ДФЗ

Изх.№
061
27.09.2018 г.
МЗХГ
Заявление за одобрение за бюджет  за 2019 г. и документи

Изх.№
062
09.10.2018 г.
МЗХГ
Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 7.2

Вх.№
063
18.10.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Необходимост от корекция по процедура  по мярка 7.2

Изх.№
063
22.10.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Отговор на необходимост от корекция по процедура  по мярка 7.2

Вх.№
064
19.10.2018 г.
МЗХГ
Одобрени промени в Колективния върховен орган и Колективния управителен орган на МИТ Сливница-Драгоман

Изх.№
065
25.10.2018 г. 
МЗХГ
Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 7.6

Вх.№
066
05.11.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Необходимост от корекция по процедура  по мярка 7.6

Изх.№
066
08.11.2018 г.
МЗХГ в ИСУН
Отговор на необходимост от корекция по процедура  по мярка 7.6

Изх.№
067
07.11.2018 г.
МЗХГ
Относно отваряне на мярка 8.1 от СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

Изх.№
068
12.11.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
   Участие на наблюдатели в работата на комисията по мярка 6.4 от СВОМР

Изх.№
069
16.11.2018 г.
МЗХГ
Активиране в ИСУН процедура за прием по мярка 7.5 

Изх.№
070
03.12.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
За участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 7.2 от СВОМР

Вх.№
072
14.12.2018 г.
МЗХГ
Предоставяне на допълнителна информация по подадено заявление за одобрение на планирани разходи за 2019г.

Вх.№
073
14.12.2018 г.
МЗХГ
Прилагане на мярка 8.1 от СВОМР

Изх.№
074
18.12.2018 г.
МЗХГ
Отговор по писмо относно подаден бюджет 2019г.

Вх.№
075
27.12.2018г.
ДФЗ
Решение за изплащане на финансова помощ

Вх.№
076
27.12.2018г.
ДФЗ
Решение за изплащане на финансова помощ

Вх.№
077
27.12.2018г.
ДФЗ
Решение за изплащане на финансова помощ

Вх.№
078
27.12.2018г.
ДФЗ
Решение за изплащане на финансова помощ

Вх.№
079
27.12.2018г.
ДФЗ
Решение за изплащане на финансова помощ

Вх.№
080
27.12.2018г.
ДФЗ
Решение за изплащане на финансова помощ
Изх.№
081
27.12.2018 г.
УО на ПРСР 2014-2020
   Участие на наблюдатели в работата на комисията по мярка 7.6 от СВОМР
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Дата: 

……………………………

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 

Васко Стоилков – председател на УС на МИГ Сливница - Драгоман

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	28
	10
	6
	10
	6
	
	
	
	

	ЕЗФРСР
	28
	10
	6
	10
	6
	-
	-
	-
	-


(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 
	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	3 500
	
	
	
	

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	7 000
	
	
	
	


Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане 
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	23
	10
	10
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	5
	4
	4
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	3
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	23
	10
	10
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	2 271 579,75 лв.
	1 409 465,74 лв.
	 
	1 074 468,58 лв
	665 267,23 лв.
	1 074468,58лв
	665 267,23 лв.
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	1 311 147,89 лв.
	708 123,25 лв.
	54%
	383 979,96 лв.
	233 867,98 лв.
	383 979,96 лв.
	233 867,98 лв.
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	259 713,94 лв.
	129 856,97 лв.
	50%
	259 713,94 лв.
	129 856,97 лв.
	259 713,94 лв.
	129 856,97 лв.
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	430 774,68 лв.
	301 542,28 лв.
	70%
	430 774,68 лв.
	301 542,28 лв.
	430 774,68 лв.
	301 542,28 лв.
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	269 943,24 лв.
	269 943,24 лв.
	100%
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Общо:
	2 271 579,75 лв.
	1 409 465,74 лв.
	 
	1 074 468,58лв
	665 267,23 лв.
	1 074 468,58 лв.
	665 267,23 лв.
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение
колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	1 953 000.00
	2 271 579,75 
	1 409 465,74
	1 074 468,58 
	665 267,23
	1 074 468,58 
	665 267,23
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	420 000.00
	1 311 147,89 
	708 123,25
	383 979,96 
	233 867,98 
	383 979,96 
	233 867,98 
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	130 000.00
	259 713,94
	129 856,97 
	259 713,94
	129 856,97 
	259 713,94 
	129 856,97
	
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	633 000.00
	430 774,68 
	301 542,28
	430 774,68 
	301 542,28 
	430 774,68 
	301 542,28 
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	540 000.00
	269 943,24 
	269 943,24 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	110 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	70 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	50 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	1 953 000.00
	2 271 579,75 
	1 409 465,74 
	1 074 468,58 
	665 267,23 
	1 074 468,58 
	665 267,23 
	
	
	
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	ПРИОРИТЕТИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	7
	5
	5
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	10
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	24
	10
	10
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	1 570 861,83 лв.
	837 980,22 лв.
	53%
	643 693,90 лв.
	363 724,95 лв.
	643 693,90 лв.
	363 724,95 лв.
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	269 943,24 лв.
	269 943,24 лв.
	100%
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	430 774,68 лв.
	301 542,28 лв.
	70%
	430 774,68 лв.
	301 542,28 лв.
	430 774,68 лв.
	301 542,28 лв.
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Общо:
	2 271 579,75 лв.
	1 409 465,74 лв.
	 
	1 074 468,58 лв.
	665 267,23 лв.
	1 074 468,58 лв.
	665 267,23 лв.
	
	
	


Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1 Повишаване на ико-номическия капаци-тет на селскостопан-ския сектор, чрез подкрепа за еколо-гично и биологично насочени производ-ствени дейности
	550 000.00
	1 570 861,83
	363 724,95
	643 693,90 
	363 724,95
	643 693,90
	363 724,95 
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	770 000.00
	269 943,24 
	269 943,24 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на ико-номическия капаци-тет на микропред-приятията и разкрива-не на работни места.
	633 000.00
	430 774,68 
	301 542,28 
	430 774,68 
	301 542,28 
	430 774,68 
	301 542,28 
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	651 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	2 604000.00
	2 271 579,75
	935 210,47 
	1 074 468,58
	665 267,23
	1074 468,58
	665 267,23
	
	
	
	
	
	


Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за рзвитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските райони; 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	FA
	Друга област 
	1
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	
	

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	 
	

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха) 
(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР


	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	
	

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	
	


Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	МИГ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	6
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	НПО
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	други
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	13
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Физическо лице
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТ
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	9
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	23
	10
	10
	6
	6
	6
	6
	 
	
	
	
	
	
	
	


Излишните редове се изтриват
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	МИГ
	70 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	590 000.00
	269 943,24
	269 943,24
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	НПО
	40 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	други
	70 000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Малко или средно предприятие
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	1 183000.00
	1429369,58
	842 717,73
	1074468,58
	665 267,23
	1074468,58
	665 267,23
	
	
	
	
	
	

	Физическо лице
	60 000.00
	572 266,93
	296 804,77 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	ЕТ
	100 000.00
	58 157,00
	40 709,90
	58 157,00
	40 709,90
	58 157,00
	40 709,90 
	
	
	
	
	
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	1 023000.00
	1371212,58
	802 007,83
	1016311,58
	624 557,33
	1016311,58
	624 557,33
	
	
	
	
	
	

	Друго (ако е приложимо)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	1 953000.00
	2271579,75 
	1409465,74 
	1074468,58 
	665 267,23 
	1074468,58 
	665 267,23 
	
	
	
	
	
	


Излишните редове се изтриват

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ
	Одобрена

субсидия от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	БИМОКА ЕООД (ЕИК: 203824139)
	МОДЕРНИ-ЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БИМОКА ЕООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
	354 901,00
	177 450,50
	50%
	 
	 
	Включен в списък с резервните проектни предложения, 
които успешно са преминали оценяването, но за които 
не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране
	Включен в списък с резервните проектни предложения, 
които успешно са преминали оценяването, но за които 
не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД (ЕИК: 203110496)
	Закупуване на земеделска техника
	383 979,96
	233 867,98
	60%
	383979,96 
	233 867,98
	 
	 
	383979,96
	233867,98
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	Маленко Михайлов Симов (Булстат за свободни професии (ЕГН): 5303147382)
	ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ИЗХРАНВАНЕ                         
	465 553,93
	232 776,97
	50%
	 
	 
	Отхвърлено
	Проектното предложение не преминава проверката за административно съответствие и допустимост, тъй като не отговаря на т.3 и т.4 от критериите за допустимост, а именно: 1. Кандидатът не отговаря на условието на Раздел 11 от Условията за канди-датстване (Получателите на финансова помощ имат постоянен адрес - за физическите лица на територията на действие на МИГ); 2. Заявената максимална стойност на проекта 465 553,93 лв., надхвърля максималния размер на проект по мярка 4.1 от одобрената СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман
 /390 000.00 лв./. 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	Свилен Рашков Денев (Булстат за свободни професии (ЕГН): 8209085607)
	Закупуване на земеделска техника и създаване на трайно насаждение
	106 713,00
	64 027,80
	60%
	 
	 
	Отхвърлено
	Проектното предложение не преминава проверката за административно съответствие и допустимост, тъй като е подадено в ИСУН 2020 в 17.09 часа на 29.06.2018г., което е извън срока, определен в обявата и в т.2 на Раздел 25 от Условията за кандидатстване (Заявленията за предоставяне на финансова помощ се подават в срока, определен в покана за прием на проектни предложения. За настоящия прием по мярка 4.1 крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 29.06.2018г.)
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти
	Апекс Плант ЕООД (ЕИК: 131383423)
	Изграждане на обект за производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма, с. Братушково, общ. Сливница, Софийска област ПИ стопански двор, местност "Ровинке", ПИ 06175.12.73
	259 713,94
	129 856,97
	50%
	259713,94
	129 856,97
	 
	 
	259 713,94
	129856,97
	 
	 
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	"А И М - 94" ООД (ЕИК: 175154629)
	"Оборудване на автосервиз "А И М – 94", гр. Драгоман"
	180 996,00
	126 697,20
	70%
	180996,00
	126 697,20
	 
	 
	180996,00
	126697,20
	 
	 
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	ДЖЕМИ ДЕНТ - Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ ЕООД (ЕИК: 202941221)
	"Оборудване на стоматологичен кабинет нуждите на фирма "ДЖЕМИДЕНТ - АИППДП"" ЕООД
	41 247,63
	28 873,34
	70%
	41 247,63 
	28 873,34
	 
	 
	41 247,63
	28 873,34
	 
	 
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	НИКОЛИНКА АЛЕКСИЕВА - МАНС ЕТ (ЕИК: 113552619
	Закупуване на оборудване за съществуващ хотел, собственост на НИКОЛИНКА АЛЕКСИЕВА - МАНС ЕТ
	58 157,00
	40 709,90
	70%
	58 157,00
	40 709,90
	 
	 
	58 157,00
	40 709,90
	 
	 
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	БУЛЛ ФИШ 2014 ЕООД (ЕИК: 203011192)
	РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ "ЕЗЕРОТО" В НПИ № 06175.14.36  М."СЕЛИЩЕ" С. БРАТУШКОВО
	150 374,05 
	105 261,84 
	70%
	150374,05
	105 261,84 
	 
	 
	150 374,05 
	105261,84
	 
	 
	 

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	ОБЩИНА СЛИВНИЦА (Булстат: 000776517)
	Изграждане на спортен комплекс - басейн в УПИ IX, кв.24 , гр. Сливница
	269 943,24
	269 943,24
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо:
	 
	 
	2271579,75
	1 409 465,74 
	65%
	1 074468,58
	665 267,23
	
	
	1074468,58
	665267,23 
	 
	 
	 


(излишните редове да се изтрият)

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
1

