	[image: image1.emf] 


	[image: image2.png]Nyiadavil




	[image: image3.png]- EOHA MOCOKA
- MHOTO Bb3MOXXHOCTM





	Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
	Период на отчитане
	01.01.2019 г. -  31.12.2019 г.

	Пореден номер на доклада
	Четвърти

	Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР
	 № РД50-145/21.10.2016г.

	Седалище и адрес на управление на МИГ
	Гр. Сливница. пл. „Съединение” №1

	Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ
	Васко Димитров Стоилков

	Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница
	0876566456, 0727/42300
leader@mig-sd.org 

www.mig-sd.org


Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;
Списък на съкращенията, включени в доклада ............................................................................ стр. 2;

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.......................................................................................................... стр. 2;

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива ........................................................................................................................................... стр. 3;

Изпълнение на целите на СВОМР ............................................................................................................... стр. 3;

Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период ........................................................ стр. 7;
Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР ......................................................... стр. 12;

Управление на Местната инициативна група .............................................................................стр. 13;

Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение ......... стр. 14;

 Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията .............................. стр. 14;
Индикатори .................................................................................................................................... стр. 14;

 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ............................................. стр. 14;

 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред ........................... стр. 15;

Опис на приложения ..................................................................................................................... стр. 18;
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПППП – Процедура за подбор на проектни предложения
МИГ  – Местна Инициативна група 

УС - Управителен съвет

ОС – Общо събрание

ИЕ – Изпълнителен екип

ВОМР –Водено от общностите местно развитие

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

КППП - Комисия за подбор на проектни предложения
МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”

УО – Управителен орган

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

В процеса на подготовката на стратегията бяха идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни – представители на икономическия сектор от територията на МИГ; общините Сливница и Драгоман (включително всички жители на територията на МИГ с акцент върху младежите); неправителствени организации и читалища от територията на МИГ, включително МИГ Сливница – Драгоман и представителите на социалните групи в риск.
През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман поддържаше директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин (2 броя), а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ. Проведено е обучение на потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и 8.1 и представяне на Процедурата за подбор на проектни предложения на МИГ Сливница – Драгоман, с акцент начина на кандидатстване в ИСУН. В обучението участваха общо 21 участника – 17 представители на стопанския сектор, от които 3 земеделски производители, 1 физическо лице, 1 представител на нестопанския сектор /представител на читалищно настоятелство/ и 2 представители на публичния сектор /община Сливница/.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

         Представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях ще се работи целенасочено в посока повишаване на знанията и уменията, както и на трудовите им компетенции. Важна група от територията на МИГ, нуждаеща се от подкрепа е групата на безработните. Тази група се състои от различни подгрупи (младежи на възраст до 29 г., жени и мъже на възраст над 50 г., трайно безработни), за които са характерни различни потребности. От особено значение е подкрепата за безработните младежи, с цел предотвратяването на възможността за преминаването им в групата на трайно безработните. Поради спецификата на икономиката на територията на МИГ безработните жени и мъже над 50 г. следва да бъдат ориентирани към тези сфери, където има необходимост от техните умения и при необходимост да получат допълнително такива. Основна потребност на трайно безработните  лица е получаването на информация и придобиването на определени умения, които биха ги направили конкурентни на пазара на труда. Разкриването на работни места, включително и за представители на социално уязвимите групи и малцинствата, ще е приоритет в оценката на проектите, които да бъдат финансирани чрез стратегията за водено от общностите местно развитие.

      През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман е отворила приеми по мярка 4.1, 6.4 и 7.2,  като са завършени оценителни сесии по мерки 7.2 и 7.6 отворени за прием от предходната 2018 година. Одобрени са общо 6 проектни предложения, както следват: мярка 4.1 – 1 проектно предложение, мярка 6.4 – 1 проектно предложение, мярка 7.2 – 2 проектни предложения и мярка 7.6 – две проектни предложения.  Всички кандидати с одобрени проектни предложения по мерките 4.1 и 6.4 са декларирали, че след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ и започване на изпълнение на дейности по проекта, ще осигурят заетост на младежи до 29 г. и/или жени и мъже над 50 г. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Общата стратегическа цел на стратегията за ВОМР на МИГ Сливница - Драгоман е:
„Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.  

Основни приоритети:
Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности. 

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.
Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
Реализирането на приоритетите, пряко свързани с основната стратегическата цел за развитие на територията ще доведе до постигането на:

1. Повишаване на икономическото значение на секторите селско стопанство и услуги на територията на МИГ. Развитие на биологично производство, включващо биологично земеделие, хранително – вкусова и преработвателна промишленост и производство щадящо и незамърсяващо околната среда. Произвеждане на хранителни продукти от екологично чист регион и използване на големия потенциал за осъществяване на продажби в столицата София. Добавяне на стойност към произведените селскостопански продукти чрез тяхната преработка и популяризиране, подкрепа за изграждане на пазари на производители и изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях, подкрепа за къси вериги на доставки. 
2. Подобряване на условията за живот чрез подобряване на техническата и туристическата инфраструктура, местата за отдих, възстановяване и поддържане на културното и природното наследство на селата и опазване на околната среда, ограничаване на процесите на почвена ерозия и обезводняване, чрез залесяване с местни дървесни видове и намаляване на замърсяването на въздуха чрез използването на алтернативни източници за отопление през есенно-зимния сезон.

3. Стимулиране създаването и развитието на микропредприятия за услуги и преработка, включително на селскостопанска и горска продукция, с цел развитие на предприемачеството и икономиката в региона. Развитие на местното производство, туризма и услугите на база природните дадености, историческото и културно наследство на територията. По-пълно оползотворяване на потенциала на територията на МИГ за различни видове туризъм. Разработване на комплексен продукт в резултат от съчетанието на сектора на услугите (търговия, транспорт, туризъм) и селското стопанство (екологично чисти и биопродукти, местна марка продукти), който да представя успешно територията на пазара с най-голям потенциал – град София. 
4. Осигуряване на устойчива заетост и благополучие – разкриването на нови работни места цели повишаване на жизнения, социалния и икономическия статус на населението. Превръщането на тези резултати в дългосрочна тенденция ще доведе до задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст на територията, което цели забавяне на темпа за намаляване на населението на територията и по–нататъшното увеличаване на неговия брой. Обвързване на процеса с намаляването на бедността и със социалното включване на уязвими групи от местното население.
        Четвърти приоритет - Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие чрез осъществяване на дейности по информиране и консултиране на населението за възможностите за развитие, чрез предоставяне на финансов ресурс, чрез повишаване на знанията и уменията, вкл. за предприемачество и иновации. Успешното реализиране на стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде постигнато и чрез активното участие на МИГ в реализирането на местните политики за развитие и активизирането на населението на територията с цел ефективното и пълноценно усвояване на средствата по стратегията и постигане на поставените цели. Чрез този приоритет ще се осигури хоризонтална подкрепа за реализацията на останалите три приоритета и ще се подпомогне диалога с местната общност и нейното най-пълно включване в изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие.
         През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман изпълняваше дейностите и по четирите Приоритета I, II, III, IV. 

          По мярка 4.2 е сключен договор с „Апекс Плант” ЕООД за изпълнение на проект за Изграждане на обект за производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма. Целта на проекта е скъсяване на веригата за доставки до крайния клиент, с което ще се  повиши конкуретноспособността на предприятието. Ще се добави стойност към суровината. Произведените хранителни продукти ще бъдат от екологично чист регион това ще доведе до използване на големия потенциал за осъществяване на продажби. Проектът предвижда създаване на 2 работни места, което  ще повиши жизнения, социалния и икономическия статус на населението.
По мярка 4.1 е одобрен от МИГ проект за Закупуване на земеделска техника и създаване на трайно насаждение. Целта на проекта е опазване компонентите на околната среда, създаване на работни места чрез създаване на трайно насаждение и спазване на изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола. Проектът предвижда създаване на 1 работно мяста.

По мярка 6.4 е одобрен от МИГ  проект за Изграждане на предприятие за производство на охладено тесто за пици в гр. Сливница. Целите на проекта са Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила; Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури. Проектът предвижда  изграждане на предприятие за производство на охладено тесто за пици, гр. Сливница, общ.Сливница. За целта „Алфа Фуудс 2015“ ЕООД ще закупи имот с РЗП от 394,35 кв.м в гр.Сливница , ул.“Васил Левски“ №5 , УПИ I. Теренът, на който се изгради обекта e в съществуваща сграда, която е ситуирана в близост до действащи комуникационни системи и енергийни източници, позволяващи осигуряването с необходимата електрическа енергия и вода. Капацитета, който се очаква на производството при изграждането на предприятието за производство на тесто за пици е 1000 кг на ден. Проектът предвижда създаване на 6 нови работни места, което  ще повиши жизнения, социалния и икономическия статус на населението
По мярка 7.2 от процедура за прием на проектни предложения, обявена през предходната 2018г. е сключен договор с община Сливница за изпълнение на проект за Изграждане на спортен комплекс - басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница. Проектът има за цел да подобри жизнената среда в гр. Сливница, повишаване на качеството на живот и задържане на младото население в общината. Възпитание на децата и младежите в дух на спортната култура. Настоящият проект цели подобряване на спортната инфраструктура и създаване на условия за практикуване на плуване, което до момента липсва в община Сливница. Проектното предложение предвижда да се изгради стандартен тренировъчен басейн с широчина 10 м (пет коридора) и дължина 16,66м (6 дължини са 100 м). В басейна ще могат да тренират до 30 души. 
По мярка 7.2 от процедура за прием на проектни предложения, обявена през текущата 2019г. има одобрено едно проектно предложение за "Реконструкция на ул. "Захари Стоянов" между о.т. 131, 130, 153, 152а, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман" на кандидат Община Драгоман. Проектът цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на условия за безопасност на движението и удължаване експлоатационния живот на улицата. Проектът предвижда реконструкция на улица "Захари Стоянов", която е една от главните улици в град Драгоман и се намира в централна градска част. С реализиране на проекта ще бъде подменена пътната настилка, ще се положат нови бордюри и ще бъде направена пътна маркировка. Проектното предложение включва осъществяване на оптимално отводняване на уличното платно. Общата дължина на разработката в проекта 0,320 км.
По мярка 7.6 от процедура за прием на проектни предложения, обявена през предходната 2018г. е одобрен от МИГ проект за „Ремонт, реконструкция, реставрация и консервация на църква „Св. св. Кирил и Методий“, град Сливница, подобряване на прилежащите пространства, вкл. вертикална планировка, УПИ I-875, църква, кв. 112, гр. Сливница“, ЕТАП 1 – Неделно училище и офис (инвентар) на ниво +3,90, с обща площ около 50 кв.м.“. С реализиране на проектното предложение, екипът на църквата цели да изгради Неделно училище за извънкласни занимания на подрастващи – младежи и девойки, запознаващи се с българските обичаи и религия; както и занимания на представители на третата възраст, които изповядват християнската вяра. Също така неделното училище може да се посещава от всички желаещи жители на град Сливница и околните села в Община Сливница. Заниманията ще бъдат по вероучение, пеене, рисуване, дърворезба, иконопис, реставрация на старини и икони, различни езикови курсове и школи, например компютърна грамотност и др. Намерението на църквата е да осигури безплатен достъп чрез интернет до специализирани православни сайтове и безплатно ползване на църковната библиотека. Общото помещение, което ще се изгради ще се ползва за заседателна и лекционна камерна зала, където да се провеждат лекции и семинари на различни актуални и наболели обществени теми. Конкретните цели на проекта са: 
• Подобряване условията за живот в населените места на община Сливница; 
• Подобряване на качеството на услугите в областта на културата на гр. Сливница и населените места в община Сливница и запазване на културната идентичност и традиции в селските райони; 
 • Ремонтиране на храма като местно поделение на вероизповедание и по-конкретно помещението на кота +3,90, предназначено за неделно училище с прилежащ офис (инвентар) с обща площ от около 50 кв.м.; 
 • Извършване на инвестиционни дейности по сградата на Църква „Св. св. Кирил и Методий”;   
 • Създаване на модернизирана, ремонтирана и адекватно функционираща база на сградата на Църква „Св. св. Кирил и Методий”, на помещението за неделно училище на кота +3,90;
 • Повишаване потенциала на общината за развитие на туризъм и за привличане на инвестиции, посредством подобряване цялостния физически облик на населеното място.
  Общата цел и конкретните цели на проектното предложение напълно съответства и ще подкрепи реализацията на основната цел на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони, която визира повишаване на качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.  С постигането на общата цел ще се реализират, както целите на ПРСР, така и целите заложени в Общинския план за развитие на общината и стратегията за развитие на община Сливница.

По мярка 7.6 от процедура за прием на проектни предложения, обявена през предходната 2018г. е одобрен от МИГ проект за Направа на художествена мазилка и обновление на иконостас в църква „Св. Стефан“ – гр. Драгоман. Църквата "Св. Стефан" се намира в центъра на гр. Драгоман. Като основен духовен център в гр. Драгоман, духовното настоятелство предприема инициативи за неговото обновяване и поддръжка, за да отговаря на нуждите на населението. Дълго време църквата не е обновявана и благоустроявана и затова през 2010 г. с общи усилия на църковното настоятелство, Софийска митрополия и Община Драгоман храмът е обновен. Корабната част и олтарът са с подменена подова настилка, храмът е вътрешно и външно боядисан, изградена е камбанария, довършена и оборудвана е магерница, монтирана е нова ограда на двора и е построена нова чешма. Въпреки направеното обновяване църквата се нуждае от обновление на иконостаса и направа на художествена мазилка – основни дейности, адресирани от настоящия проект. Тези дейности ще подкрепят реализирането на основните проектни цели:
 - Съхранение на духовния и културния живот на населението; 
- Насърчаване на културната идентичност и традиции;
 - Подобряване на културно-историческото наследство в региона. 
Подкрепа за обновяване на съществуващи църкви, религиозни сгради и манастирски обители в региона е заложено в Общинския план за развитие на Община Драгоман 2014 – 2020 г., Приоритет III. Туризъм, култура, културно-историческо наследство, Специфична цел III.3: Стимулиране на културната, читалищната и църковната дейност в община Драгоман чрез подобряване на материално-техническата база. Храмът е определен като една от основните забележителности в града и като обект с високо местно значение.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

През отчетния период са приключили оценителни сесиси по обявени мерки от предходната 2018г. по съответните мерки .

 •
Втори прием на проектни предложения по:
-
 Процедура № BG06RDNP001-19.135 по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 07.11.2018 и краен срок за кандидатстване 10.12.2018 приключила с едно одобрено проектно предложение. През отчетния период КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 7.2 приключи с оценителен доклад на 22.01.2019 г. Управителния съвет одобри доклада на КППП в срок и уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия. На 31.10.2019г. с кандидата се подписа договор за финансиране на проекта със стойност на субсидията 269 916,05 лв.

-   Процедура BG06RDNP001-19.153 по мярка 7.6  от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 28.11.2018 и краен срок за кандидатстване 04.01.2019г. приключи с две одобрени проектни предложение. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 7.6 приключи с оценителен доклад на 14.02.2019 г. Управителният съвет на МИГ одобри доклада на КППП  и одобренте за финансиране проекти със стойност на субсидията за черквата в град Сливница - 34 782,55 лв., а за черквата в град Драгоман - 34 993,08лв. УС в срок уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия. 
       През отчетния период са изготвени, одобрени от УС на МИГ и публикувани в ИСУН документи по процедури за прием на проектни предложения по мерки  4.1, 6.4, и 7.2.  Управляващият орган на ПРСР одобри приемите по съответните мерки.
•
Трети прием на проектни предложения по:

-
 Процедура № BG06RDNP001-19.258 по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 16.04.2019 и краен срок за кандидатстване 17.05.2019 приключи с три  подадени проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 4.1 приключи с оценителен доклад на 01.07.2019 г. Управителният съвет на МИГ одобри доклада на КППП  с одобрен един проект за финансиране със стойност на субсидията 64 851,00 лв. и два проекта включени в резервен списък в срок и уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия.
-
Процедура № BG06RDNP001-19.281 по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 07.08.2019 г. и краен срок за кандидатстване 09.09.2019г. приключи с три подадени проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 6.4 приключи с оценителен доклад на 21.10.2019 г. Управителният съвет на МИГ одобри в срок доклада на КППП  с одобрен един проект за финансиране със стойност на субсидията 207 844,00 лв.  и два отхвърлени проекта, поради несъответствие с критерите за административно съответствие и допустимост. УС уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия. 

•
Четвърти прием на проектни предложения по:

-
 Процедура № BG06RDNP001-19.301 по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман  с дата на обявяване 27.08.2019г. и краен срок за кандидатстване 27.09.2019г. приключи с едно подадено проектно предложение. КППП, назначена за оценка на проекти предложения по мярка 7.2 приключи с оценителен доклад на 08.11.2019 г. Управителният съвет на МИГ одобри доклада на КППП  с одобрен един проект за финансиране със стойност на субсидията 267 932,00 лв. в срок и уведоми ДФЗ за приключилата оценителна сесия.
          Оценителните сесии протекоха съгласно ПППП и приключиха в срок. След одобрение на Оценителните доклади от УС, МИГ уведоми в законно установения срок ДФЗ. 
         През отчетния период МИГСливница-Драгоман получи писма за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения, както следва:
· Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения с Вх.№066/14.10.2019г. на МИГ Сливница-Драгоман  и Заповед №03-РД/4134 от 02.10.2019г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.029-S1.

· Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения с Вх.№068/17.10.2019г. на МИГ Сливница-Драгоман  и Заповед №03-РД/4118 от 01.10.2019г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.022-S1 и одобрен за сключване на договор и отпускане на финансова помощ кандидат „Апекс Плант“ ЕООД.

· Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения с Вх.№069/24.10.2019г. на МИГ Сливница-Драгоман  и Заповед №03-РД/4196 от 08.10.2019г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.135-S1 и одобрен за сключване на договор и отпускане на финансова помощ кандидат Община Сливница.

· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
Индикативна годишна работна програма за 2019г.  за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР бе одобрена с решение на УС на МИГ на заседание от 18.12.2018 г. През отчетния период се наложи програмата да бъде  актуализирана с решения на  УС от 12.03.2019г . и 06.07.2019г.
 
Съгласно писмо от МЗХГ получено на 14.12.2018г., МИГ Сливница – Драгоман няма да може да обяви прием и не е обявявал прием по мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от СВОМР през 2019г., поради това че в индикативната годишна работна програма за ПРСР 2014-2020 г. не е предвиден прием на  проекти през 2018г.  и няма да се предвижда през 2019 г. и впредвид „Указанията за приложим режим на държавни помощи по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. в стратегии за ВОМР и условия произтичащи от него“. 
· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

      През отчетния период е организирано и проведено едно двудневно обучение на  местни лидери и потенциални бенефициенти на 13 – 14.12.2019г. в комплекс „Алексиевата къща”, с. Гургулят, община Сливница. В обучението участваха  общо 21 участника – 17 представители на стопанския сектор, от които 3 земеделски производители, 1 физическо лице, 1 представител на нестопанския сектор /представител на читалищно настоятелство/ и 2 представители на публичния сектор /община Сливница/. Основен акцент на обучението беше 4.1, 6.4 и 7.5 и представяне на Процедурата за подбор на проектни предложения на МИГ Сливница – Драгоман, с акцент начина на кандидатстване в ИСУН . За събитието са уведомени в срок МЗХГ и ДФЗ, съгласно изискванията на Наредба №1 от 2016г. на МЗХ с уведомление от 13.11.2019г.
През отчетния период в офиса на МИГ Сливница – Драгоман са консултирани и информирани 6 потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатсване по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман.

· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

        През отчетния период екипа на МИГ Сливница – Драгоман разработи документи за кандитастване, условия за кандидатстване и условия за изпъление за мерки 4.1,  6.4 и 7.2. Документите са одобрени от УС на МИГ и след създаване на процедура за прием на проектни предложения в ИСУН са съгласувани с УО на ПРСР и одобрени от тях. В деня на активиране на приема на проектни предложения в ИСУН обявите са поставени пред офиса на МИГ и на видно място в сградите на двете общини, за което се съставени протоколи за поставяне. Обявите са публикувани на интернет страницата на МИГ, заедно със пакета документи и до три дни след обявяванете им са публикувани в местен вестник „Софийски вестник“. В сроковете на прием няма зададени въпроси и нужда от разяснения от кандидат бенефициентите за трите процедури, за което са подписани декларации от представляващия МИГ, че в установения срок не са постъпили въпроси. Преди изтичане на крайните срокове за приеми, МИГ е изпратила покани за наблюдатели до УО на ПРСР, като до три дни след приключване на приемите, след одобрение от УС на МИГ, Председателя на УС е издал заповеди за назначаване на КППП. Заповедите са изпратени по електронен път до Управляващия орган за създаване на оценителни сесии и до ЦКЗ за създаване на потребителски профили на председател, секретар и членове на КППП. КППП в срок до 30 работни дни са извършили оценка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка и са изготвили оценителени доклади. След одобрение от УС в срок до 5 работни дни МИГ е уведомила ДФЗ за приключилите оценителни сесии. Към момента МИГ Сливница-Драгоман има информация за одобрени три процедури по оценка на проектни предложения и има два  одобрени пректи от страна на ДФЗ и сключени тристранни договори. 
2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
    От създаването си през 2010г. до днес МИГ Сливница – Драгоман поддържа деловодна система и съхранява в архив документите по изпълнението на проектите по управление на МИГ, по Стратегията за местно развитие и по СВОМР, съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер и ВОМР. За съхранявянето на архива, МИГ Сливница – Драгоман разполага с архивно помещение, което се намира в административната сграда на община Драгоман.
3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

       През отчетния период бяха извършени шест броя публикации за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Сливница – Драгоман във вестник „Софийски вестник” на 18.04.2019г., на 08.08.2019г., на 29.08.2019г., на 14.11.2019г., на 21.11.2019г. и на 19.12.2019г.
      За реклама на дейността на МИГ са изработени рекламни материали (тефтер, календар, химикал, торбичка, настолен календар, флаш памет 8GB и джобно календарче);

Издаден е информационнен бюлетин на МИГ Брой 20 (м.август  2019г.) в тираж 1000 бр. и информационен бюлетин Брой 21 (м. декември 2019 г.) в тираж 1000 бр. 
През отчетния период електронната страница на МИГ Сливница – Драгоман www.mig-sd.org е поддържана от техническия асистент на МИГ. Интернет страницата се актуализира своевременно съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер/ВОМР, като се качва следната информация:
1. Всички решения и протоколи от заседания на УС  и ОС;
2. Всички правила за работа на МИГ (ПППП);
     3. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в регистъра по ЗЮЛНЦ;

     4. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд;
     5. Актуализирана индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман;
     6. Индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман за 2019 година.
    7. Обяви за прием на проектни предложения и пакет с документи към процедурите за прием.
     8. График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др.
9. Важни съобщения, покани, снимки и др.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;
НЕПРИЛОЖИМО

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

           Основен проблем е забавянето на одобрението на процедурите по приемите от страна на ДФЗ и сключването на договори с одобрените бенефициенти. Това води до забавяне на плащанията по заявките за одобрение на разходите на МИГ и авансовите плащания, както и не възможност за отваряне на нови приеми, поради не знание за размера на бюджета, който остава по съответните мерки.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Съгласно Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. иновативност на стратегия за водено от общностите местно развитие е включването в нея на нов подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност чрез:

· възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или

· включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство, и/или

· нов методи и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и/или

· определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите.

       МИГ Сливница – Драгоман с разработването и приемането на СВОМР е включила следните иновативни елементи:
1. Заложените в стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” мерки имат за цел извършването на инвестиции, които са интегрирано свързани помежду си и водят до подобрение на цялостната екологична и социално-икономическа картина на територията. Изпълнението на стратегията е обвързано с висока добавена стойност, която да бъде от полза за положителното развитие на територията на МИГ. По този начин всички жители на територията на местната инициативна група са преки и косвени заинтересовани страни от изпълнението на стратегията и всички те в определена степен ще ползват постигнатите в резултат на нейното изпълнение резултати. За първи път на територията на общините Сливница и Драгоман се разработва високо интегриран подход на взаимодействие, базиран на силните и слаби страни, потенциала и заплахите, при който всяка една интервенция и проект допринасят пряко или косвено от една страна за останалите проекти и интервенции, а от друга страна – за цялостното развитие на територията на МИГ. Цялата взаимообвързана интервенционна логика се основава на възможностите на силните страни за оказване на положително влияние върху слабите и проблемни места в развитието на територията. При оценка на потенциала и възможностите за развитие на територията са преценени възможните заплахи и тяхното влияние е минимизирано. В стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” е направена уникална за територията структура от цели, мерки, дейности и критерии, която позволява комбинирането на различни по вид и същност интервенции, които да допринесат за получаването на общ интегриран продукт. По този начин стратегията за водено от общностите местно развитие представлява новаторски интегриран комплекс от проекти, съчетаващ намеси в различни сфери с характерна специфика и целящ максимален ефект с наличните за стратегията ограничени средства. 

2. Качествено нов подход е предприет спрямо проектите, които ще се подкрепят по мерките на стратегията. Всички предвидени дейности, независимо от вида им и бенефициентите, които ще ги изпълняват, са свързани тясно помежду си и се  допълват една с друга. Така например при предоставяне на финансов ресурс чрез стратегията за водено от общностите местно развитие за даден проект, ще се търси обвързаност на инвестицията, ще се насърчава постигане на резултати за по-голям кръг ползватели (не само за бенефициента на финансовата помощ). При финансирането на проект за преработвателно предприятие, например, ще се дава приоритет когато бенефициентът използва местни доставчици на суровини и развива местните пазари. В допълнение, проектите на частни бенефициенти ще са обвързани с участие и активизиране и подпомагане на бизнеса и на други хора от територията. Така например подкрепата за дейности за преработка (мярка 4.2) или предлагане на туристически услуги, свързани с консумация на храни и напитки (мярка 6.4) е обвързана с изискване предлаганите продукти да са произведени на територията на МИГ. От своя доставката на тези продукти може да се осъществява и от производители от територията, които не са преки бенефициенти към стратегията. Произведените и предлаганите на територията продукти (включително и с подкрепа по мерки 4.1 и 4.2, също туристически продукти) ще могат да се показват на специално обособено за това място (мярка 7.5). Също така инвестициите по мерки 7.5 и 7.6 ще подкрепят икономическите субекти, занимаващи се с туризъм, част от които и кандидати по мярка 6.4. По този начин, освен за прекия бенефициент по проекта, ще има икономически ефект и за редица производители на различни селскостопански продукти от територията.
            3. При избора на проекти по мерки 4.1 и 4.2 от стратегията за водено от общностите местно развитие са заложени критерии за иновативност, с което се цели подкрепа за новаторски подходи за модернизация на производството и преработката на селскостопански продукти, въвеждане на нови технологии и съоръжения, както и предлагането на пазара на нови продукти и услуги. Иновативност ще се търси и по отношение на проектите по мерки, извън селското стопанство, най-вече свързани с развитие на туризма и културното наследство на територията. Целта е да се постигне разнообразие на произвежданите и предлаганите продукти и услуги на територията и по този начин да бъдат привлечени по-голям брой потребители.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо) - неприложимо;

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо) - неприложимо;

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо) – неприложимо;
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ – неприложимо;

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо):
На 02.07.2019г. е сключено допълнително споразумение №РД50-145/02.07.2019г. към Споразумението за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие №РД50-145/21.10.2016г. Допълнителното споразумение е на основание чл.10, ал.2 от Споразумение №РД50-145/21.10.2016г., във връзка с чл.39, т.5 от Наредба №22 от 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. С Допълнителното споразумение се променя интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман.
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо):

     На 10.06.2019г. е извършено посещение на място от страна на УО на ПРСР на кандидат – бенефициент по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман ЕТ „Николинка Алексиева – МАНС”. На проверката е присъствал Изпълнителния директор на МИГ – Венцислав Димитров. Заключението на проверката е, че проверявания обект функционира по предназначение като къща за гости. Подаденото проектно предложение към СВОМР на МИГ цели надграждане и подобряване на дейностите, които се предлагат в обекта. Проекта в пълна степен съответства на целите на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман.
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо):

         МИГ Сливница - Драгоман две години нямаше плащания по 7 заявки за одобрение на дейности и разходи на стойност над 130 000.00лв., поради проблеми на общините с ДФЗ, но въпреки това забавяне МИГ Сливница – Драгоман разполагаше със собствени финансови средства, които спомогнаха за изпълнение и разплащане на планираните и извършените дейности без забавяне и в срок.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

	Наш регистра-ционен индекс
	Дата
	Коресподент 
	Относно

	Вх.№
	001
	07.01.2019г.
	МЗХГ
	Отговор на покана за участие на наблюдатели по мярка 7.6 от СВОМР

	Изх.№
	002
	09.01.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на оценителен доклад на КППП по мярка 6.4 от СВОМР

	Вх.№
	006
	15.01.2019г.
	МЗХГ
	Покана за подписване на административен договор по подмярка 19.3 от ПРСР

	Изх.№
	007
	17.01.2019г.
	УО на ПРСР
	Покана за участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 7.5 от СВОМР

	Изх.№
	008
	17.01.2019г.
	Зам.министър на МЗХГ
	Допълнително предоставяне на изискан документ

	Вх.№
	009
	29.01.2019г.
	МЗХГ
	Отговор на писмо за покана на наблюдатели  в КППП по мярка 7.5 от СВОМР.

	Изх.№
	010
	30.01.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на оценителен доклад на КППП по мярка 7.2 от СВОМР

	Изх.№
	011
	30.01.2019г.
	МЗХГ
	Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018г.

	Изх.№
	012
	30.01.2019г.
	МЗХГ
	Приключена процедура по мярка 7.5 от СВОМР без подадени проектни предложения

	Изх.№
	013
	30.01.2019г.
	ДФЗ
	Заявка за плащане за период 01.07.2018г.-31.12.2018г.

	Изх.№
	014
	12.02.2019г.
	МЗХГ
	Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2018г.

	Вх.№
	016
	15.02.2019г.
	МЗХГ
	Заповед за одобрение на бюджет по подмярка 19.4 за 2019г.

	Изх.№
	017
	20.02.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на оценителен доклад на КППП по мярка 7.6 от СВОМР

	Изх.№
	019
	05.03.2019г.
	ДФЗ
	Списък на планираните в процес на провеждане и проведени ОП за 2019 г. за съгласуване

	Изх.№
	020
	05.03.2019г.
	МЗХГ и ДФЗ
	Въпроси относно реализиране на дейности по проект по подмярка 19.3

	Изх.№
	021
	07.03.2019г.
	ДФЗ
	Заявка за авансово плащане

	Изх.№
	022
	07.03.2019г.
	МЗХГ
	Заявление за профил за достъп  в ИСУН като бенефициента по подмярка 19.3

	Вх.№
	023
	08.03.2019г.
	ДФЗ
	Отстраняване на нередовности по подадена заявка

	Вх.№
	024
	13.03.2019г.
	МЗХГ
	Одобрение на годишен доклад за извършените дейности  за 2018г. по подмярка 19.4

	Изх.№
	025
	14.03.2019г.
	МЗХГ
	Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 4.1

	Изх.№
	027
	21.03.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителни документи, във връзка с уведомително писмо

	Изх.№
	028
	26.03.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителни документи към заявка за аванс

	Вх.№
	029
	28.03.2019г.
	МЗХГ
	Одобрение на годишен доклад за извършените дейности  за 2018г. по подмярка 19.2

	Вх.№
	030
	29.03.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителна информация във връзка с оценителна сесия по мярка 4.1 

	Вх.№
	032
	02.04.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителна информация във връзка с оценителна сесия по мярка 4.2 

	Вх.№
	034
	03.04.2019г.
	МЗХГ
	Отговор на поставени въпроси по подмярка 19.3

	Вх.№
	036
	10.04.2019г.
	ДФЗ
	Отговор на поставени въпроси по подмярка 19.3

	Изх.№
	037
	11.04.2019г.
	ДФЗ
	Допълнителни документи във връзка с проведена процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.029-S1, по мярка 4.1 от СВОМР

	Изх.№
	038
	11.04.2019г.
	ДФЗ
	Допълнителни документи във връзка с проведена процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.022, по мярка 4.2 от СВОМР

	Вх.№
	040
	30.04.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителна информация във връзка с оценителна сесия по мярка 7.2 

	Изх.№
	042
	02.05.2019г.
	МЗХГ
	Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 6.4

	Изх.№
	045
	10.05.2019г.
	УО на ПРСР
	Участие на наблюдатели в КППП по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

	Изх.№
	046
	10.05.2019г.
	ДФЗ
	Отговор на уведомително писмо №27/подмярка 19.2 и допълнителни документи

	Изх.№
	047
	14.05.2019г.
	МЗХГ
	Провеждане на срещи с потенциални партньори от територията на област Сардиния, Италия

	Изх.№
	049
	06.06.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителни докуленти по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.022

	Изх.№
	050
	02.07.2019г.
	МЗХГ
	Провеждане на заключителна конференция във връзка с изпълнение на проект по по мярка 19.3.

	Вх.№
	052
	05.07.2019г.
	ДФЗ
	Изплащане на авансова финансова помощ

	Изх.№
	053
	09.07.2019г.
	МЗХГ
	Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 6.4

	Изх.№
	054
	11.07.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на оценителен доклад на КППП по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман

	Вх.№
	056
	15.07.2019г.
	МЗХГ
	Утвърждаване на указания за прием на проекти, подавани по стратегиите на ВОМР

	Изх.№
	057
	29.07.2019г.
	МЗХГ
	Въведена процедура в ИСУН за прием на проектни предложения по мярка 7.2

	Изх.№
	058
	29.07.2019г.
	ДФЗ
	Заявка за плащане за период 01.01.2019г.-30.06.2019г.

	Вх.№
	059
	22.08.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителна информация във връзка с подадена заявка за междинно плащане

	Изх.№
	060
	04.09.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на допълнителни документи към заявка за междинно плащане №9

	Изх.№
	061
	24.09.2019г.
	УО на ПРСР
	Участие на наблюдатели в КППП по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

	Изх.№
	063
	27.09.201г.
	ДФЗ
	Допълнителни документи по процедура №BG06RDNP001-19.135-0001

	Изх.№
	064
	30.09.2019г.
	МЗХГ
	Заявление за одобрение за бюджет  за 2020 г. и документи

	Вх.№
	065
	02.10.2019Г.
	МЗХГ
	Определяне на наблюдатели по процедура в ИСУН №BG06RDNP001-19.301, по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман

	Вх.№
	066
	14.10.2019г.
	ДФЗ
	Одобрение на процедура за подбор на проекти предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.029.

	Вх.№
	068
	17.10.2019г.
	ДФЗ
	Одобрение на процедура  за подбор на проектни предложения и допълнителни документи за сключване на договор по мярка 4.2 от СВОМР

	Вх.№
	069
	24.10.2019г.
	ДФЗ
	Одобрение на процедура  за подбор на проектни предложения и допълнителни документи за сключване на договор по мярка 7.2 от СВОМР

	Изх.№
	077
	31.10.2019г.
	ДФЗ
	Писмо и подписан административен договор с "Апекс Плант" ЕООД

	Изх.№
	078
	31.10.2019г.
	ДФЗ
	Писмо и подписан административен договор с Община Сливница

	Изх.№
	079
	31.10.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на оценителен доклад на КППП по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман

	Изх.№
	082
	13.11.2019г.
	МЗХГ, ДФЗ
	Провеждане на информационна среща и обучение

	Вх.№
	083
	19.11.2019г.
	ДФЗ
	Предоставяне на разяснения и информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.6 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман

	Изх.№
	084
	20.11.2019г.
	ДФЗ
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Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 

Васко Стоилков – председател на УС на МИГ Сливница - Драгоман

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	28
	2
	5
	12
	11
	
	
	
	

	ЕЗФРСР
	28
	2
	5
	12
	11
	-
	-
	-
	-


(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 
	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	3 500
	
	
	
	

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	7 000
	13534
	13534
	
	


Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане 
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	23
	9
	19
	6
	12
	6
	12
	2
	2
	2
	2
	8,70%
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	5
	3
	7
	1
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	50,00%
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	6
	3
	7
	1
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	3
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	33,33%
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Общо:
	23
	9
	19
	6
	12
	6
	12
	2
	2
	2
	2
	8,70%
	
	
	


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	1 802 053,72 лв.
	1 236 522,42 лв.
	68,62%
	1 012 625,87 лв.
	880 315,87 лв.
	1 012 625,87 лв.
	880 315,87 лв.
	 529 376,96 лв.
	399 646,51 лв.
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	648 704,59 лв.
	335 160,79 лв.
	52%
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	 
	 
	

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 460,91 лв.
	129 730,46 лв.
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	815 641,50 лв.
	563 654,00 лв.
	69,11%
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	 
	 
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	267 932,00 лв.
	267 932,00 лв.
	100,00%
	537 845,24 лв.
	537 845,24 лв.
	537 845,24 лв.
	537 845,24 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	100,00%
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	 
	 
	

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общо:
	1 802 053,72 лв.
	1 236 522,42 лв.
	 
	1 012 625,87 лв.
	880 315,87 лв.
	1 012 625,87лв.
	880 315,87 лв.
	529 376,96 лв.
	399 646,51 лв.
	


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение
колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	1 953 000,00 лв.
	4 079 433,47 лв.
	2 645 988,16 лв.
	2 092 924,45 лв.
	1 545 613,10 лв.
	2 092 924,45 лв.
	1 545 613,10 лв.
	529 376,96 лв.
	399 646,51 лв.
	399 646,51 лв.
	1 553 353,49 лв.
	20,46%
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	420 000,00 лв.
	1 965 652,48 лв.
	1 043 284,04 лв.
	497 864,96 лв.
	298 718,98 лв.
	497 864,96 лв.
	298 718,98 лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	130 000,00 лв.
	259 713,94 лв.
	129 856,97 лв.
	259 713,94 лв.
	129 856,97 лв.
	259 713,94 лв.
	129 856,97 лв.
	259 460,91 лв.
	129 730,46 лв.
	129 730,46 лв.
	269,54 лв.
	99,79%
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	633 000,00 лв.
	1 246 416,18 лв.
	865 196,28 лв.
	727 694,68 лв.
	509 386,28 лв.
	727 694,68 лв.
	509 386,28 лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	540 000,00 лв.
	537 875,24 лв.
	537 875,24 лв.
	537 875,24 лв.
	537 875,24 лв.
	537 875,24 лв.
	537 875,24 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	270 083,95 лв.
	49,98%
	 

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	110 000,00 лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	70 000,00 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	69 775,63 лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	50 000,00 лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо:
	1 953 000,00 лв.
	4 079 433,47 лв.
	2 645 988,16 лв.
	2 092 924,45 лв.
	1 545 613,10 лв.
	2 092 924,45 лв.
	1 545 613,10 лв.
	529 376,96 лв.
	399 646,51 лв.
	399 646,51 лв.
	1 553 353,49 лв.
	20,46%
	0,00 лв.


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	ПРИОРИТЕТИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	7
	3
	8
	1
	3
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	14,29%
	
	
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	10
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	1
	1
	1
	10,00%
	
	
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	6
	3
	7
	1
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Общо:
	24
	9
	19
	6
	12
	6
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	648 704,59 лв.
	335 160,79 лв.
	52%
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	259 460,91 лв.
	129 730,46 лв.
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	337 707,63 лв.
	337 707,63 лв.
	100%
	607 620,87 лв.
	607 620,87 лв.
	607 620,87 лв.
	607 620,87 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	815 641,50 лв.
	563 654,00 лв.
	69,11%
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	 
	 
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общо:
	1 802 053,72 лв.
	1 236 522,42 лв.
	 
	1 012 625,87 лв.
	880 315,87 лв.
	1 012 625,87 лв.
	880 315,87 лв.
	529 376,96 лв.
	399 646,51 лв.
	


Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1 Повишаване на ико-номическия капаци-тет на селскостопан-ския сектор, чрез подкрепа за еколо-гично и биологично насочени производ-ствени дейности
	550 000,00 лв.
	2 225 366,42 лв.
	1 173 141,01 лв.
	757 578,90 лв.
	428 575,95 лв.
	757 578,90 лв.
	428 575,95 лв.
	259 460,91 лв.
	129 730,46 лв.
	129 730,46 лв.
	420 269,54 лв.
	23,59%
	

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	770 000,00 лв.
	607 650,87 лв.
	607 650,87 лв.
	607 650,87 лв.
	607 650,87 лв.
	607 650,87 лв.
	607 650,87 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	500 083,95 лв.
	35,05%
	

	Приоритет 3 Увеличаване на ико-номическия капаци-тет на микропред-приятията и разкрива-не на работни места.
	633 000,00 лв.
	1 246 416,18 лв.
	865 196,28 лв.
	727 694,68 лв.
	509 386,28 лв.
	727 694,68 лв.
	509 386,28 лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	651 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общо:
	2 604 000,00
	4 079 433,47 лв.
	2 645 988,16 лв.
	2 092 924,45 лв.
	1 545 613,10 лв.
	2 092 924,45 лв.
	1 545 613,10 лв.
	529 376,96 лв.
	399 646,51 лв.
	399 646,51 лв.
	 
	20,46%
	


Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за рзвитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	2
	 
	 
	69 775,63 лв.
	 
	 

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	1
	 
	 
	129 730,46 лв.
	129 730,46 лв.
	 

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	1
	 
	 
	233 867,98 лв.
	 
	 

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 
	2
	 
	 
	272 695,00 лв.
	 
	 

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските райони; 
	5
	 
	 
	505 114,73 лв.
	 
	 

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	FA
	Друга област 
	3
	 
	 
	431 633,52 лв.
	269 916,05 лв.
	 


Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	
	

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	 
	

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха) 
(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР


	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	
	

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	
	


Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	МИГ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Публичен орган/ община
	6
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	16,67%
	
	
	

	НПО
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	други
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	13
	5
	12
	1
	7
	1
	7
	1
	1
	1
	1
	7,69%
	
	
	

	Физическо лице
	2
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ЕТ
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	9
	5
	11
	1
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	23
	9
	19
	6
	12
	6
	12
	2
	2
	2
	2
	8,70%
	
	
	


Излишните редове се изтриват
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	МИГ
	70 000,00    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Публичен орган/ община
	540 000,00    
	537 875,24    
	537 875,24    
	537 875,24    
	537 875,24    
	537 875,24    
	537 875,24    
	269 916,05    
	269 916,05    
	269 916,05    
	270 083,95    
	
	

	НПО
	40 000,00    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	други
	70 000,00    
	69 775,63    
	69 775,63    
	69 775,63    
	69 775,63    
	69 775,63    
	69 775,63    
	 
	 
	 
	 
	
	

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	1 183 000,00    
	2 791 430,67    
	1 676 681,52    
	1 377 188,58    
	873 111,23    
	1 377 188,58    
	873 111,23    
	 
	 
	 
	 
	
	

	Физическо лице
	60 000,00    
	680 351,93    
	361 655,77    
	108 085,00    
	64 851,00    
	108 085,00    
	64 851,00    
	 
	 
	 
	 
	
	

	ЕТ
	100 000,00    
	58 157,00    
	40 709,90    
	58 157,00    
	40 709,90    
	58 157,00    
	40 709,90    
	 
	 
	 
	 
	
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	1 023 000,00    
	2 733 273,67    
	1 635 971,62    
	1 319 031,58    
	832 401,33    
	1 319 031,58    
	832 401,33    
	259 460,91    
	129 730,46    
	129 730,46    
	893 269,54    
	
	

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	1 953 000,00    
	4 079 433,47    
	2 645 988,16    
	2 092 924,45    
	1 545 613,10    
	2 092 924,45    
	1 545 613,10    
	529 376,96    
	399 646,51    
	399 646,51    
	1 553 353,49    
	
	


Излишните редове се изтриват

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ
	Одобрена

субсидия от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	ИФ 2009 ЕООД (ЕИК: 200884483)
	„ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ“
	372 263,13 лв.
	186 131,56 лв.
	50%
	 
	 
	Включен в списък с резервните проектни предложения, 
които успешно са преминали оценяването, но за които 
не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	Свилен Рашков Денев (Булстат за свободни професии (ЕГН): 8209085607)
	Закупуване на земеделска техника и създаване на трайно насаждение
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	60%
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	 
	 
	108 085,00 лв.
	64 851,00 лв.
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	ЖЕ - ЕЛ ЕООД (Булстат: 204087499
	Модернизиране на земеделско стопанство в гр, Драгоман чрез закупуване на техника за отглеждане на картофи
	168 356,46 лв.
	84 178,23 лв.
	50%
	 
	 
	Включен в списък с резервните проектни предложения, 
които успешно са преминали оценяването, но за които 
не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	Апекс Плант ЕООД (ЕИК: 131383423)
	Изграждане на обект за производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма, с. Братушково, общ. Сливница, Софийска област ПИ стопански двор, местност "Ровинке", ПИ 06175.12.73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 460,91 лв.
	129 730,46 лв.
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	"Агро Транс Проект" ООД (ЕИК: 204045831
	"Инвестиции за развитието на неземеделски дейности на територията на МИГ Сливница - Драгоман"
	310 421,50 лв.
	210 000,00 лв.
	70%
	 
	 
	Отхвърлено
	Проектното предложение не отговаря на условията за административно съответствие и допустимост, тъй като липсват или са приложени некоректни документи. . В Група IV: КРИТЕРИЙ ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по точка 5 Проектното предложение не съответства с максималния размер на проект по мярката, съгласно одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Сливница-Драгоман - надхвърля максималния размер по мярката от 300000.00лв. 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	Алфа фуудс 2015 ЕООД (ЕИК: 202840917)
	Изграждане на предприятие за производство на охладено тесто за пици
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	70%
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	 
	 
	296 920,00 лв.
	207 844,00 лв.
	 
	 
	 

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	НЕКА КОНСУЛТ ЕООД (ЕИК: 205587728)
	"Създаване на информационен портал за обмен на бизнес информация, за развитие на предприемачество и икономика в региона общините сливница и драгоман"
	208 300,00 лв.
	145 810,00 лв.
	70%
	 
	 
	Отхвърлено 
	            Проектното предложение не отговаря на условията за административно съответствие и допустимост, тъй като липсват или са приложени некоректни документи.
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	ОБЩИНА СЛИВНИЦА (Булстат: 000776517)
	Изграждане на спортен комплекс - басейн в УПИ IX, кв.24 , гр. Сливница
	 
	 
	 
	269 943,24 лв.
	269 943,24 лв.
	 
	 
	269 943,24 лв.
	269 943,24 лв.
	269 916,05 лв.
	269 916,05 лв.
	 

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	Община Драгоман (ЕИК: 000776235)
	"Реконструкция на ул."Захари Стоянов" между о.т. 131, 130, 153, 152а, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман"
	267 932,00 лв.
	267 932,00 лв.
	100%
	267 932,00 лв.
	267 932,00 лв.
	 
	 
	267 932,00 лв.
	267 932,00 лв.
	 
	 
	 

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	 ЦЪРКВА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" (Булстат: 131151663) 
	„Ремонт, реконструкция, реставрация и консервация на църква „Св. св. Кирил и Методий“, град Сливница, подобряване на прилежащите пространства, вкл. вертикална планировка, УПИ I-875, църква, кв. 112, гр. Сливница“, ЕТАП 1 – Неделно училище и офис (инвентар) на ниво +3,90, с обща площ около 50 кв.м.“
	34 782,55 лв.
	34 782,55 лв.
	100%
	34 782,55 лв.
	34 782,55 лв.
	 
	 
	34 782,55 лв.
	34 782,55 лв.
	 
	 
	 

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	Църква "Св. Стефан" в гр. Драгоман (Булстат: 177326020) 
	Направа на художествена мазилка и обновление на иконостас в църква „Св. Стефан“ – гр. Драгоман
	34 993,08 лв.
	34 993,08 лв.
	100%
	34 993,08 лв.
	34 993,08 лв.
	 
	 
	34 993,08 лв.
	34 993,08 лв.
	 
	 
	 

	Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо:
	 
	 
	1 802 053,72 лв.
	1 236 522,42 лв.
	69%
	1 012 655,87 лв.
	880 345,87 лв.
	 
	 
	1 012 655,87 лв.
	880 345,87 лв.
	 
	 
	 


(излишните редове да се изтрият)

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА СВОМР НА МИГ СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по СВОМР
	Брой
	23
	12
	3

	Бенефициенти, подпомогнати по СВОМР
	Брой
	17
	12
	3

	Общ размер на субсидията
	лева
	2 604 000
	1 805 140.16
	688 074.10

	Създадени работни места
	Брой
	28
	25
	6

	Проекти за повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности.
	Брой
	7
	3
	1

	Проекти за подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	Брой
	9
	4
	1

	Проекти за увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията
	Брой
	6
	4
	0

	Проекти за управление и изпълнение на стратегия за ВОМР
	Брой
	1
	1
	1

	Проведени обучения, семинари, информационни срещи
	Брой
	14
	10
	10

	Брой лица участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	270
	133
	133

	Брой лица от уязвимите групи /вкл. и роми/  участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	41
	9
	9


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	5
	2
	0

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	5
	2
	0

	Общ размер на инвестицията
	лева
	480 000
	298 718.98
	0

	Проекти на млади земеделски производители или жени
	Брой
	2
	1
	0

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	5
	2
	0

	Подкрепени стопанства от растениевъдния сектор
	Брой
	2
	1
	0

	Проекти за инвестиции в сектори Плодове и зеленчуци, Животновъдство, или в преработка на Етерично-маслени и медицински култури или в преработка на Технически култури
	Брой
	3
	1
	0

	Създадени нови работни места
	Брой
	6
	5
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Общ размер на инвестицията
	лева
	130 000
	129 856.97
	129 730.46

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на предприятието с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	2
	1
	1

	Проекти за преработване на суровини от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на „чувствителните сектори”
	Брой
	1
	1
	1

	Проекти свързани с иновации в предприятието
	Брой
	1
	1
	1

	Създадени нови работни места
	Брой
	5
	2
	2


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	6
	4
	0

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	6
	4
	0

	Общ размер на инвестицията
	лева
	633 000
	480 512.94
	0

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на предприятието с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	5
	4
	0

	Проекти в производствения сектор


	Брой
	2
	1
	0

	Проекти за инвестиции в сектора на услугите
	Брой
	2
	1
	0

	Проекти за инвестиции в областта на туризма
	Брой
	2
	2
	0

	Създадени нови работни места
	Брой
	10
	14
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	3
	2
	1

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	3
	2
	1

	Общ размер на инвестицията
	лева
	540 000
	537 848.05
	269 916.05

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги – дял
	        %
	          75
	100
	100

	Създадени временни работни места
	Брой
	           7
	1
	1


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	Общ размер на инвестицията
	лева
	110 000
	0
	0

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	0
	0

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	        %
	          75
	0
	0

	Създадени нови работни места
	Брой
	           2
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	2
	0

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	2
	0

	Общ размер на инвестицията
	лева
	70 000
	69 775.63
	0

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	0

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	        %
	          50
	100
	0

	Създадени временни работни места
	Брой
	           2
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	3
	0
	0

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	0
	0

	Общ размер на инвестицията
	лева
	50 000
	0
	0

	Екологична насоченост на проектите
	%
	100
	0
	0

	Инвестиции, насочени към терени с висок или среден риск от ерозия
	%
	50
	0
	0

	Инвестиции реализирани в землище на населено място в обхвата на Натура 2000 или в съседство с място по Натура 2000
	%
	50
	0
	0

	Създадени временни работни места
	Брой
	          3
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.4 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	Общ размер на инвестицията
	лева
	651 000
	288 427.59

	Проведени обучения, семинари, информационни срещи
	Брой
	14
	10

	Брой лица участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	270
	133

	Брой лица от уязвимите групи /вкл. и роми/  участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	41
	9

	Създадени нови работни места
	Брой
	3
	3


50

