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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” МИГ Сливница - Драгоман

ДО
УС НА МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН




ДОКЛАД
за проведения мониторинг по изпълнението на пректите
 на бенефициентите подписали договори с 
МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.07.2015г. до 29.09.2015г.



      Доклада за проведения мониторинг по изпълнението на пректите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.07.2015г. до 29.09.2015г. се изготвя на основание т.6 от  Процедура №12 „Мониторинг на изпълнението на сключените договори към СМР и посещения на място” от Наръчника с правила и процедури за прилагане на СМР на МИГ Сливница – Драгоман и приетия План за мониторинг и оценка на сключените договори от 16.07.2013г.

     Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на сключените договори от 16.07.2013г. екипа за управление на проекта извърши мониторинг на изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.07.2015г. до 29.09.2015г. За проектите със срок на изпълнение до 6 месеца и включващи закупуване на техника мониторинга беше извършен в края на третия месец от сключването на договора, след което преди подаване на заявка за плащане беше извършена втора проверка на място. За останалите проекти беше извършена текуща проверка на място в края на шестия месец от подписване на договорите. В проверката на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта – Катя Добрева – Евтимова и Кристина Борисова и члена на УС на МИГ и изпълнителен директор Венцислав Димитров.
      Мониторинга включваше Проверка на техническото и финансовото управление на договорените проекти и имаше за цел да констатира:
· съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за финасиране;
· напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в Договора;
· допустимост и целесъобразност на направените разходи;
· степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;
· степен на новаторство в рамките на проекта;
· съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;
        След всяко посещение се изработи протокол, придружен с чеклист от проверката на място, който се добави към досието на всеки проект. При извършване на проверка на място бенефициентите бяха уведомени минимум 7 дни преди проверката.
При проверката на място присъстваха титулярите подписали договора с МИГ Сливница – Драгоман.
       Бяха проверени следните бенефициенти:
1. „Eкотур травъл” ООД - извършена текуща проверка на място на 06.07.2015г.  При проверката на място се установи, че Къщата за гости е изградена. Закупено е и е поставено обзавеждане и оборудване. Разплатени са всички плащания към доставчици. Има издаден Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). Няма сключена застраховка на инвестицията. Къщата за гости не е въведена в експлоатация. 

2. „Стримон” ЕООД - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 23.07.2015г.    При проверката на място се установи, че има доставени МПС Четириколесни машини Кавазаки – 6бр., Ремаркета Нептун – 2бр. и Автомобили Dacia Duster – 2бр. предмет на инвестицията.  
    Инвестицията е извършена съгласно заложените дейности по договора. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.

3. Община Сливница – мярка 321 мини игрища - извършена текуща проверка на място на 04.08.2015г. Проверката на място констатира, че е започнало изграждането на игрища за минифутбол, за свободното време и отдих в гр. Сливница, в УПИ I - Спортен комплекс, кв.1.  Сключени са договори с изпълнители. Проекта е в процес на реализация.

4. Община Сливница – мярка 313 - извършена текуща проверка на място на 04.08.2015г. Проверката на място констатира, че е започнало изграждането на посетителски центрове за представяне и експониране на местно природно и културно наследство в УПИ II, кв.102, гр.Сливница. Проекта е в процес на изпълнение.

5. ЕТ "Карбоника плюс - Радостина Петрова" – извършена проверка на място на 05.08.2015г. При проверката на място се установи, че няма извършени разплащания към доставчици. Няма закупено оборудване и не е извършено засаждане на трайни насаждения. Тракторът и инвентарът към него не са закупени в срока посочен в тристранния договор. Проекта няма да бъде изпълнен.

6. Община Драгоман – мярка 313 - извършена текуща проверка на място на 06.08.2015г.  При проверката на място се установи, че не е започнало изграждането на  изложбен туристически център за местно природно и културно – историческо наследство в кв. 79 по плана на гр.Драгоман - ЦГЧ. Проверени са наличните документи и документите по процедурите по ЗОП към момента на проверката. Няма сключен договор с изпълнител. Съществува опасност проекта да не се изпълни.

7. Община Драгоман – мярка 322 Г.Малово - извършена текуща проверка на място на 06.08.2015г.  При проверката на място се установи, че не е започнал ремонта на читалищна сграда на читалище "Самообразование - 1919" в с.Големо Малово, община Драгоман. Избрана е фирма - изпълнител за изграждането на обекта. Предстои изпълнението на проекта.

8. „Апекс плант” ООД проект по мярка 121 - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 13.08.2015г. При проверката на място се установи, че инвестицията е изпълнена частично. Направена е застраховка на закупеното имущество. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.

9. „Eкотур травъл” ООД - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 19.08.2015г. При проверката на място се установи, че Къщата за гости е изградена. Закупено е и е поставено обзавеждане и оборудване. Разплатени са всички плащания към доставчици. Има издаден Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). Има сключена застраховка на инвестицията. Къщата за гости не е въведена в експлоатация, издадено е временно удостоверение за открита процедура по категоризация № 0092/27.07.2015г. Инвестицията е извършена съгласно сключения договор. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане. 

10. ЗП Борислав Николаев Янков - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 21.08.2015г. При проверката на място се установи, че инвестицията е извършена съгласно сключения договор. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.

11. „Ейч Би Си“ ЕООД - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 10.09.2015г. При проверката на място се установи, че в имота, в който ще се монтира преместваемото съоражение и оборудването на дестилерията за производство на етерични масла са налични и са монтирани машините от линията за производство.  Инвестицията е извършена съгласно сключения договор. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане. 

12. Община Драгоман – мярка 322 Г.Малово - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 17.09.2015г. При проверката на място се установи, че ремонта на читалищна сграда на читалище "Самообразование - 1919" в с.Големо Малово, община Драгоман е извършен. Инвестицията е извършена съгласно заложените дейности по договора. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.

13. Община Драгоман – мярка 322 - извършена проверка на място преди подаване на заявка за окончателно плащане на 18.09.2015г. При проверката на място се установи, че е извършена реконструкцията на съществуваща подпорна стена и изграждане на открит информационен център, площад “Г.С.Раковски” – предгаров площад, гр. Драгоман, община Драгоман. Инвестицията е извършена съгласно заложените дейности по договора. Направени са консултации от страна на екипа за управление на проекта с бенефициента по отношение на окончателното попълване на Заявката за плащане и окомплектоване на документите към заявката за плащане.


Изготвил:
Венцислав Димитров
Член на УС и Изпълнителен директор 
МИГ Сливница-Драгоман

Гр. Сливница
29.09.2015г.
Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”, 
Договор № РД 50-82/13.06.2012г.,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1  тел/факс , E-mail: leader@mig-SD.org, web: www.mig-SD.org
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