ДО

УС НА МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН

ДОКЛАД

за проведения мониторинг по изпълнението на проектите

на бенефициентите подписали договори с

МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Доклада за проведения мониторинг по изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. се изготвя на основание т.5 от План за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман приет с Решение №299 от Протокол №111/23.04.2020г. на УС на МИГ Сливница – Драгоман.

Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман екипа за управление на проекта извърши мониторинг на изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. За проектите беше извършена текуща проверка на място в края на шестия месец от подписване на договорите. В проверките на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта – Венцислав Димитров и Анета Драганова - Иванова и члена на УС на МИГ Благой Иванов.

Мониторинга включваше Проверка на степента на изпълнение на договорените проекти и имаше за цел да констатира:

- съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за финасиране;

- напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в проектния Договор;

- допустимост и целесъобразност на направените разходи;

- степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;

- степен на новаторство в рамките на проекта;

- съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;

- изграждане на капацитет по отношение на дейността, след финансирането по подхода ВОМР;

- оценка на риска;

След всяко посещение се изработи протокол, придружен с чеклист от проверката на място, който се добави към досието на всеки проект. При извършване на проверка на място бенефициентите бяха уведомени минимум 7 дни преди проверката.

При проверката на място присъстваха титулярите подписали договора с МИГ Сливница – Драгоман.

Бяха проверени следните бенефициенти:

1. „Апекс плант” ЕООД, номер на административен договор BG06RDNP001-19.022-0001-С01/30.10.2019г., по мярка 4.2 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман  - извършена текуща проверка на място на 30.04.2020г.  При проверката на място се установи, че е започнало изграждането на обекта за производство на млечни продукти, а именно:

По отношение на вертикалната планировка има изграден фундамент и плътна ограда. Предстои поставянето на ажурната ограда. Монтирана е модулната конструкция, състояща се от три части, свързани помежду си. Все още не е положена предвидената настилката около модулната конструкция  и не е започната дейност по озеленяване.

Предвидените части на инвестиционния проект:

- ВиК;

- Електро;

- Геодезия;

- Конструкция;

- Архитектура,

са започнати и изпълнени на различен етап, съобразно техническия проект.

Част от технологичното оборудване е доставено и предстои монтирането му.

2. Община Сливница, номер на административен договор BG06RDNP001-19.135-0001-С01/30.10.2019г., по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман - извършена текуща проверка на място на 28.04.2020г. Проверката на място констатира, че не е започнало изграждането на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв.24 по плана на гр. Сливница. Проверени са наличните документи и документите по процедурите по ЗОП.

Процедурата е обявена по чл.20, ал.3от ЗОП за „Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IХ, кв.24, гр. Сливница”, с индивидуален № 0006109, а обявата е публикувана на 17.03.2020 г. Видът на процедурата за възлагане е: Обява за събиране на оферти. Обект на процедурата – за строителство. Прогнозната стойност е в размер на 269 916.00 лв. без ДДС.

Краен срок за подаване на офертите – 27.03.2020г., 17.00 часа. Срокът за подаване на офертите еднократно е удължен до 02.04.2020г., поради постъпила само една оферта. На 13.04.2020г. комисията назначена да разглежда и оценява офертите за възлагане на обществена поръчка е заседавала, има изготвен Протокол №77-00-271 с предложение за възлагане на обществената поръчка на Стройкомерс ЕООД при условията на приетото предложение.

Към момента на проверката не е сключен договор.

Изготвил:

Венцислав Димитров

Изпълнителен директор на МИГ Сливница-Драгоман

Гр. Сливница

01.07.2020г.