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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”, МИГ Сливница – Драгоман
					

ДО
УС НА МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН


ДОКЛАД
за проведения мониторинг по изпълнението на проектите
 на бенефициентите подписали договори с 
МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

      Доклада за проведения мониторинг по изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. се изготвя на основание т.5 от План за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман приет с Решение №299 от Протокол №111/23.04.2020г. на УС на МИГ Сливница – Драгоман.

     Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман екипа за управление на проекта извърши мониторинг на изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. За проектите беше извършена текуща проверка на място в края на шестия месец от подписване на договорите. В проверките на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта – Венцислав Димитров и Анета Драганова - Иванова и члена на УС на МИГ Благой Иванов.
      Мониторинга включваше Проверка на степента на изпълнение на договорените проекти и имаше за цел да констатира:
· съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за финасиране;
· напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в проектния Договор;
· допустимост и целесъобразност на направените разходи;
· степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;
· степен на новаторство в рамките на проекта;
· съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;
· изграждане на капацитет по отношение на дейността, след финансирането по подхода ВОМР;
· оценка на риска;
        След всяко посещение се изработи протокол, придружен с чеклист от проверката на място, който се добави към досието на всеки проект. При извършване на проверка на място бенефициентите бяха уведомени минимум 7 дни преди проверката.
При проверката на място присъстваха титулярите подписали договора с МИГ Сливница – Драгоман.
       Бяха проверени следните бенефициенти:
1. „Апекс плант” ЕООД, номер на административен договор BG06RDNP001-19.022-0001-С01/30.10.2019г., по мярка 4.2 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман  - извършена текуща проверка на място на 30.04.2020г.  При проверката на място се установи, че е започнало изграждането на обекта за производство на млечни продукти, а именно:
     По отношение на вертикалната планировка има изграден фундамент и плътна ограда. Предстои поставянето на ажурната ограда. Монтирана е модулната конструкция, състояща се от три части, свързани помежду си. Все още не е положена предвидената настилката около модулната конструкция  и не е започната дейност по озеленяване.
     Предвидените части на инвестиционния проект:
· ВиК;
· Електро;
· Геодезия;
· Конструкция;
· Архитектура,
са започнати и изпълнени на различен етап, съобразно техническия проект. 
     Част от технологичното оборудване е доставено и предстои монтирането му.   

2. Община Сливница, номер на административен договор BG06RDNP001-19.135-0001-С01/30.10.2019г., по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман - извършена текуща проверка на място на 28.04.2020г. Проверката на място констатира, че не е започнало изграждането на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв.24 по плана на гр. Сливница. Проверени са наличните документи и документите по процедурите по ЗОП.
Процедурата е обявена по чл.20, ал.3от ЗОП за „Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IХ, кв.24, гр. Сливница”, с индивидуален № 0006109, а обявата е публикувана на 17.03.2020 г. Видът на процедурата за възлагане е: Обява за събиране на оферти. Обект на процедурата – за строителство. Прогнозната стойност е в размер на 269 916.00 лв. без ДДС.
Краен срок за подаване на офертите – 27.03.2020г., 17.00 часа. Срокът за подаване на офертите еднократно е удължен до 02.04.2020г., поради постъпила само една оферта. На 13.04.2020г. комисията назначена да разглежда и оценява офертите за възлагане на обществена поръчка е заседавала, има изготвен Протокол №77-00-271 с предложение за възлагане на обществената поръчка на Стройкомерс ЕООД при условията на приетото предложение.
        Към момента на проверката не е сключен договор.

Изготвил:
Венцислав Димитров
Изпълнителен директор на МИГ Сливница-Драгоман
Гр. Сливница
01.07.2020г.

                               Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”,
		Споразумение № РД 50-145/21.10.2016г.,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1,  тел: 0887431215 ,
E-mail: leader@mig-SD.org, web: www.mig-SD.org
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