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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”, МИГ Сливница – Драгоман
					



ДО
УС НА МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН





ДОКЛАД
за проведения мониторинг по изпълнението на проектите
 на бенефициентите подписали договори с 
МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.


      Доклада за проведения мониторинг по изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. се изготвя на основание т.5 от План за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман приет с Решение №299 от Протокол №111/23.04.2020г. на УС на МИГ Сливница – Драгоман.

     Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман екипа за управление на проекта извърши мониторинг на изпълнението на проектите на бенефициентите подписали договори с МИГ Сливница – Драгоман за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. За проектите беше извършена текуща проверка на място в края на шестия месец от подписване на договорите. В проверките на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта – Венцислав Димитров и Анета Драганова - Иванова и члена на УС на МИГ Благой Иванов.
      Мониторинга включваше Проверка на степента на изпълнение на договорените проекти и имаше за цел да констатира:
· съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за финасиране;
· напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в проектния Договор;
· допустимост и целесъобразност на направените разходи;
· степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;
· степен на новаторство в рамките на проекта;
· съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;
· изграждане на капацитет по отношение на дейността, след финансирането по подхода ВОМР;
· оценка на риска;
        След всяко посещение се изработи протокол, придружен с чеклист от проверката на място, който се добави към досието на всеки проект. При извършване на проверка на място бенефициентите бяха уведомени минимум 7 дни преди проверката.
При проверката на място присъстваха титулярите подписали договора с МИГ Сливница – Драгоман.
       Бяха проверени следните бенефициенти:
1. „АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС” ООД, номер на административен договор BG06RDNP001-19.029-0002-С01/24.02.2021г., по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман  - извършена текуща проверка на място на 24.06.2021г.  При извършената проверка на място се установи, че е започната подготовка на документи за обявяване на процедура за избор на изпълнител по ПМС №160. Няма сключен договор с доставчик на техниката и оборудването.




Изготвил:
Венцислав Димитров
Изпълнителен директор на МИГ Сливница-Драгоман
Гр. Сливница
01.07.2021г.

                               Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”,
		Споразумение № РД 50-145/21.10.2016г.,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1,  тел: 0887431215 ,
E-mail: leader@mig-SD.org, web: www.mig-SD.org
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