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Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение ......... стр. 13;
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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПППП – Процедура за подбор на проектни предложения

МИГ  – Местна Инициативна група 

УС - Управителен съвет

ОС – Общо събрание

ИЕ – Изпълнителен екип

ВОМР –Водено от общностите местно развитие

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

КППП - Комисия за подбор на проектни предложения

МЗХ - Министерство на земеделието и храните
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”

УО – Управителен орган

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

В процеса на подготовката на стратегията бяха идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни – представители на икономическия сектор от територията на МИГ; общините Сливница и Драгоман (включително всички жители на територията на МИГ с акцент върху младежите); неправителствени организации и читалища от територията на МИГ, включително МИГ Сливница – Драгоман и представителите на социалните групи в риск.
През отчетния период 2024г. МИГ Сливница – Драгоман поддържаше директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин (2 броя), а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ. 
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

         Представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях ще се работи целенасочено в посока повишаване на знанията и уменията, както и на трудовите им компетенции. Важна група от територията на МИГ, нуждаеща се от подкрепа е групата на безработните. Тази група се състои от различни подгрупи (младежи на възраст до 29 г., жени и мъже на възраст над 50 г., трайно безработни), за които са характерни различни потребности. От особено значение е подкрепата за безработните младежи, с цел предотвратяването на възможността за преминаването им в групата на трайно безработните. Поради спецификата на икономиката на територията на МИГ безработните жени и мъже над 50 г. следва да бъдат ориентирани към тези сфери, където има необходимост от техните умения и при необходимост да получат допълнително такива. Основна потребност на трайно безработните  лица е получаването на информация и придобиването на определени умения, които биха ги направили конкурентни на пазара на труда. Разкриването на работни места, включително и за представители на социално уязвимите групи и малцинствата, е приоритет в оценката на проектите, които да бъдат финансирани чрез стратегията за водено от общностите местно развитие.

През месец декември 2023г. беше отворена процедура с №BG06RDNP0001-19.808 за прием на проекти по мярка 7.6 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман със  срок за кандидатстване  от 19.12.2023г. до 29.02.2024г. В срока беше подадено едно проектно предложение, което е оценено в законоустановения срок. След извършената оценка на проектното предложение от оценителната комисия проектът е проверен от ДФЗ и е сключен договор. 

През месец юни 2024г. беше отворена процедура с №BG06RDNP0001-19.831 за прием на проекти по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман със  срок за кандидатстване  от 06.06.2024г. до 15.07.2024г. Екипът на МИГ Сливница – Драгоман подготви в ИСУН процедурата за прием по мярка 7.2 от СВОМР, която беше съгласувана с МФ. В срока за прием по процедурата нямаше подадени проектни предложения.  


През месец октомври 2024г. беше отворена процедура за прием на проектни предложения с № BG06RDNP0001-19.348 по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман със срок за кандидатстване от 31.10.2024г. до 11.12.2024г. По процедурата беше подадено едно проектно предложение.


Екипът на МИГ Сливница – Драгоман подготви в ИСУН процедурата за прием по мярка 7.2 от СВОМР с № BG06RDNP0001-19.854, която беше съгласувана с МФ. Срокът за прием по мярката беше от 12.11.2024г. до 16.12.2024г. В срока за прием по процедурата беше подадено едно проектно предложение. 

През месец декември 2024г. беше отворен прием по мярка 6.4 от СВОМР с № BG06RDNP0001-19.860 със срок за прием от 19.12.2024г. до 03.02.2025г. Преди отваряне на приема екипът на МИГ Сливница – Драгоман подготви и съгласува процедурата за прием с МФ.  
5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Общата стратегическа цел на стратегията за ВОМР на МИГ Сливница - Драгоман е:
„Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.  

Основни приоритети:
Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности. 

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.
Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
Реализирането на приоритетите, пряко свързани с основната стратегическата цел за развитие на територията ще доведе до постигането на:

1. Повишаване на икономическото значение на секторите селско стопанство и услуги на територията на МИГ. Развитие на биологично производство, включващо биологично земеделие, хранително-вкусова и преработвателна промишленост и производство щадящо и незамърсяващо околната среда. Произвеждане на хранителни продукти от екологично чист регион и използване на големия потенциал за осъществяване на продажби в столицата София. Добавяне на стойност към произведените селскостопански продукти чрез тяхната преработка и популяризиране, подкрепа за изграждане на пазари на производители и изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях, подкрепа за къси вериги на доставки. 
2. Подобряване на условията за живот чрез подобряване на техническата и туристическата инфраструктура, местата за отдих, възстановяване и поддържане на културното и природното наследство на селата и опазване на околната среда, ограничаване на процесите на почвена ерозия и обезводняване, чрез залесяване с местни дървесни видове и намаляване на замърсяването на въздуха чрез използването на алтернативни източници за отопление през есенно-зимния сезон.

3. Стимулиране създаването и развитието на микропредприятия за услуги и преработка, включително на селскостопанска и горска продукция, с цел развитие на предприемачеството и икономиката в региона. Развитие на местното производство, туризма и услугите на база природните дадености, историческото и културно наследство на територията. По-пълно оползотворяване на потенциала на територията на МИГ за различни видове туризъм. Разработване на комплексен продукт в резултат от съчетанието на сектора на услугите (търговия, транспорт, туризъм) и селското стопанство (екологично чисти и биопродукти, местна марка продукти), който да представя успешно територията на пазара с най-голям потенциал – град София. 
4. Осигуряване на устойчива заетост и благополучие – разкриването на нови работни места цели повишаване на жизнения, социалния и икономическия статус на населението. Превръщането на тези резултати в дългосрочна тенденция ще доведе до задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст на територията, което цели забавяне на темпа за намаляване на населението на територията и по–нататъшното увеличаване на неговия брой. Обвързване на процеса с намаляването на бедността и със социалното включване на уязвими групи от местното население.
        Четвърти приоритет - Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие чрез осъществяване на дейности по информиране и консултиране на населението за възможностите за развитие, чрез предоставяне на финансов ресурс, чрез повишаване на знанията и уменията, вкл. за предприемачество и иновации. Успешното реализиране на стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде постигнато и чрез активното участие на МИГ в реализирането на местните политики за развитие и активизирането на населението на територията с цел ефективното и пълноценно усвояване на средствата по стратегията и постигане на поставените цели. Чрез този приоритет ще се осигури хоризонтална подкрепа за реализацията на останалите три приоритета и ще се подпомогне диалога с местната общност и нейното най-пълно включване в изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие.
         През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман изпълняваше дейностите по четирите приоритети. 
По мярка 6.4 през 2022г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.107-0003-C01/28.04.2022г. с ЕТ „Николинка Алексиева – МАНС“. Проектът е за „Закупуване на оборудване за съществуващ хотел“ и включва закупуване и монтаж на оборудване за съществуващ хотел в с. Гургулят за осигуряване на отопление и топла вода.

 С реализиране на инвестиционното намерение ще се намали енергийната зависимост на хотела чрез закупуване и монтаж на оборудване, служещо за отопление на хотела и осигуряване на достатъчно топла вода за нуждите на гостите, като предвижданите активи осигуряват покриване на необходимите количества топла вода и топлина при пълен капацитет на хотелска и ресторантска част. Срокът за изпълнение на проекта е до 28.04.2024г.

В срока за изпълнение на проекта по искане на бенефициента има подадени  пет искания и пет сключени  анекса, които са съгласувани от МИГ Сливница – Драгоман.

През 2024г. проектът е изпълнен успешно, като бенефициентът е закупил, монтирал и пуснал в експлоатация съоръжението за отопление на хотела. На 16.04.2024г. чрез ИСУН бенефициентът е подал искане за плащане, придружено с технически и финансов отчет.
По мярка 6.4 през 2024г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.356-0001-C01/22.02.2024г. с ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“. Проектът е за „Подкрепа на микропредприятието ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“ чрез закупуване на колесен товарач“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 02.10.2024г.
По мярка 6.4 от СВОМР през 2024г. е сключен и административен договор с №BG06RDNP001-19.356-0002-С01/18.04.2024г. с бенефициент „СТЕФАНИ – 43“ ООД. Проектът е за „Подкрепа на микропредприятието Стефани – 43 ООД“ чрез закупуване на колесен товарач“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 02.10.2024г.
По мярка 4.1 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.258-0001-С01/11.09.2023г. с „ИФ 2009“ ЕООД. Наименованието  на проекта е „Закупуване на селскостопанска техника за производство на зърнени и маслодайни култури“, а срокът за изпълнение е 30.06.2025г. Проектът е за подобряване цялостната дейност, чрез инвестиции в материални активи, които допринасят за повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство на „ИФ 2009“ ЕООД чрез закупуване на трактор и балировачка. През периода на изпълнение на договора бенефициентът е подал три искания за сключване на анекс към административния договор, като е искал промяна в дейностите по проекта, а именно отказал е закупуването на трактор (тъй като този актив е обект на финансиране по друго проектно предложение на бенефициента), с което променя и  размера на заявената БФП по проекта. Размерът на БФП по проекта е намален от 186 128.75 лв. на 103 496.20 лв.
Проектът успешно е изпълнен, като бенефициентът е подал искане за окончателно плащане, технически и финансов отчет на 15.02.2024г.

През 2023г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.692-0001-C01/09.08.2023г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман с община Сливница. Проектът е за „Основен ремонт на покрив на читалище „Светлина 1919“ – с. Алдомировци, УПИ IV – за културен дом, кв.1“. Срокът на договора е до 36 месеца, но не по-късно от 30.06.2025г. През месец март 2024г. е сключен анекс към договора, като е избран и вписан изпълнителя на дейностите по проекта. Проектът е в процес на изпълнение.
На 16.11.2023г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.692-0002-C01 
с община Сливница по мярка 7.2 от СВОМР. Проектът е за „Изграждане на два броя спортни площадки в УПИ VI, кв. 79 – гр. Сливница и в УПИ I, кв. 54 – с. Алдомировци“. Срокът на договора е до 30.06.2025г. През месец май 2024г. е сключен анекс към административния договор, след като е избран и вписан изпълнителя на дейностите. Проектът е в процес на изпълнение.
През 2024г. е прекратен един административен договор: по мярка 4.1 през 2023г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.258-0003-C01/16.06.2023г. с „ЖЕ - ЕЛ“ ЕООД. Проектът е за „Модернизиране на земеделско стопанство в гр. Драгоман чрез закупуване на техника за отглеждане на картофи“. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 30.06.2025г. По искане на бенефициентът „ЖЕ-ЕЛ“ ЕООД е прекратен административен договор № BG06RDNP001-19.258-0003-C01 от 16.06.2023г. със сключване на споразумение за прекратяване на 12.04.2024г.
През отчетния период 2024г са сключени три административни договора:

По мярка 6.4 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.356-0001/22.02.2024г. с ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“. Наименованието на проекта е „Подкрепа на микропредприятието на ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“ чрез закупуване на колесен товарач“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 02.10.2024г. Чрез проекта е разкрито 1 работно място.
По мярка 6.4 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.356-0001/22.02.2024г. с „Стефани – 43“ ООД. Наименованието на проекта е „Подкрепа на микропредприятието Стефани – 43 ООД чрез закупуване на колесен товарач“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 02.10.2024г. Чрез проекта е разкрито 1 работно място.
По мярка 6.4 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.356-0005/22.11.2024г. с „Маестро Мюзик“ ЕООД. Наименованието на проекта е „Изграждане на звукозаписно студио в гр. Сливница“. Проектът е за създаване и оборудване на съвременно звукозаписно студио, в което да се записва и обработва музика с цел разпространение, популяризиране и продуциране на утвърдени и на млади изпълнители. За целта се предвижда поставяне на сглобяема премесваема постройка, в която да бъде обособено звукозаписното студио, изградено и изолирано според необходимите изисквания за предпазване на околните сгради от шум. В сградата ще бъде монтирана звукозаписната техника и софтуер за реализиране на предвидените дейности. Проектът предвижда разкриване на 1 работно място. Срокът на изпълнение на проекта е 15.09.2025г.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

       През отчетния период 2024г. МИГ Сливница – Драгоман  е отварял прием по четири процедури: по мярка 7.2 от СВОМР - Процедура № BG06RDNP001-19.831 със срок за подаване на проектни предложения от 06.06.2024г. до 15.07.2024г. По тази процедура нямаше подадени проектни предложения.  
По Процедура № BG06RDNP001-19.348 по мярка 4.1 от СВОМР със срок за кандидатстване от 31.10.2024г. до 11.12.2024г. беше подадено едно проектно предложение. 
По Процедура № BG06RDNP001-19.854 по мярка 7.2 от СВОМР със срок за кандидатстване от 12.11.2024г. до 16.12.2024г. беше подадено едно проектно предложение.

По Процедура № BG06RDNP001-19.860 по мярка 6.4 от СВОМР със срок за кандидатстване от 19.12.2024г. до 03.02.2025г. има подадени две проектни предложения.
По Процедура № BG06RDNP001-19.808 по мярка 7.6 със срок за кандидатстване 19.12.2023г. до 29.02.2024г.  беше подадено едно проектно предложение, което е оценено от оценителната комисия и от ДФЗ в края на 2024г.
· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

Индикативната годишна работна програма за 2024г.  за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР беше одобрена с решение на УС на МИГ на заседание от 08.12.2023г. През отчетния период индикативната годишна работна програма е актуализирана два пъти – с решения на УС на МИГ на заседания проведени на 22.04.2024г., и на 26.09.2024г. 
· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

През 2024г. не е провеждано обучение за изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.  

През отчетния период в офиса на МИГ Сливница – Драгоман са консултирани и информирани шест потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман. Провеждани са и консултации по телефона и на служебната поща на Сдружение „МИГ Сливница – Драгоман“.
· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;
През 2024г. екипът на МИГ Сливница – Драгоман е разработил и подготвил в ИСУН документи по процедури за прием на проектни предложения по мерки 4.1, 6.4 и 7.2 – два приема. Преди отваряне на процедурите за прием по мерки 6.4 и 7.2 от СВОМР, екипът на МИГ Сливница – Драгоман е съгласувал документите с  МФ. 
От 06.06.2024г. до 15.07.2024г. беше отворен прием за проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман. През периода на прием нямаше подадени проектни предложения в ИСУН. 

От 31.10.2024г. до 11.12.2024г. беше отворен прием по мярка 4.1, като беше подадено едно проектно предложение. 
От 12.11.2024г. до 16.12.2024г. беше отворен прием за проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман. В периода на прием беше подадено едно проектно предложение.
От 19.12.2024г. до 03.02.2025г. беше отворен прием по мярка 6.4 от СВОМР, като в периода за подаване на проектни предложения постъпиха две проектни предложения.

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

От създаването си през 2010г. до днес МИГ Сливница – Драгоман поддържа деловодна система и съхранява в архив документите по изпълнението на проектите по управление на МИГ, по Стратегията за местно развитие и по СВОМР, съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер и ВОМР. 
2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

През отчетния период бяха извършени шест броя публикации за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Сливница – Драгоман във вестник „Софийски вестник” на 06.06.2024г., на 31.10.2024г., на 14.11.2024г., на 05.12.2024г., на 12.12.2024г. и на 19.12.2024г.

За реклама на дейността на МИГ са изработени рекламни материали (календар работен трисекционен, тефтер формат А5, химикалка надписана, запалка с USB с надпис,  комплект безжично зарядно за телефон за кола с надписване и хартиена торба);

Издадени са два броя  информационни бюлетини -  Брой 32 (м. септември  2024г.) в тираж 1000 бр., Брой 33 (м. декември 2024г.) в тираж 1000 бр. 

През 2024г. продължава поддържането на електронната страница на МИГ Сливница - Драгоман. Електронната страница на МИГ Сливница – Драгоман www.mig-sd.org е поддържана и се актуализира своевременно съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер/ВОМР, като се публикува следната информация:

1. Всички решения и протоколи от заседания на УС  и ОС;

2. Всички правила за работа на МИГ (ПППП);

3. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в регистъра по ЗЮЛНЦ;
           4. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд;

           5. Актуализирана индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман;

          6. Индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман за 2024 година.
          7. Обяви за прием на проектни предложения и пакет с документи към процедурите за прием.
         8. График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др.;

        9. Важни съобщения, покани, снимки и др.

3. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;
         През 2020г. е изготвен план за мониторинг и оценка на сключените договори на основание т. 8.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман. Планът включва разработването на списък с описание на начина на провеждане на посещение на място, начина на събиране на информация, начина на последващо описание, препоръки, честота на посещенията и отговорностите.

Планът е приет с Решение № 299 от Протокол №111/23.04.2020г. на УС на МИГ Сливница – Драгоман.
Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман екипът за управление на проекта през първо шестмесечие на 2024г. извърши мониторинг на изпълнението на четири проекта на бенефициенти подписали договор с ДФЗ и МИГ Сливница – Драгоман през периода от 01.01.2024г. до 30.06.2024г. В проверката на място участваха Изпълнителния директор, Експерта по прилагане на СВОМР, техническия асистент/член на УС. Мониторингът включваше проверка на степента на изпълнение на  проекта. 
Бяха проверени следните бенефициенти:
Община Сливница, номер на административен договор BG06RDNP001-19.692-0001-С01/08.09.2023г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман – извършена е проверка на 13.02.2024г. При извършената проверка на място се установи, че не са започнати  дейностите по изпълнение на проекта. В изпълнение на проекта бенефициентът е започнал процедура за провеждане на  обществена поръчка. 

„ИФ 2009“ ЕООД, номер на административен договор BG06RDNP001-19.258-0001-С01/11.09.2023г. по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман  проектът е изпълнен и бенефициентът е подал необходимите документи в ИСУН за отчитането му. Проверката е направена на 15.02.2024г.

ЕТ „Николинка Алексиева – МАНС“, с номер на административния договор BG06RDNP001-19.107-0003-С01/28.04.2022г. по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман проверката е извършена на 02.04.2024г. При извършената проверка на място се установи, че са изпълнени дейностите по проекта и бенефициентът е в процес на отчитането му, като служителите от МИГ Сливница-Драгоман неколкократно са оказвали методическа помощ и съдействие на бенефициента. 

Община Сливница, номер на договора BG06RDNP001-19.692-0002-С01/16.11.2023г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, проверката е извършена на 10.05.2024г. При извършената проверка на място е установено, че бенефициентът не е започнал изпълнение на дейностите по проекта.  Бенефициентът е започнал процедура за провеждане на  обществена поръчка. 

По искане на бенефициентът „ЖЕ-ЕЛ“ ЕООД е прекратен административен договор № BG06RDNP001-19.258-0003-C01 от 16.06.2023г. със сключване на споразумение за прекратяване на 12.04.2024г.
              През второто шестмесечие на 2024г. екипът е извършил две проверки на бенефициенти във връзка с Плана за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман.  В проверката на място участваха двама членове на екипа за управление на проекта и член на УС на МИГ Сливница - Драгоман. 

Бяха проверени следните бенефициенти:

ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“, с номер на административния договор BG06RDNP001-19.356-0001-С01/22.02.2024г. по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман проверката е извършена на 05.09.2024г. При извършената проверка на място се установи, че са изпълнени дейностите по проекта и бенефициентът е в процес на отчитането му, като служителите от МИГ Сливница-Драгоман неколкократно са оказвали методическа помощ и съдействие на бенефициента. 

„СТЕФАНИ – 43“ ООД, с номер на договора BG06RDNP001-19.356-0002-С01/18.04.2024г. по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, проверката е извършена на 05.09.2024г. При извършената проверка на място е установено, че са изпълнени дейностите по проекта и бенефициентът е в процес на отчитането му. Служителите на МИГ Сливница – Драгоман са консултирали бенефициентът в процеса на подготовка на документите за отчитане.

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

           През настоящата година МИГ Сливница – Драгоман трябваше да преодолява един основен проблем. Проблемът свързан със забавянето от страна на ДФЗ при сключването на договори с одобрените бенефициенти. Забавянето на договорите от своя страна разклаща доверието на бенефициентите във възможностите, които предоставят МИГ и ПРСР,  а има случаи и при които одобрените бенефициенти отказват да подпишат договор, тъй като стойността на инвестицията не е същата към датата на кандидатстване и поставя в невъзможност кандидатите да изпълнят проектите си. Този проблем със забавянето доведе и до прекратяването на сключени договори, тъй като стойността на инвестицията многократно се е увеличила. 
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Съгласно Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. иновативност на стратегия за водено от общностите местно развитие е включването в нея на нов подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност чрез:

· възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или

· включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство, и/или

· нов методи и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и/или

· определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите.

       МИГ Сливница – Драгоман с разработването и приемането на СВОМР е включила следните иновативни елементи:
1. Заложените в стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” мерки имат за цел извършването на инвестиции, които са интегрирано свързани помежду си и водят до подобрение на цялостната екологична и социално-икономическа картина на територията. Изпълнението на стратегията е обвързано с висока добавена стойност, която да бъде от полза за положителното развитие на територията на МИГ. По този начин всички жители на територията на местната инициативна група са преки и косвени заинтересовани страни от изпълнението на стратегията и всички те в определена степен ще ползват постигнатите в резултат на нейното изпълнение резултати. За първи път на територията на общините Сливница и Драгоман се разработва високо интегриран подход на взаимодействие, базиран на силните и слаби страни, потенциала и заплахите, при който всяка една интервенция и проект допринасят пряко или косвено от една страна за останалите проекти и интервенции, а от друга страна – за цялостното развитие на територията на МИГ. Цялата взаимообвързана интервенционна логика се основава на възможностите на силните страни за оказване на положително влияние върху слабите и проблемни места в развитието на територията. При оценка на потенциала и възможностите за развитие на територията са преценени възможните заплахи и тяхното влияние е минимизирано. В стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” е направена уникална за територията структура от цели, мерки, дейности и критерии, която позволява комбинирането на различни по вид и същност интервенции, които да допринесат за получаването на общ интегриран продукт. По този начин стратегията за водено от общностите местно развитие представлява новаторски интегриран комплекс от проекти, съчетаващ намеси в различни сфери с характерна специфика и целящ максимален ефект с наличните за стратегията ограничени средства. 

2. Качествено нов подход е предприет спрямо проектите, които ще се подкрепят по мерките на стратегията. Всички предвидени дейности, независимо от вида им и бенефициентите, които ще ги изпълняват, са свързани тясно помежду си и се  допълват една с друга. Така например при предоставяне на финансов ресурс чрез стратегията за водено от общностите местно развитие за даден проект, ще се търси обвързаност на инвестицията, ще се насърчава постигане на резултати за по-голям кръг ползватели (не само за бенефициента на финансовата помощ). При финансирането на проект за преработвателно предприятие, например, ще се дава приоритет когато бенефициентът използва местни доставчици на суровини и развива местните пазари. В допълнение, проектите на частни бенефициенти ще са обвързани с участие и активизиране и подпомагане на бизнеса и на други хора от територията. Така например подкрепата за дейности за преработка (мярка 4.2) или предлагане на туристически услуги, свързани с консумация на храни и напитки (мярка 6.4) е обвързана с изискване предлаганите продукти да са произведени на територията на МИГ. От своя доставката на тези продукти може да се осъществява и от производители от територията, които не са преки бенефициенти към стратегията. Произведените и предлаганите на територията продукти (включително и с подкрепа по мерки 4.1 и 4.2, също туристически продукти) ще могат да се показват на специално обособено за това място (мярка 7.5). Също така инвестициите по мерки 7.5 и 7.6 ще подкрепят икономическите субекти, занимаващи се с туризъм, част от които и кандидати по мярка 6.4. По този начин, освен за прекия бенефициент по проекта, ще има икономически ефект и за редица производители на различни селскостопански продукти от територията.
            3. При избора на проекти по мерки 4.1 и 4.2 от стратегията за водено от общностите местно развитие са заложени критерии за иновативност, с което се цели подкрепа за новаторски подходи за модернизация на производството и преработката на селскостопански продукти, въвеждане на нови технологии и съоръжения, както и предлагането на пазара на нови продукти и услуги. Иновативност ще се търси и по отношение на проектите по мерки, извън селското стопанство, най-вече свързани с развитие на туризма и културното наследство на територията. Целта е да се постигне разнообразие на произвежданите и предлаганите продукти и услуги на територията и по този начин да бъдат привлечени по-голям брой потребители.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо) -   неприложимо; 
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо) – 
           На 01.04.2024г. е прекратено трудово правоотношение с техническият асистент – Златина Димитрова, поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. 
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо) – 
В състава на колективния върховен орган на МИГ Сливница - Драгоман няма промени през 2024г. 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ – 
В състава на УС на МИГ няма промени през 2024г. 

Съставът на УС на МИГ към датата на изготвяне на настоящия доклад се състои от: Васко Стоилков – председател на УС, кмет на община Сливница и представител на общината в Общото събрание на МИГ; Йорданка Георгиева – представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ; Росица Георгиева – представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявяща „Роконсулт” ЕООД; Феодор Рангелов - представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Фекона - БГ” ЕООД; Борислав Борисов - представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Орбс Инвест” ЕООД; Мартин Георгиев - представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ; Благой Крумов - представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ. 
7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо):

През отчетния период 2024г. са сключени три допълнителни споразумения към споразумението за изпълнение на СВОМР.
Допълнително споразумение №РД50-145/18.03.2024г., с което се правят изменения в Раздел 6. „Финансов план“, подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ и в подраздел 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и разпределянето на средствата по програми и мерки“.
Допълнително споразумение № РД50-145/28.06.2024г., с което се изменя чл.4, ал.2 – крайния срок за изпълнение на дейностите по проектите къв стратегията за ВОМР от 30.06.2025г. на 15.09.2025г. Промени се правят и раздел 6. „Финансов план“, в подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.
Допълнително споразумение №РД50-145/02.08.2024г., с което се правят изменения в Раздел 6. „Финансов план“, подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“. 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо): 
Неприложимо

11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА СВОМР НА МИГ СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по СВОМР
	Брой
	25
	24
	19

	Бенефициенти, подпомогнати по СВОМР
	Брой
	18
	20
	19

	Общ размер на субсидията
	лева
	3 517 000
	3 818 361.46
	3 188 883.77

	Създадени работни места
	Брой
	30
	41
	36

	Проекти за повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности.
	Брой
	9
	6
	5

	Проекти за подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	Брой
	8
	8
	7

	Проекти за увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията
	Брой
	8
	10
	7

	Проекти за управление и изпълнение на стратегия за ВОМР
	Брой
	1
	1
	1

	Проведени обучения, семинари, информационни срещи
	Брой
	17
	13
	13

	Брой лица участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	310
	198
	198

	Брой лица от уязвимите групи /вкл. и роми/  участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	45
	21
	21


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	6
	5
	4

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	6
	5
	4

	Общ размер на инвестицията
	лева
	620 269.54
	746 479.27
	506 183.29

	Проекти на млади земеделски производители или жени
	Брой
	2
	1
	0

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	6
	5
	4

	Подкрепени стопанства от растениевъдния сектор
	Брой
	3
	4
	4

	Проекти за инвестиции в сектори Плодове и зеленчуци, Животновъдство, или в преработка на Етерично-маслени и медицински култури или в преработка на Технически култури
	Брой
	3
	1
	0

	Създадени нови работни места
	Брой
	7
	14
	13


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Общ размер на инвестицията
	лева
	129 730,46
	129 856.97
	129 715.55

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на предприятието с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	2
	1
	1

	Проекти за преработване на суровини от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на „чувствителните сектори”
	Брой
	1
	1
	1

	Проекти свързани с иновации в предприятието
	Брой
	1
	1
	1

	Създадени нови работни места
	Брой
	5
	2
	2


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	8
	10
	7

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	8
	10
	7

	Общ размер на инвестицията
	лева
	832 000,00
	974 150.93
	687 578.46

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на предприятието с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	6
	10
	7

	Проекти в производствения сектор


	Брой
	3
	1
	1

	Проекти за инвестиции в сектора на услугите
	Брой
	3
	6
	3

	Проекти за инвестиции в областта на туризма
	Брой
	2
	3
	3

	Създадени нови работни места
	Брой
	11
	21
	17 


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	5
	4
	4

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	3
	2
	2

	Общ размер на инвестицията
	лева
	937 848.05
	952 468.85
	919 749.89

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги – дял
	        %
	          75
	100
	100

	Създадени временни работни места
	Брой
	           7
	1
	1


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Общ размер на инвестицията
	лева
	110 000.00
	81 010.00
	81 010.00

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	        %
	          75
	64,24
	64,24

	Създадени нови работни места
	Брой
	           2
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	3
	2

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	2
	2

	Общ размер на инвестицията
	лева
	69 775,63
	139 524,49
	69 775.63 

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	        %
	          50
	100
	100

	Създадени временни работни места
	Брой
	           2
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.4 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	Общ размер на инвестицията
	лева
	765 000.00
	794 870.95

	Проведени обучения, семинари, информационни срещи
	Брой
	17
	13

	Брой лица участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	310
	198

	Брой лица от уязвимите групи /вкл. и роми/  участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	45
	21

	Създадени нови работни места
	Брой
	3
	3


12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо):

Неприложимо.
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

	Наш регистра-ционен индекс
	Дата
	Коресподент 
	Относно

	Вх.№
	001
	04.01.2024г.
	ДФЗ
	Сключване на анекс към административен договор

	Изх.№
	002
	08.01.2024г.
	УО наПРСР
	Документи във връзка с подаденото заявление за одобрение на бюджета за 2024г. на МИГ Сливница - Драгоман

	Вх.№
	003
	16.01.2024г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ на община Сливница по адм. договор №BG06RDNP001-19.431-C01

	Вх.№
	004
	26.01.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения

	Изх.№
	005
	29.01.2024г.
	МЗХ
	Предоставяне на годишен доклад за 2023г. по подмярка 19.4

	Изх.№
	006
	29.01.2024г.
	ДФЗ
	Заявка за междинно плащане за периода 01.07.2023г. – 31.12.2023г.

	Изх.№
	007
	01.02.2024г.
	УО на ПРСР
	Заявление относно промяна на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, промяна във финансовите параметри 

	Изх.№
	008
	14.02.2024г.
	МЗХ
	Предоставяне на годишен доклад по подмярка 19.2 за 2023г.

	Изх.№
	009
	22.02.2024г.
	УО на ПРСР
	Покана за участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 7.6 от СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

	Вх.№
	010
	22.02.2024г.
	МЗХ
	Уведомление за предоставяне на допълнителни документи и информация по подадено проектно предложение по подмярка 19.3

	Вх.№
	011
	23.02.2024г.
	МЗХ
	Писмо за одобрение на годишен доклад по подмярка 19.4 за 2023г. 

	Вх.№
	016
	28.02.2024г.
	ДФЗ
	Писмо относно предоставяне на  допълнителна информация във връзка с одобрено от МИГ проектно предложение по мярка 6.4 от СВОМР

	Вх.№
	020
	05.03.2024г.
	МЗХ
	Писмо за одобрение на годишен доклад по подмярка 19.2 за 2023г.

	Вх.№
	021
	05.03.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за предоставяне на допълнителна информация във връзка с подадено проектно предложение по подмярка 19.3  

	Вх.№
	034
	18.03.2024г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо относно изискване на допълнителни документи от бенефициент по процедура №BG06RDNP001-19.356

	Вх.№
	035
	19.03.2024г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо относно изискване на допълнителни документи от бенефициент по процедура №BG06RDNP001-19.356

	Вх.№
	036
	28.03.2024г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ на Бимока ЕООД по мярка 4.1

	Вх.№
	037
	01.04.2024г.
	МЗХ
	Заповед за одобрение на годишен бюджет по подмярка 19.4 на МИГ Сливница-Драгоман за 2024г.

	Вх.№
	038
	09.03.2024г.
	ДФЗ
	Покана за сключване на административен договор с бенефициент Стефани-43 ООД по мярка 6.4 

	Изх.№
	039
	16.04.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за предоставяне на оценителен доклад на КППП по процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.808

	Вх.№
	042
	07.05.2024г.
	ДФЗ
	Заповед за одобрен размер на БФП но проектно предложение по мярка 6.4

	Изх.№
	043
	08.05.2024г.
	МЗХ
	Писмо относно въведена процедура за проверка в ИСУН по мярка 7.2 от СВОМР

	Вх.№
	044
	14.05.2024г.
	ДФЗ
	Покана за подписване на административен договор 

	Вх.№
	045
	21.05.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за връщане на запис на заповед

	Вх.№
	046
	21.05.2024г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ

	Вх.№
	047
	27.05.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за подписване на административен договор 

	Изх.№
	048
	28.05.2024г.
	ДФЗ
	Уведомление за отказ от подписване на административен договор

	Вх.№
	049
	31.05.2024г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на авансова финансова помощ

	Вх.№
	050
	31.05.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за връщане на запис на заповед на община Сливница , във връзка с изпълнение на порект по мярка 7.2

	Вх.№
	051
	17.06.2024г.
	ДФЗ
	Заповед за отхвърлено проектно предложение по мярка 6.4

	Вх.№
	052
	20.06.2024г.
	МЗХ
	Писмо относно осигурен допълнителен финансов ресурс по подмярка 19.4

	Вх.№
	053
	20.06.2024г.
	МЗХ
	Заповед за утвърждаване на финансов план

	Вх.№
	054
	21.06.2024г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на авансова помощ на община Сливница по проект по мярка 7.2

	Вх.№
	055
	08.07.2024г.
	МЗХ
	Заповед за увеличаване на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4

	Вх.№
	056
	17.07.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на документи

	Изх.№
	057
	29.07.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за предоставяне на съгласуван Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени ОП за 2024г.

	Изх.№
	058
	29.07.2024г.
	ДФЗ
	Заявка за междинно плащане за периода 01.01.2024г. – 30.06.2024г.

	Вх.№
	060
	01.08.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за предоставяне на допълнителна информация във връзка с оценка на проектно предложение на „Маестро Мюзик“ ЕООД

	Изх.№
	061
	02.08.2024г.
	МЗХ
	Заявление за промяна на одобрените дейности и разходи за 2024г. на МИГ Сливница - Драгоман

	Вх.№
	062
	08.08.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за регистриране на МИГ в Системата за сигурно електронно връчване

	Вх.№
	064
	29.08.2024г.
	ДФЗ
	Писмо относно предоставяне на документи от бенефициент

	Изх.№
	065
	05.09.2024г.
	МЗХ и ДФЗ
	Уведомление за организиране на творчески работилници и партньорско събитие по проект по подмярка 19.3

	Вх.№
	066
	05.09.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за подновяване на застрахователни полици на закупено имущество

	Вх.№
	068
	18.09.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за регистрация на МИГ в Система за сигурно електронно връчване

	Изх.№
	069
	26.09.2024г.
	МЗХ
	Уведомително писмо за въведена процедура за проверка в ИСУН по мярка 4.1 от СВОМР

	Вх.№
	070
	27.09.2024г.
	МЗХ
	Заповед за изменение на одобрени разходи по подмярка 19.4 за 2024г.

	Изх.№
	071
	30.09.2024г.
	МЗХ
	Заявление и придружаващи документи за планирани разходи за 2025г.

	Изх.№
	072
	01.10.2024г.
	ОД на ДФЗ София град
	Писмо за предоставяне на застрахователни полици на застраховано имущество

	Изх.№
	073
	09.10.2024г.
	МЗХ
	Писмо за въведена процедура за проверка в ИСУН по мярка 7.2 от СВОМР

	Изх.№
	074
	17.10.2024г.
	ОД на ДФЗ София град
	Придружително писмо за предоставяне на застрахователни полици

	Вх.№
	075
	22.10.2024г.
	ДФЗ
	Писмо относно предоставяне на допълнителна информация по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.6

	Изх.№
	078
	31.10.2024г.
	ДФЗ 
	Писмо и доплнителни документи по подадено проектно предложение от църкав „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница

	Вх.№
	079
	31.10.2024г.
	ДФЗ
	Заповед за одобрение на проектно предложение на Маестро Мюзик ЕООД

	Вх.№
	080
	11.11.2024г.
	ДФЗ
	Писмо относно „нищожни критерии“ при прием на проектни предложения

	Вх.№
	081
	11.11.2024г.
	ДФЗ
	Писмо-покана за сключване на административен договор с Маестро Мюзик ЕООД

	Изх.№
	083
	14.11.2024г.
	ДФЗ
	Писмо за предоставяне на допълнителни документи от бенефициент църкав „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница

	Вх.№
	085
	18.11.2024г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ по подмярка 19.4

	Изх.№
	086
	21.11.2024г.
	МЗХ
	Уведомително писмо за въведена процедура за проверка в ИСУН по мярка 6.4 от СВОМР

	Вх.№
	090
	28.11.2024г.
	ДФЗ 
	Писмо за предоставяне на документи от бенефициент при сключване на административен договор

	Вх.№
	091
	28.11.2024г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за изготвен служебен анекс с бенефициент ЕТ „Николинка Алексиева – МАНС“

	Изх.№
	092
	12.12.2024г.
	УО на ПРСР
	Покана за участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 4.1 от СВОМР

	Изх.№
	093
	12.12.2024г.
	УО на ПРСР
	Покана за участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 7.2 от СВОМР

	Вх.№
	095
	23.12.2024г.
	ДФЗ
	Писмо-покана за сключване на административен договор с бенефициент църкав „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница
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Дата: 

……………………………

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 

Васко Стоилков – председател на УС на МИГ Сливница - Драгоман

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/

Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	30
	0
	0
	19
	11
	5
	1
	15
	4

	ЕЗФРСР
	30
	0
	0
	19
	11
	5
	1
	15
	4


(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 
	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	3 500
	0
	8960
	0
	8960

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	7 000
	6 187
	28 187
	0
	22 000


Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане 
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	25
	3
	32
	1
	24
	1
	24
	5
	20
	3
	19
	76,00%
	4
	10
	40,00%

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	6
	1
	8
	0
	5
	0
	5
	0
	4
	0
	4
	66,67%
	1
	2
	33,33%

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	2
	 0
	1
	 0
	1
	 0
	1
	0
	1
	0
	1
	50,00%
	0
	1
	50,00%

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	8
	0
	13
	0
	10
	0
	10
	4
	8
	3
	7
	 87,50%
	3
	4
	50,00%

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	5
	1
	5
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	80,00%
	0
	2
	40,00%

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	2
	0
	 2
	0
	1
	0 
	 1
	0
	1
	0
	1
	50,00% 
	0
	1
	50,00% 

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	2
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	0
	2
	100,00% 
	0
	0
	0,00%

	Общо:
	25
	3
	32
	1
	24
	1
	24
	5
	21
	3
	19
	76,00%
	4
	10
	40,00%


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	185 136.03
	84 178.23
	45.47%
	
	
	
	
	
	
	84 646.36

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	
	
	
	
	
	
	
	 
382 379.00

	 
267 665.30

	119 467.68

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	235 927.50
	213 516.41
	90.05%
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	69 749.86
	69 749.86
	100.00%
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	

	Общо:
	490 813,39
	367 444,50
	  
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,86
	     452 128.86
	337 415.16

	204 114.04


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение
колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	506 183,29
	2 150 788,51 
	1 127 462,27 
	1 393 385,55
	746 479.27
	1 393 385,55
	746 479.27
	934 415,53
	506 183.29
	506  183.29 
	0
	100,00%
	 318 508.86

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	129 730,46 
.
	259 713,94 
	129 856,97 
	259 713,94 
	129 856,97 
	259 713,94 
	129 856,97 
	259 460,91
	129 715,55
	129 715,55 
	14,91
	99,99%
	 129 715.54

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	832 000,00 
	2 390 661.69
	1 666 168.14
	1 635 067.18
	974 150.93
	1 635 067.18
	974 150.93
	1 350 530.67
	886 373.91
	687 578,46
	144 421,54
	82,64%
	 246 164.88

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	1 133 300,62 
	 1 188 396,35 
	1 165 985,26 
	952 468.85
	952 468.85
	952 468.85
	952 468.85
	919 477.21
	919 477.21
	919 477.21
	213 823,41
	81,13%
	 507 157.01

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	81 010,00 
	 229 548,85 
	 229 548,85 
	 81 010,00 
	 81 010,00 
	 81 010,00 
	 81 010,00 
	81 010,00
	81 010,00
	81 010,00 
	0
	100,00%
	 78 342.00

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	69 775,63
	139 525,49 
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	69 775,63 
	 0
	100 %
	0

	Общо:
	2 752 000,00 
	6 358 634,83
	4 458 546,98
	4 461 171,01
	3 023 491,51
	4 461 171,01
	3 023 491,51
	3 684 419.81
	2 662 285.45
	2 393 740.14
	358 259.86
	86,98%
	1 279 888.29


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	ПРИОРИТЕТИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	8
	1
	9
	0
	6
	0
	6
	0
	5
	0
	5
	62,50%


	1
	3
	37,50%



	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	9
	2
	10
	1
	8
	1
	8
	1
	8
	0
	7
	77,78%
	0
	3
	33,33%

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	8
	0
	13
	0
	10
	0
	10
	4
	8
	3
	7
	 87,50%
	3
	4
	50,00%

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	
	
	

	Общо:
	26
	3
	32
	1
	24
	1
	24
	5
	21
	3
	19
	 
	4
	10
	


Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	185 136.03
	84 178.23
	45.47%
	
	
	
	
	
	  
	 84 646.36

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	305 677.36
	283 266.27
	
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	69 749.86
	

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119 467.68

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	

	Общо:
	490 813,39
	367 444,50

	  
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,86
	204 114.04


Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1 Повишаване на ико-номическия капацитет на селскостопан-ския сектор, чрез подкрепа за еколо-гично и биологично насочени производ-ствени дейности
	635 913,75 


	2 410 502,45

	1 257 319,24 
	1 653 099,49

	876 336,24
	1 653 099,49

	876 336,24
	1 193876,44

	635 898,84

	635 898,84
	    14.91
	100%

	448 224,40

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	1 284086,25

	1 557470,69 
	1 535 059.60 
	1 173 004.34
	1 173 004.34
	1 173 004.34
	1 173 004.34
	1 140 012.70
	1 140 012.70
	1 070 262.84
	      213 823.41

	83,35%
	585 499,01

	Приоритет 3 Увеличаване на ико-номическия капаци-тет на микропред-приятията и разкрива-не на работни места.
	832000,00 

.
	2 390 661,69
	1666168,14

	1 635 067,18

	974 150,93
	1 635 067,18
	974 150,93
	 1 350 530.67
	 886 373,91 
	687 578,46 
	 144 421,54 
	 82,64%
	246 164.88

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	891 102,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общо:
	2 752 000,00 
	6 358 634,83
	4 458 546,98
	4 461 171,01
	3 023 491.51
	4 461 171,01
	3 023 491,51
	3 684 419.81
	2 662 285.45
	2 393 740.14
	358 259.86
	86,98%
	1 279 888.29


Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	
	 
	 
	
	
	 

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	
	 
	 
	
	
	 

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	
	 
	 
	
	
	

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 
	
	 
	 
	
	
	 

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	
	3
	3
	
	267 665.07
	165 006.36

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските райони; 
	1
	1
	1
	69 749.86
	69 749.86
	39 107.68

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	
	
	
	
	
	

	
	FA
	Друга област 
	
	 
	 
	
	
	


Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	
	

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	 
	

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	110 ха

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	110 ха

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха) 
(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР


	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	337 414.93
	204 114.04

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	
	110 ха

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	
	110 ха


Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	12 
	2
	10
	1
	8
	1
	8
	1
	8
	0
	7
	58,33%
	0
	3
	20,83%

	МИГ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	9
	1
	7
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	
	0
	3
	

	НПО
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	други
	2
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	0
	2
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	 13
	1
	22
	0
	16
	0
	16
	3
	13
	3
	12
	92,31%
	4
	7
	53,85%

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	13
	1
	22
	0
	16
	0
	16
	4
	13
	3
	12
	
	4
	7
	

	Физическо лице
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	ЕТ
	1
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	1
	3
	1
	3
	
	2
	2
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	11
	1
	19
	0
	13
	0
	13
	3
	10
	2
	9
	
	2
	7
	

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	25
	3
	32
	1
	24
	1
	24
	5
	21
	3
	19
	76,00%
	4
	10
	40,00%


Излишните редове се изтриват
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	 1 170 000,00
	 1 557 470,69
	 1 535 059,60
	1 173 004,34
	1 173 004,34
	1 173 004,34
	1 173 004,34
	1 140 012,70
	1 140 012,70
	1 070 262,84
	99 737.16
	91,48%
	585 499,01

	МИГ
	    
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	1 060 224,37    
	1 417 945,20    
	1 395 534,11    
	1 033 478,85
	1 033 478,85
	1 033 478,85
	1 033 478,85
	1 000 487,21
	1 000 487,21
	1 000 487,21
	59 737.16
	94,37%
	585 499,01

	НПО
	40 000,00    
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	40 000,00
	0,00%
	

	Други
	69 775,63   
	139 525.49    
	139 525.49    
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	69 775,63
	0
	100,00%
	

	ЧАСТНИ
	 1 582 000,00
	4 801 164,14   
	2 923 487,38  
	3 288 166,67
	1 850 487,17
	3 288 166,67
	1 850 487,17   
	2 544 407.11
	1 522 272.75
	1 393 477.30
	188 522.70
	88,08%
	694 389.28

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	1 582 000,00
	4 801 164,14   
	2 923 487,38  
	3 288 166,67
	1 850 487,17
	3 288 166,67
	1 850 487,17   
	2 544 407.11
	1 522 272.75
	1 393 477.30
	188 522.70

	88,08%
	694 389.28

	Физическо лице
	60 000,00    
	680 351,93    
	361 655,77    
	108 085,00
	64 851,00
	108 085,00    
	64 851,00    
	
	
	
	60 000,00
	0,00 %
	

	ЕТ
	100 000,00    
	115 557,00   
	80 889,90    
	115 557,00
	80 889,90
	115 557,00    
	80 889,90   
	115 557.00
	80 889.90
	80 889.90
	19 110,10
	80,89%
	40 180.00

	Лице, регистрирано по ТЗ
	1 422 000,00    
	4 005 255,21    
	2 480 941,71    
	3 064 524,67
	1 704 746,27
	3 064 524,67    
	1 704 746,27    
	2 428 850.11
	1 441 382.85
	1 242 587.40
	179 412.60
	87,38%
	654 209.28

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	2 752 000,00    
	6 358 634.83
	4 458 546,98
	4 461 171,01
	3 023 491,51
	4 461 171,01
	3 023 491,51
	3 684 419.81
	2 662 285.45
	2 393 740,14    
	358 259.89
	86,98%
	1 279 888,29


Излишните редове се изтриват

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ
	Одобрена

субсидия от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	БИМОКА ЕООД (ЕИК  по БУЛСТАТ 203824139)
	Модернизация на земеделското стопанство на БИМОКА ЕООД чрез въвеждане на иновативни технологии
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	84 646,36

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД (ЕИК по БУЛСТАТ 131383423 )
	Модернизация на земеделсктото стопанство на АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД
	185 136,03
	84 178,23
	45,47%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	„ЖЕ-ЕЛ“ ЕООД  (ЕИК по БУЛСТАТ 204087499 )
	Модернизиране на земеделско стопанство в гр. Драгоман чрез закупуване на техника за отглеждане на картофи
	
	
	
	
	
	Оттеглено проектно предложение от кандидата
	Споразумение за перкратяване на административен договор от ДФЗ
	
	
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	ЕТ „Николинка Алексиева – МАНС“(ЕИК по БУЛСТАТ 113552619)
	Закупуване на оборудване за съществуващ хотел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 107,68

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“ (ЕИК по БУЛСТАТ 122018799)
	Подкрепа на микропредприятието ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“ чрез закупуване на колесен товарач
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 400,00
	40 180,00
	40 180,00

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	СТЕФАНИ 43 ООД (ЕИК по БУЛСТАТ 204074683)
	Подкрепа на микропредприятието „СТЕФАНИ 43“ ООД чрез закупуване на колесен товарач
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 400,00
	40 180,00
	40 180,00

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	 МАЕСТРО МЮЗИК ЕООД (ЕИК по БУЛСТАТ 206994666)
	Изграждане на звукозаписно студио в гр. Сливница
	
	
	
	
	
	
	
	267 579,00
	187 305,30
	267 579,00
	187 305,07
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	АКСОС ЕООД (ЕИК по БУЛСТАТ 206980143)
	Закупуване на специализиран софтуер за управление, анализ на данни и SEO оптимизация на онлойн магазини в платформата Etsy и компютърно оборудване
	
	
	
	
	
	
	
	283 993,50
	28 399,35
	283 993,50
	198 795,45
	

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	Община Сливница (ЕИК: 000776517)
	Изграждане на 2 броя тенис кортове в УПИ I - 14, кв. 1б -  гр. Сливница, представляващ  ПИ 67372.300.2367
	 235 927,50
	213 516,41
	90,50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата
	Църква „Св. Св. Кирил и Методий“

(ЕИК по БУЛСТАТ 131151663)
	Проучване, консервация и реставрация на Възрожденски полихромиран дърворезбен иконостас от църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливница
	69 749,86
	69 749,86
	100%
	69 749,86
	69 749,86
	
	
	69 749,86
	69 749,86
	69 749,85
	69 749,85
	

	Общо:
	 
	 
	490 813,39
	367 444,50
	
	69 749,86
	69 749,86
	
	 
	621 322.36
	285 454.51
	736 122.35  
	536 210.37
	204 114,04


(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
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