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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;
Списък на съкращенията, включени в доклада ............................................................................ стр. 2;

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.......................................................................................................... стр. 3;

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива ........................................................................................................................................... стр. 3;

Изпълнение на целите на СВОМР ............................................................................................................... стр. 3;
Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период ................................................................ стр. 7;
Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР ......................................................... стр. 11;

Управление на Местната инициативна група .............................................................................стр. 13;

Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение ......... стр. 13;

 Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията .............................. стр. 13;
Индикатори .................................................................................................................................... стр. 14;

 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ............................................. стр. 18;

 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред ........................... стр. 18;

Опис на приложения ..................................................................................................................... стр. 20;
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПППП – Процедура за подбор на проектни предложения

МИГ  – Местна Инициативна група 

УС - Управителен съвет

ОС – Общо събрание

ИЕ – Изпълнителен екип

ВОМР –Водено от общностите местно развитие

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

КППП - Комисия за подбор на проектни предложения

МЗХ - Министерство на земеделието и храните
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”

УО – Управителен орган

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

В процеса на подготовката на стратегията бяха идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни – представители на икономическия сектор от територията на МИГ; общините Сливница и Драгоман (включително всички жители на територията на МИГ с акцент върху младежите); неправителствени организации и читалища от територията на МИГ, включително МИГ Сливница – Драгоман и представителите на социалните групи в риск.
През отчетния период 2025г. МИГ Сливница – Драгоман поддържаше директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационен бюлетин (2 броя), а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ. 
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

         Представителите на социално уязвимите групи са важна целева група не само във връзка с финансирането на проекти по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие, но и с тях ще се работи целенасочено в посока повишаване на знанията и уменията, както и на трудовите им компетенции. Важна група от територията на МИГ, нуждаеща се от подкрепа е групата на безработните. Тази група се състои от различни подгрупи (младежи на възраст до 29 г., жени и мъже на възраст над 50 г., трайно безработни), за които са характерни различни потребности. От особено значение е подкрепата за безработните младежи, с цел предотвратяването на възможността за преминаването им в групата на трайно безработните. Поради спецификата на икономиката на територията на МИГ безработните жени и мъже над 50 г. следва да бъдат ориентирани към тези сфери, където има необходимост от техните умения и при необходимост да получат допълнително такива. Основна потребност на трайно безработните  лица е получаването на информация и придобиването на определени умения, които биха ги направили конкурентни на пазара на труда. Разкриването на работни места, включително и за представители на социално уязвимите групи и малцинствата, е приоритет в оценката на проектите, които да бъдат финансирани чрез стратегията за водено от общностите местно развитие.
            През 2025г.е извършена оценка на подадени проектни предложения по процедури за прием от предходната 2024г. по мерки - 4.1, 6.4 и 7.2 от СВОМР.


По процедура в ИСУН с № BG06RDNP001-19.348-0001 по мярка 4.1 е подадено и оценено едно проектно предложение с оценителен доклад от февруари 2025г.

По процедура в ИСУН с № BG06RDNP001-19.854-0001 по мярка 7.2 е подадено и оценено едно проектно предложение с оценителен доклад от февруари 2025г.

По процедура в ИСУН с № BG06RDNP001-19.860-0001 по мярка 6.4 са подадени и оценени две проектни предложения с оценителен доклад от март 2025г.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Общата стратегическа цел на стратегията за ВОМР на МИГ Сливница - Драгоман е:
„Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.  

Основни приоритети:
Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности. 

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.
Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
Реализирането на приоритетите, пряко свързани с основната стратегическата цел за развитие на територията ще доведе до постигането на:

1. Повишаване на икономическото значение на секторите селско стопанство и услуги на територията на МИГ. Развитие на биологично производство, включващо биологично земеделие, хранително-вкусова и преработвателна промишленост и производство щадящо и незамърсяващо околната среда. Произвеждане на хранителни продукти от екологично чист регион и използване на големия потенциал за осъществяване на продажби в столицата София. Добавяне на стойност към произведените селскостопански продукти чрез тяхната преработка и популяризиране, подкрепа за изграждане на пазари на производители и изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях, подкрепа за къси вериги на доставки. 
2. Подобряване на условията за живот чрез подобряване на техническата и туристическата инфраструктура, местата за отдих, възстановяване и поддържане на културното и природното наследство на селата и опазване на околната среда, ограничаване на процесите на почвена ерозия и обезводняване, чрез залесяване с местни дървесни видове и намаляване на замърсяването на въздуха чрез използването на алтернативни източници за отопление през есенно-зимния сезон.

3. Стимулиране създаването и развитието на микропредприятия за услуги и преработка, включително на селскостопанска и горска продукция, с цел развитие на предприемачеството и икономиката в региона. Развитие на местното производство, туризма и услугите на база природните дадености, историческото и културно наследство на територията. По-пълно оползотворяване на потенциала на територията на МИГ за различни видове туризъм. Разработване на комплексен продукт в резултат от съчетанието на сектора на услугите (търговия, транспорт, туризъм) и селското стопанство (екологично чисти и биопродукти, местна марка продукти), който да представя успешно територията на пазара с най-голям потенциал – град София. 
4. Осигуряване на устойчива заетост и благополучие – разкриването на нови работни места цели повишаване на жизнения, социалния и икономическия статус на населението. Превръщането на тези резултати в дългосрочна тенденция ще доведе до задържане на населението в трудоспособна и детеродна възраст на територията, което цели забавяне на темпа за намаляване на населението на територията и по–нататъшното увеличаване на неговия брой. Обвързване на процеса с намаляването на бедността и със социалното включване на уязвими групи от местното население.
        Четвърти приоритет - Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие чрез осъществяване на дейности по информиране и консултиране на населението за възможностите за развитие, чрез предоставяне на финансов ресурс, чрез повишаване на знанията и уменията, вкл. за предприемачество и иновации. Успешното реализиране на стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде постигнато и чрез активното участие на МИГ в реализирането на местните политики за развитие и активизирането на населението на територията с цел ефективното и пълноценно усвояване на средствата по стратегията и постигане на поставените цели. Чрез този приоритет ще се осигури хоризонтална подкрепа за реализацията на останалите три приоритета и ще се подпомогне диалога с местната общност и нейното най-пълно включване в изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие.
         През отчетния период МИГ Сливница – Драгоман изпълняваше дейностите по четирите приоритети. 
По мярка 6.4 през 2024г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.356-0005-C01/22.11.2024г. с „Маестро Мюзик“ ЕООД. Проектът е за „Изграждане на звукозаписно студио в гр. Сливница“ и включва следните дейности – изграждане на фундамент и поставяне на преместваем обект сглобяема сграда – звукозаписно студио и закупуване на оборудване  и софтуер за звукозаписно студио.
 С реализирането на проектното предложение ще бъде подкрепена дейността на  микропредприятието „Маестро Мюзик“ ЕООД чрез изграждане  и оборудване на съвременно звукозаписно студио, което е пряка подкрепа за сектора на услугите на територията на МИГ Сливница – Драгоман. Друга важна цел е подпомагане създаването на заетост на територията на МИГ. Срокът за изпълнение на проекта е до 15.09.2025г. Бенефициентът е изпълнил в срок дейностите по проекта и е подал чрез ИСУН всички необходими документи за отчитането му. Проектът е изплатен на бенефициента.
В срока за изпълнение на проекта по искане на бенефициента има подадено едно искане за  сключване на  анекс, което е съгласувано от МИГ Сливница – Драгоман.

По мярка 6.4 през 2025г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.860-0001-С01/02.09.2025г. с „А И М - 94“ ООД. Наименованието  на проекта е „Изграждане на автомивка в град Драгоман“, а срокът за изпълнение е 15.09.2025г. Проектът включва изпълнение на следните дейности – изграждане на автомивка на самообслужване; изграждане на фотоволтаична инсталация; закупуване и монтиране на оборудване за автомивка на самообслуване с 3 поста. С изпълнението на проекта се цели подкрепа на микропредприятието „А И М – 94“ ООД чрез изграждането на автомивка в гр. Драгоман, което е пряка подкрепа за сектора на услугите на територията на МИГ Сливница – Драгоман. Друга важна цел е подпомагане създаването на заетост на територията на МИГ, както и подобряване качеството на живот на активното население чрез осигуряване на услуги.  
Бенефициентът е изпълнил в срок дейностите по проекта и е подал чрез ИСУН всички необходими документи за отчитането му. Проектът е изплатен на бенефициента.

По мярка 6.4 през 2025г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.860-0002-С01/04.09.2025г. с „Бурел Транс“ ЕООД. Наименованието на проекта е „Разнообразяване дейността на „Бурел Транс“ ЕООД“, а срокът за изпълнение е 15.09.2025г. Проектното предложение предвижда закупуване на мини челен товарач, необходим за дейността на фирмата, което има за цел да разнообрази производствените й процеси, както и да предлага нов качествен продукт на своите клиенти. 
Бенефициентът не е изпълнил проекта поради невъзможност да осигури средства за изпълнението му за толкова кратък срок.

         По мярка 4.1 през 2025г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.348-0001-С01/24.04.2025г. с „Агровитал Партнърс“ ООД. Наименованието на проекта е „Модернизация на земеделското стопанство на „Агровитал Партнърс“ ООД“, а срокът за изпълнение е 15.09.2025г. Проектът предвижда закупуване на телескопичен колесен товарач. С реализирането на този проект ще беде подкрепено стопанство от растениевъдния сектор, както и ще бъдат създадени нови работни места.
Бенефициентът е изпълнил в срок дейностите по проекта и е подал чрез ИСУН всички необходими документи за отчитането му – технически и финансов отчет. Проектът е изплатен на бенефициента.
През 2023г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.692-0001-C01/09.08.2023г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман с община Сливница. Проектът е за „Основен ремонт на покрив на читалище „Светлина 1919“ – с. Алдомировци, УПИ IV – за културен дом, кв.1“. Срокът на договора е до 36 месеца, но не по-късно от 30.06.2025г. Проектът е изпълнен – извършен е основен ремонт на покрива на читалище „ Светлина  - 1919“ в село Алдомировци. Проектът отговаря на приоритетите заложени в Общинския план за развитие и ще подобри предоставянето на услуги на местното население. През месец февруари 2025г. бенефициентът е представил необходимите документи за отчитането на проекта, като същият е изплатен. 
В срока за изпълнение на проекта по искане на бенефициента има подадени две искания за  сключване на  анекс, които са съгласувани от МИГ Сливница – Драгоман.
На 16.11.2023г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.692-0002-C01 
с община Сливница по мярка 7.2 от СВОМР. Проектът е за „Изграждане на два броя спортни площадки в УПИ VI, кв. 79 – гр. Сливница и в УПИ I, кв. 54 – с. Алдомировци“. Срокът на договора е до 36 месеца, но не по-късно от 30.06.2025г.

Проектът е изпълнен, като са изградени две спортни площадки – една мултифункционална спортна площадка подходяща за футбол и баскетбол и баскетболно игрище в гр. Сливница и площадка за стрийт фитнес и тенис на маса на открито в село Алдомировци.

Проектът отговаря на приоритетите заложени в Общинския план за развитие и ще подобри предоставянето на услуги на местното население. През месец юли 2025г. бенефициентът е представил необходимите документи за отчитането на проекта, като същият е изплатен. 

По мярка 7.2 през 2025г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.854-0001-С01/02.05.2025г. с община Сливница. Наименованието на проекта е „Изграждане на 2 броя тенис кортове в УПИI – 14, кв. 1б – гр. Сливница, представляващ ПИ 67372.300.2367“, а срокът за изпълнение е 15.09.2025г. С реализирането на проекта  се цели подобряването на предоставяните услуги на населението. Проектът отговаря на приоритетите заложени в Общинския план за развитие на община Сливница. 
Бенефициентът е изпълнил в срок дейностите по проекта и е подал в срок чрез ИСУН всички необходими документи за отчитането му – технически и финансов отчет. Проектът е изплатен на бенефициента.
През 2025г. е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.808-000-C01/21.01.2025г. по мярка 7.6 с Църква „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница. Проектът е за „Проучване, консервация и реставрация на Възрожденски полихромиран дърворезбен иконостас от църквата „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница“. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 15.09.2025г. 

Бенефициентът не е изпълнил проекта поради спецификата на дейностите по проекта и забавянето в намерането на средства. Административният договор е прекратен на основание чл.20, ал.1, т.1 от същия, поради неподадено искане за плащане от страна на бенефициента в срок. 
През отчетния период 2025г са сключени пет административни договора:

По мярка 6.4 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.860-0001-С01/02.09.2025г. с „А И М - 94“ ООД. Наименованието на проекта е „Изграждане на автомивка в град Драгоман“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 15.09.2025г. Чрез проекта е разкрито 1 работно място.
По мярка 6.4 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.860-0002-С01/04.09.2025г. с „Бурел Транс“ ЕООД. Наименованието на проекта е „Разнообразяване дейността на Бурел Транс“ ЕООД. Дейностите по проекта не са изпълнени поради кратък срок за изпълнение и липса на средства за реализирането му.  
По мярка 4.1 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.348-0001-С01/24.04.2025г. с „Агровитал Партнърс“ ООД. Наименованието на проекта е „Модернизация на земеделското стопанство на Агровитал Партнърс ООД“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 26.08.2025г. 
По мярка 7.2 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.854-0001-С01/02.05.2025г. с община Сливница. Наименованието на проекта е „ Изграждане на 2 броя тенис кортове в УПИI – 14, кв. 1б – гр. Сливница, представлялащ ПИ 67372.300.2367“. Дейностите по проекта са изпълнени и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане с необходимите документи на 13.10.2025г. 
По мярка 7.6 е сключен административен договор с № BG06RDNP001-19.808-0001-С01/21.01.2025г. с църква „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница. Наименованието на проекта е „Проучване, консервация и реставрация на Възрожденски полихромиран дърворезбен иконостас от църквата „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Сливница“. Бенефициентът не е изпълнил проекта поради спецификата на дейностите по проекта и забавянето в намерането на средства.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

       През отчетния период 2025г. eкипът на МИГ Сливница – Драгоман  не е разработвал и обявявал процедура за прием на проектни предложения. Извършена е оценка на подадени проектни предложения по процедури за прием от предходната 2024г. по мерки – 4.1, 6.4 и 7.2 от СВОМР.

По Процедура № BG06RDNP001-19.348 по мярка 4.1 от СВОМР със срок за кандидатстване от 31.10.2024г. до 11.12.2024г. беше подадено и оценено едно проектно предложение с оценителен доклад от месец февруари 2025г. 
По Процедура № BG06RDNP001-19.854 по мярка 7.2 от СВОМР със срок за кандидатстване от 12.11.2024г. до 16.12.2024г. беше подадено и оценено едно проектно предложение с оценителен доклад от месец февруари 2025г.

По Процедура № BG06RDNP001-19.860 по мярка 6.4 от СВОМР със срок за кандидатстване от 19.12.2024г. до 03.02.2025г. има подадени и оценени две проектни предложения с оценителен доклад от месец март 2025г.
· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

Индикативната годишна работна програма за 2025г.  за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР беше одобрена с решение на УС на МИГ на заседание от 10.12.2024г. През отчетния период индикативната годишна работна програма не е актуализирана.  

· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

През 2025г. не е провеждано обучение за изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.  

През отчетния период в офиса на МИГ Сливница – Драгоман е консултиран и информиран един потенциален бенефициент за възможностите за кандидатстване по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман. Провеждани са и консултации по телефона и на служебната поща на Сдружение „МИГ Сливница – Драгоман“.
· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;
През 2025г. екипът на МИГ Сливница – Драгоман не е разработвал и подготвял в ИСУН документи по процедури за прием на проектни предложения, а са оценявани подадени проекти предложения подадени в предходната година.  

По Процедура № BG06RDNP001-19.348 по мярка 4.1 от СВОМР със срок за кандидатстване от 31.10.2024г. до 11.12.2024г. беше подадено и оценено едно проектно предложение с оценителен доклад от февруари 2025г. 

По Процедура № BG06RDNP001-19.854 по мярка 7.2 от СВОМР със срок за кандидатстване от 12.11.2024г. до 16.12.2024г. беше подадено и оценено едно проектно предложение с оценителен доклад от февруари 2025г.

По Процедура № BG06RDNP001-19.860 по мярка 6.4 от СВОМР със срок за кандидатстване от 19.12.2024г. до 03.02.2025г. има подадени и оценени две проектни предложения с оценителен доклад от март 2025г.
Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
     От създаването си през 2010г. до днес МИГ Сливница – Драгоман поддържа деловодна система и съхранява в архив документите по изпълнението на проектите по управление на МИГ, по Стратегията за местно развитие и по СВОМР, съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер и ВОМР. 
2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

През отчетния период бяха извършени четири броя публикации за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Сливница – Драгоман във вестник „Софийски вестник” на 04.09.2025г., на 11.09.2025г., на 18.09.2025г., и на 25.09.2025г.

За реклама на дейността на МИГ са изработени рекламни материали (календар работен трисекционен, тефтер формат А5, химикалка надписана,  флаш памет – минимум 8 GB памет и хартиена торба);

Издадени са два броя  информационни бюлетини -  Брой 34 (м. май  2025г.) в тираж 1000 бр., Брой 35 (м. септември 2025г.) в тираж 1000 бр. 
Издадени са 500 бр. информационни материали за резултатите от дейността на МИГ.
През 2025г. продължава поддържането на електронната страница на МИГ Сливница - Драгоман. Електронната страница на МИГ Сливница – Драгоман www.mig-sd.org е поддържана и се актуализира своевременно съгласно изискванията на нормативната база по подхода Лидер/ВОМР, като се публикува следната информация:

1. Всички решения и протоколи от заседания на УС  и ОС;

2. Всички правила за работа на МИГ (ПППП);

3. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в регистъра по ЗЮЛНЦ;
           4. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд;

           5. Актуализирана индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман;

          6. Индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман за 2025 година.
          7. Обяви за прием на проектни предложения и пакет с документи към процедурите за прием.
         8. График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др.;

        9. Важни съобщения, покани, снимки и др.

3. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;
      През 2020г. е изготвен план за мониторинг и оценка на сключените договори на основание т. 8.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман. Планът включва разработването на списък с описание на начина на провеждане на посещение на място, начина на събиране на информация, начина на последващо описание, препоръки, честота на посещенията и отговорностите.

Планът е приет с Решение № 299 от Протокол №111/23.04.2020г. на УС на МИГ Сливница – Драгоман.
Във връзка с Плана за мониторинг и оценка на изпълнението на сключените договори по СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман екипът за управление на проекта през 2025г. извърши мониторинг на изпълнението на осем проекта на бенефициенти изпълняващи договор с ДФЗ и МИГ Сливница – Драгоман с извършени общо 12 проверки на място. В проверките на място участваха Изпълнителния директор, Експерта по прилагане на СВОМР и член на УС. Мониторингът включваше проверка на степента на изпълнение на  проекта. 
Бяха проверени следните бенефициенти:
Община Сливница, номер на административния договора BG06RDNP001-19.692-0001-С01/09.08.2023г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, проверката е извършена на 24.02.2025г. При извършената проверка на място се установи, че са изпълнени дейностите по проекта – демонтаж и сваляне на съществуващите керемиди и мълниезащита; подмяна на компрометиране дървена конструкция; подмяна на улуците и мълниезащита; дейности по укрепване на комините – обшивки други. Бенефициентът е подал всички необходими документи за отчитане на проекта в ИСУН и проектът е изплатен. 

„МАЕСТРО МЮЗИК“ ЕООД, с номер на договора BG06RDNP001-19.356-0005-С01/22.11.2024г. по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, извършени са две проверки  на 22.02.2025г. и на 12.09.2025г. Бенефициентът е изпълнил дейностите по проекта – изграждане на фундамент и поставяне на преместваем обект сглобяема сграда – звукозаписно студио и закупуване на оборудване и софтуер за звукозаписно студио. Бенефициентът е подал всички необходими документи за отчитане на проекта в ИСУН и проектът е изплатен. 
Община Сливница, номер на административния договора BG06RDNP001-19.692-0001-С02/16.11.2023г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, извършени са две проверки на 07.04.2025г. и на 17.06.2025г. Бенефициентът е изпълнил дейностите по проекта – изградена е мултифункционална спортна площадка подходяща за футбол и баскетбол и баскетболно игрище в гр. Сливница и площадка за стрийт фитнес и тенис на маса на открито в село Алдомировци. Бенефициентът е подал всички необходими документи за отчитане на проекта в ИСУН и проектът е изплатен. 

„ Църква „Св. Св. Кирил и Методий“, с номер на договора BG06RDNP001-19.808-0001-С01/21.01.2025г. по мярка 7.6 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, първата проверка е извършена на 17.04.2025г. От извършената проверка на място е установено, следното:  бенефициентът е подал искане за авансово плащане, което е отхвърлено. Бенефициентът е консултиран за действията, които следва да предприеме след получения отказ за предоставяне на авансово плащане от ДФЗ, а именно да подаде необходимите документи за сключване на анекс към Договора за БФП за вписване на изпълнител на реставрационно-консервационните дейности по проекта. 

Извършена е втора проверка на 15.09.2025г., от която е установено, че не са започнати дейностите по проекта. Бенефициентът информира, че поради спецификата на дейностите по проекта и забавянето в намирането на средства е възпрепятствано изпълнението му. Административния договор е прекратен на основание чл.20, ал.2, т.1 от същия, поради неподадено искане за плащане от страна на бенефициентав срок.
            Община Сливница, номер на административния договора BG06RDNP001-19.854-0001-С01/02.05.2025г. по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, първата проверка е извършена на 14.08.2025г. При извършената проверка се установи, че бенефициентът не е започнал изграждането на тенис кортовете – в УПИ I - 14, кв.1б по плана на гр. Сливница, но е подготвил документите по процедурата по ЗОП. Избрана е фирмата изпълнител и предстои сключване на договор за изпълнение на дейностите по проекта. Извършена е втора проверка на 08.10.2025г.,  при която е установено, че дейностите по проекта са изпълнени – изградени са два броя тенис кортове в гр. Сливница. Бенефициентът е представил чрез ИСУН всички необходими документи за отчитане дейностите по проекта. ДФЗ е изплатил сумата по проекта.
        „Агровитал Партнърс“ ООД, с номер на договора BG06RDNP001-19.348-0001-С01/24.04.2025г. по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, проверката е извършена на 25.08.2025г. При извършената проверка е установено, че са изпълнени дейностите по проекта – закупена е земеделска техника. Бенефициентът е подал всички необходими документи за отчитне на проекта и е получил сумата по проекта от ДФЗ. 
      „А И М – 94“ ООД, с номер на договора BG06RDNP001-19.860-0001-С01/02.09.2025г. по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, проверката е извършена на 12.09.2025г. При извършената проверка е установено, че са изпълнени дейностите по проекта – изграждане на автомивка на самообслужване; изграждане на фотоволтаична инсталация; закупуване и монтиране на оборудване за автомивка на самообслужване с 3 поста. Бенефициентът е подал всички необходими документи за отчитане на проекта и е получил финансиране на дейностите от ДФЗ.

      „Бурел Транс“ ЕООД, с номер на договора BG06RDNP001-19.860-0002-С01/04.09.2025г. по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, проверката е извършена на 12.09.2025г. От направената проверка на бенефициента и проведен разговор с управителя на „Бурел Транс“ ЕООД той информира, че няма да изпълни проекта поради невъзможност да осигури средства за изпълнението му за толкова кратък период.
4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

           През настоящата година МИГ Сливница – Драгоман трябваше да преодолява един основен проблем. Проблемът свързан с подписване на договори по м.6.4 в началото на месец септември 2025г. със срок на изпълнение на договорите до 15.09.2025г., което постави в невъзможност кандидатите да изпълнят проектите си. Този проблем със забавянето доведе и до неизпълнение на един от сключените договори. 
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Съгласно Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. иновативност на стратегия за водено от общностите местно развитие е включването в нея на нов подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност чрез:

· възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или

· включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство, и/или

· нов методи и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и/или

· определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите.

       МИГ Сливница – Драгоман с разработването и приемането на СВОМР е включила следните иновативни елементи:
1. Заложените в стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” мерки имат за цел извършването на инвестиции, които са интегрирано свързани помежду си и водят до подобрение на цялостната екологична и социално-икономическа картина на територията. Изпълнението на стратегията е обвързано с висока добавена стойност, която да бъде от полза за положителното развитие на територията на МИГ. По този начин всички жители на територията на местната инициативна група са преки и косвени заинтересовани страни от изпълнението на стратегията и всички те в определена степен ще ползват постигнатите в резултат на нейното изпълнение резултати. За първи път на територията на общините Сливница и Драгоман се разработва високо интегриран подход на взаимодействие, базиран на силните и слаби страни, потенциала и заплахите, при който всяка една интервенция и проект допринасят пряко или косвено от една страна за останалите проекти и интервенции, а от друга страна – за цялостното развитие на територията на МИГ. Цялата взаимообвързана интервенционна логика се основава на възможностите на силните страни за оказване на положително влияние върху слабите и проблемни места в развитието на територията. При оценка на потенциала и възможностите за развитие на територията са преценени възможните заплахи и тяхното влияние е минимизирано. В стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” е направена уникална за територията структура от цели, мерки, дейности и критерии, която позволява комбинирането на различни по вид и същност интервенции, които да допринесат за получаването на общ интегриран продукт. По този начин стратегията за водено от общностите местно развитие представлява новаторски интегриран комплекс от проекти, съчетаващ намеси в различни сфери с характерна специфика и целящ максимален ефект с наличните за стратегията ограничени средства. 

2. Качествено нов подход е предприет спрямо проектите, които ще се подкрепят по мерките на стратегията. Всички предвидени дейности, независимо от вида им и бенефициентите, които ще ги изпълняват, са свързани тясно помежду си и се  допълват една с друга. Така например при предоставяне на финансов ресурс чрез стратегията за водено от общностите местно развитие за даден проект, ще се търси обвързаност на инвестицията, ще се насърчава постигане на резултати за по-голям кръг ползватели (не само за бенефициента на финансовата помощ). При финансирането на проект за преработвателно предприятие, например, ще се дава приоритет когато бенефициентът използва местни доставчици на суровини и развива местните пазари. В допълнение, проектите на частни бенефициенти ще са обвързани с участие и активизиране и подпомагане на бизнеса и на други хора от територията. Така например подкрепата за дейности за преработка (мярка 4.2) или предлагане на туристически услуги, свързани с консумация на храни и напитки (мярка 6.4) е обвързана с изискване предлаганите продукти да са произведени на територията на МИГ. От своя доставката на тези продукти може да се осъществява и от производители от територията, които не са преки бенефициенти към стратегията. Произведените и предлаганите на територията продукти (включително и с подкрепа по мерки 4.1 и 4.2, също туристически продукти) ще могат да се показват на специално обособено за това място (мярка 7.5). Също така инвестициите по мерки 7.5 и 7.6 ще подкрепят икономическите субекти, занимаващи се с туризъм, част от които и кандидати по мярка 6.4. По този начин, освен за прекия бенефициент по проекта, ще има икономически ефект и за редица производители на различни селскостопански продукти от територията.
            3. При избора на проекти по мерки 4.1 и 4.2 от стратегията за водено от общностите местно развитие са заложени критерии за иновативност, с което се цели подкрепа за новаторски подходи за модернизация на производството и преработката на селскостопански продукти, въвеждане на нови технологии и съоръжения, както и предлагането на пазара на нови продукти и услуги. Иновативност ще се търси и по отношение на проектите по мерки, извън селското стопанство, най-вече свързани с развитие на туризма и културното наследство на територията. Целта е да се постигне разнообразие на произвежданите и предлаганите продукти и услуги на територията и по този начин да бъдат привлечени по-голям брой потребители.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо) -   неприложимо; 
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо) – 
           На 01.04.2024г. е прекратено трудово правоотношение с техническият асистент – Златина Димитрова, поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. 

През 2025г. други промени в екипа на МИГ Сливница – Драгоман няма.
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо) – 
В състава на колективния върховен орган на МИГ Сливница - Драгоман няма промени през 2025г. 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ – 
В състава на УС на МИГ няма промени през 2025г. 

Съставът на УС на МИГ към датата на изготвяне на настоящия доклад се състои от: Васко Стоилков – председател на УС, кмет на община Сливница и представител на общината в Общото събрание на МИГ; Йорданка Георгиева – представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ; Росица Георгиева – представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявяща „Роконсулт” ЕООД; Феодор Рангелов - представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Фекона - БГ” ЕООД; Борислав Борисов - представител на стопанския сектор в ОС на МИГ и представлявящ „Орбс Инвест” ЕООД; Мартин Георгиев - представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ; Благой Крумов - представител на нестопанския сектор в ОС на МИГ. 
7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо;
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо):

През отчетния период 2025г. няма сключени допълнителни споразумения към споразумението за изпълнение на СВОМР.
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо): 
Неприложимо

11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА СВОМР НА МИГ СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по СВОМР
	Брой
	25
	28
	24

	Бенефициенти, подпомогнати по СВОМР
	Брой
	18
	22
	24

	Общ размер на субсидията
	лева
	3 517 000
	4 444 847.43
	3 815 070.29

	Създадени работни места
	Брой
	30
	43
	38

	Проекти за повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности.
	Брой
	9
	7
	6

	Проекти за подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	Брой
	8
	9
	9

	Проекти за увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията
	Брой
	8
	12
	9

	Проекти за управление и изпълнение на стратегия за ВОМР
	Брой
	1
	1
	1

	Проведени обучения, семинари, информационни срещи
	Брой
	17
	13
	13

	Брой лица участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	310
	198
	198

	Брой лица от уязвимите групи /вкл. и роми/  участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	45
	21
	21


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	6
	6
	5

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	6
	5
	5

	Общ размер на инвестицията
	лева
	620 269.54
	830 657.50
	590 361.52

	Проекти на млади земеделски производители или жени
	Брой
	2
	1
	0

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	6
	6
	5

	Подкрепени стопанства от растениевъдния сектор
	Брой
	3
	5
	5

	Проекти за инвестиции в сектори Плодове и зеленчуци, Животновъдство, или в преработка на Етерично-маслени и медицински култури или в преработка на Технически култури
	Брой
	3
	1
	0

	Създадени нови работни места
	Брой
	7
	14
	13


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Общ размер на инвестицията
	лева
	129 730,46
	129 856.97
	129 715.55

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на предприятието с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	2
	1
	1

	Проекти за преработване на суровини от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на „чувствителните сектори”
	Брой
	1
	1
	1

	Проекти свързани с иновации в предприятието
	Брой
	1
	1
	1

	Създадени нови работни места
	Брой
	5
	2
	2


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	8
	12
	9

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	8
	11 
	9

	Общ размер на инвестицията
	лева
	832 000,00
	1 217184.98
	930 612.51

	Проекти свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на предприятието с изискванията на стандартите на ЕС
	Брой
	6
	12
	9

	Проекти в производствения сектор


	Брой
	3
	1
	1

	Проекти за инвестиции в сектора на услугите
	Брой
	3
	8
	5

	Проекти за инвестиции в областта на туризма
	Брой
	2
	3
	3

	Създадени нови работни места
	Брой
	11
	23
	19


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	5
	5
	5

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	3
	2
	5

	Общ размер на инвестицията
	лева
	937 848.05
	1 165985.26
	1 132 993,62

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги – дял
	        %
	          75
	100
	100

	Създадени временни работни места
	Брой
	           7
	1
	1


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	1
	1

	Общ размер на инвестицията
	лева
	110 000.00
	81 010.00
	81 010.00

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	        %
	          75
	64,24
	64,24

	Създадени нови работни места
	Брой
	           2
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	
	
	
	одобрени от МИГ
	сключени договори

	Проекти, финансирани по мярката
	Брой
	2
	3
	3

	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	2
	3

	Общ размер на инвестицията
	лева
	69 775,63
	139 525,49
	139 525,49

	Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие
	%
	100
	100
	100

	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги - дял
	        %
	          50
	100
	100

	Създадени временни работни места
	Брой
	           2
	0
	0


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.4 ОТ СВОМР

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на СВОМР
	Изпълнение

	Общ размер на инвестицията
	лева
	891 102.99
	880 627.23

	Проведени обучения, семинари, информационни срещи
	Брой
	17
	13

	Брой лица участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	310
	198

	Брой лица от уязвимите групи /вкл. и роми/  участвали в обучения, семинари и информационни срещи
	Брой
	45
	21

	Създадени нови работни места
	Брой
	3
	3


12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо):

Неприложимо.
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

	Наш регистра-ционен индекс
	Дата
	Коресподент 
	Относно

	Вх.№
	001
	10.01.2025г.
	ДФЗ
	Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19-808-S1

	Вх.№
	002
	15.01.2025г.
	ДФЗ
	Решение №39/19/2/6.4.1/11/02594/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ на „Стефани 43“ ООД

	Вх.№
	003
	15.01.2025г.
	ДФЗ
	Решение №39/19/2/6.4.1/11/02589/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ на ЕТ „Воденичаров – Петър Петров“

	Изх.№
	004
	27.01.2025г.
	МЗХ
	Предоставяне на годишен доклад за 2024г. по подмярка 19.4

	Изх.№
	005
	29.01.2025г.
	ДФЗ
	Заявка за междинно плащане за периода 01.07.2024г. – 31.12.2024г.

	Изх.№
	006
	04.02.2025г.
	ДФЗ
	Представяне на оценителен доклад на КППП по процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19-348

	Изх.№
	007
	04.02.2025г.
	ДФЗ
	Представяне на оценителен доклад на КППП по процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19-854

	Изх.№
	008
	04.02.2025г.
	УО на ПРСР
	Покана за участие на наблюдатели в работата на КППП по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман

	Вх.№
	009
	11.02.2025г.
	МЗХ
	Писмо за одобрение на годишен доклад по подмярка 19.4 за 2024г.

	Изх.№
	010
	14.02.2025г.
	МЗХ
	Писмо за одобрение на годишен доклад по подмярка 19.2 за 2024г.

	Вх.№
	011
	27.02.2025г.
	МЗХ
	Одобрение на годишен доклад по подмярка 19.2 за 2024г.

	Вх.№
	012
	13.03.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни документи от община Сливница по подаден проект по мярка 7.2

	Вх.№
	013
	19.03.2025г.
	МЗХ
	Заповед за одобрение на годишен бюджет за 2025г.

	Изх.№
	015
	21.03.2025г.
	ДФЗ
	Оценителен доклад и документи на КППП по процедура №BG06RDNP001-19.860

	Вх.№
	016
	21.03.2025г.
	ДФЗ
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.348-S1

	Вх.№
	017
	26.03.2025г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ на бенефициент ЕТ „Николинка Алексиева – МАНС“

	Вх.№
	018
	31.03.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за отказ на авансово плащане

	Вх.№
	019
	07.04.2025г.
	ДФЗ
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.854-S1

	Изх.№
	021
	11.04.2025г.
	ДФЗ
	Заявка за авансово плащане

	Вх.№
	022
	15.04.2025г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ на община Сливница

	Вх.№
	024
	24.04.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за уважено искане за анекс към административен договор на бенефициент- „Маестро Мюзик“ ЕООД

	Вх.№
	025
	28.04.2025г.
	ДФЗ
	Писмо във връзка с осъществяване на контрол от ДФЗ на бенефицентите

	Изх.№
	026
	30.04.2025г.
	ДФЗ
	Заявка за междинно плащане за периода 01.01.2025г. – 31.03.2025г.

	Вх.№
	029
	30.05.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по подадена заявка за междинно плащане

	Изх.№
	030
	05.06.2025г.
	ДФЗ
	Придружително писмо и допълнително изискани документи

	Вх.№
	031
	16.06.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за предоставяне на разяснения по процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.860-S1

	Изх.№
	034
	23.06.2025г.
	ДФЗ
	Придружително писмо и допълнително изискани документи по процедура с № BG06RDNP001-19.860-S1

	Вх.№
	035
	02.07.2025г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ

	Вх.№
	036
	25.07.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо  за предоставяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.860

	Изх.№
	037
	30.07.2025г.
	ДФЗ
	Заявка за междинно плащане за периода 01.04.2025г. – 30.06.2025г.

	Вх.№
	038
	19.08.2025г.
	ДФЗ
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения

	Вх.№
	038А
	19.08.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и информация  за проектно предложение с № BG06RDNP001-19.860-0002

	Вх.№
	038Б
	29.08.2025г.
	ДФЗ
	Заповед за одобрение на бюджета на проектно предложение на „Бурел Транс“ ЕООД

	Вх.№
	041
	10.09.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за представяне на застрахователни полици

	Изх.№
	043
	12.09.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за одобрено искане за анекс към административен договор

	Вх.№
	044
	23.09.2025г.
	ДФЗ
	Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс към административен договор

	Изх.№
	045
	25.09.2025г.
	ДФЗ
	Придружително писмо за предоставяне на застрахователни полици

	Изх.№
	046
	09.10.2025г.
	ДФЗ
	Заявка за междинно плащане за периода 01.07.2025г. – 30.09.2025г.

	Изх.№
	047
	29.10.2025г.
	ДФЗ
	Решение за изплащане на финансова помощ на „Агровитал Партнърс“ ООД
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Дата: 

……………………………

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 

Васко Стоилков – председател на УС на МИГ Сливница - Драгоман

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/

Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	30
	2
	0
	21
	11
	2
	0
	17
	4

	ЕЗФРСР
	30
	0
	0
	21
	11
	2
	0
	17
	4


(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 
	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	3 500
	0
	8960
	0
	8960

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	7 000
	8 644
	36 831
	8 644
	30 644


Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане 
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	25
	2
	34
	4
	28
	4
	28
	4
	25
	5
	24
	96,00%
	7
	17
	68,00%

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	6
	0
	8
	1
	6
	1
	6
	1
	5
	1
	5
	83,33%
	2
	4
	66,67%

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	2
	 0
	1
	 0
	1
	 0
	1
	0
	1
	0
	1
	50,00%
	0
	1
	50,00%

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	8
	2
	15
	2
	12
	2
	12
	2
	10
	2
	9
	 112,50%
	2
	6
	75,00%

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	5
	0
	5
	1
	5
	1
	5
	1
	5
	1
	5
	100%
	3
	5
	100%

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	2
	0
	 2
	0
	1
	0 
	 1
	0
	1
	0
	1
	50,00% 
	0
	1
	50,00% 

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	2
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	1
	3
	150,00% 
	0
	0
	0,00%

	Общо:
	25
	2
	34
	4
	28
	4
	28
	4
	25
	5
	24
	96,00%
	10
	17
	68,00%


(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	
	
	
	185 136,03
	84 178,23
	185 136,03
	84 178,23
	185 136,03
	84 178,23
	187 674,43

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	347 191.50
	243 034.05
	70%
	347 191.50
	243 034.05
	347 191.50
	243 034.05
	 
347 191.50

	 
243 034.05

	352 321,45

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	
	
	
	235 927.50
	213 516.41
	235 927.50
	213 516.41
	235 927.50
	213 516.41
	625 578,25

	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	347 191.50
	243 034.05
	  
	768 255.03
	540 728.69
	768 255.03
	540 728.69
	768 255.03
	540 728.69
	1 165 574,13


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение
колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	506 183,29
	2 150 788,51 
	1 127 462,27 
	1 578 521.58
	830 657.50
	1 578 521.58
	830 657.50
	1 119 551,56
	590 361,52
	590 361,52
	0
	116,63%
	 506 183,29

	Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
	129 730,46 
.
	259 713,94 
	129 856,97 
	259 713,94 
	129 856,97 
	259 713,94 
	129 856,97 
	259 460,91
	129 715,55
	129 715,55 
	14,91
	99,99%
	 129 715.54

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	832 000,00 
	2 737 853,19
	1 909 202,19
	1 982 258,68
	1 217 184,98
	1 982 258,68
	1 217 184,98
	1 697 722,17
	1 129 407,96
	930 612,51
	0
	111,85%
	 598 486.33

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	1 133 300,62 
	 1 188 396,35 
	1 165 985,26 
	1 188 369,35
	1 165 985,26
	1 188 369,35
	1 165 985,26
	1 155 404,71
	1 132 993,62
	1 132 993,62
	307,00
	99,97%
	 1 132 735,26


	Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
	81 010,00 
	 229 548,85 
	 229 548,85 
	 81 010,00 
	 81 010,00 
	 81 010,00 
	 81 010,00 
	81 010,00
	81 010,00
	81 010,00 
	0
	100,00%
	 78 342.00

	Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата
	69 775,63
	139 525,49 
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	139 525,49
	 0
	199,96 %
	0

	Общо:
	2 752 000,00 
	6 705 826,33
	4 701 581,03
	5 229 399,04
	3 564 220,20
	5 229 399,04
	3 564 220,20
	4 452 674.84
	3 203 014.14
	3 004 218,69
	0
	109,16%
	2 445 462,42


(излишните редове да се изтрият)
Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
	ПРИОРИТЕТИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение

колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	8
	0
	9
	1
	7
	1
	7
	1
	6
	1
	6
	75,00%


	2
	5
	62,50%



	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	9
	0
	10
	1
	9
	1
	9
	1
	9
	2
	9
	100,00%
	3
	6
	66,67%

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	8
	2
	15
	2
	12
	2
	12
	2
	10
	2
	9
	 112,50%
	2
	6
	75,00%

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	
	1
	 100%

	Общо:
	26
	2
	34
	4
	28
	4
	28
	4
	25
	5
	24
	 92,31%
	7
	18
	69,23%


Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1 Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности
	
	
	
	185 136.03
	84 178.23
	185 136.03
	84 178.23
	185 136.03
	  84 178.03
	 187 674,43

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	
	
	
	235 927.50
	213 516.41
	235 927.50
	213 516.41
	235 927.50
	213 516.41
	625 578,25

	Приоритет 3 Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.
	347 191.50
	243 034.05
	70.00%
	347 191.50
	243 034.05
	347 191.50
	243 034.05
	347 191.50
	243 034.05
	352 321.45


	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	

	Общо:
	347 191.50
	243 034.05
	  70.00%
	768 255.03
	540 728.69
	768 255.03
	540 728.69
	768 255.03
	540 728.69
	1 165 574,13


Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1 Повишаване на ико-номическия капацитет на селскостопан-ския сектор, чрез подкрепа за еколо-гично и биологично насочени производ-ствени дейности
	635 913,75 


	2 410 502,45

	1 257 319,24 
	1 838 235,52

	960 514,47
	1 838 235,52

	960 514,47
	1 379 012,47

	720 077,07

	720 077,07
	    
	113,24%

	635 898,83

	Приоритет 2 Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд
	1 284086,25

	1 557470,69 
	1 535 059.60 
	1 408 904,84
	1 386 520,75
	1 408 904,84
	1 386 520,75
	1 375 940,20
	1 353 529,11
	1 283 753,48
	      332,77

	99,98%
	1211077,26

	Приоритет 3 Увеличаване на ико-номическия капаци-тет на микропред-приятията и разкрива-не на работни места.
	832000,00 

.
	2 737 853,19
	1 909 202,19
	1 982 258,68

	1 217 184,98
	1 982 258,68
	1 217 184,98
	 1 697 722,17
	 1 129 407,96
	930 612,51
	
	 111,85%
	598 486,33

	Приоритет 4 Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.
	891 102,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общо:
	2 752 000,00 
	6 705 826,33
	4 701 581,03
	5 229 399,04
	3 564 220,20
	5 229 399,04
	3 564 220,20
	4 452 674,84
	3 203 014,14
	2 934 443.06
	332,77
	106,63%
	2 445 462,42


Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	
	 
	 
	
	
	 

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	
	 
	 
	
	
	 

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	1
	1
	2
	84 178,23
	84 178,23
	187 674,43

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 
	
	
	
	
	
	

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	2
	2
	2
	243 034.05
	243 034.05
	352 321.45

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските райони; 
	1
	1
	3
	213 516.41
	213 516.41
	625 578,25

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	
	
	
	
	
	

	
	FA
	Друга област 
	
	 
	 
	
	
	


Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Брой/ 

Площ/

Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	
	

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	 
	

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	1
	2

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха) 
(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР


	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	347 191.50
	352 321.45

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	235 927.50
	625 578,25

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	
	

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	
	


Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 

(брой)
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
колона 12 разделена на колона 2
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане
колона 15 разделена на колона 2

	
	
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	12 
	0
	10
	1
	9
	1
	9
	1
	9
	2
	9
	75,00%
	3
	6
	50,00%

	МИГ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	9
	0
	7
	1
	6
	1
	6
	1
	6
	1
	6
	
	3
	6
	

	НПО
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	други
	2
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	1
	3
	
	
	
	

	ЧАСТНИ
	 13
	2
	24
	3
	19
	3
	19
	3
	16
	3
	15
	115,38%
	4
	11
	84,62%

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	13
	2
	24
	3
	19
	3
	19
	3
	16
	3
	15
	
	4
	11
	

	Физическо лице
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	ЕТ
	1
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	3
	0
	3
	
	0
	2
	

	Лице, регистрирано по ТЗ
	11
	2
	21
	3
	16
	3
	16
	3
	13
	3
	12
	
	4
	9
	

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	25
	2
	34
	4
	28
	4
	28
	4
	25
	5
	24
	96,00%
	7
	17
	68,00%


Излишните редове се изтриват
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК

колона 2 минус колона 11
	Процент на одобрение

колона 11 разделена на колона 2
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	ПУБЛИЧНИ
	 1 170 000,00
	 1 557 470,69
	 1 535 059,60
	1 408 904,84
	1 386 520,75
	1 408 904,84
	1 386 520,75
	1 375 940,20
	1 353 529,11
	1 353 529,11
	0
	115,69%
	1211077,26

	МИГ
	    
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Публичен орган/ община
	1 060 224,37    
	1 417 945,20    
	1 395 534,11    
	1 269 379,35
	1 246 995,26
	1 269 379,35
	1 246 995,26
	1 236 414,71
	1 214 003,62
	1 214 003,62
	0
	114,50%
	1 211077,266

	НПО
	40 000,00    
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	40 000,00
	0,00%
	0

	Други
	69 775,63   
	139 525.49    
	139 525.49    
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	139 525.49
	0
	199,96%
	0

	ЧАСТНИ
	 1 582 000,00
	5 148 355,64   
	3 166 521,43  
	3 820 494,20
	2 177 699,45
	3 820 494,20
	2 177 699,45
	3 076 734,64
	1 849 485,03
	1 650 689,58
	0
	104,34%
	1234385,16

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	1 582 000,00
	5 148 355,64   
	3 166 521,43  
	3 820 494,20
	2 177 699,45
	3 820 494,20
	2 177 699,45
	3 076 734,64
	1 849 485,03
	1 650 689,58
	0

	104,34%
	1234385,16

	Физическо лице
	60 000,00    
	680 351,93    
	361 655,77    
	108 085,00
	64 851,00
	108 085,00    
	64 851,00    
	
	
	
	60 000,00
	0,00 %
	

	ЕТ
	100 000,00    
	115 557,00   
	80 889,90    
	115 557,00
	80 889,90
	115 557,00    
	80 889,90   
	115 557.00
	80 889.90
	80 889.90
	19 110,10
	80,89%
	79 287,68

	Лице, регистрирано по ТЗ
	1 422 000,00    
	4 352 446,71    
	2 723 975,76    
	3 596 852,20
	2 031 958,55
	3 596 852,20
	2 031 958,55
	2 961 177,64
	1 768 595,13
	1 569 799,68
	0
	110,39%
	1 155 097,48

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Общо от ЕЗФРСР:
	2 752 000,00    
	6 705 826,33
	4 701 581,03
	5 229 399,04
	3 564 220,20
	5 229 399,04
	3 564 220,20
	4 452 674,84
	3 203 014,14
	3 004 218,69    
	0
	109,16%
	2 445 462,42


Излишните редове се изтриват

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ
	Одобрена

субсидия от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД (ЕИК по БУЛСТАТ 131383423 )
	Модернизация на земеделсктото стопанство на АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД
	
	
	
	185 136.03
	84 178.23
	
	
	185 136.03
	84 178.23
	185 136.03
	84 178.23
	84 178.23

	Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
	ИФ  2009 ЕООД (ЕИК по БУЛСТАТ 200884483)

	„Закупуване на селскостопанска техника за  производство на зърнени и маслодайни култури“


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103 496,40

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	"А И М - 94" ООД (ЕИК по БУЛСТАТ 175154629) 
	Изграждане на Автомивка в град Драгоман
	 237 191,50
	  166 034,05
	70%
	237 191,50
	166 034,05
	
	
	237 191,50
	166 034,05
	237 191,50
	166 034,50
	165 060,30

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	БУРЕЛ ТРАНС ЕООД (ЕИК по БУЛСТАТ 201920651)


	Разнообразяване дейността на "БУРЕЛ ТРАНС" ЕООД
	 110 000,00
	  77 000,00
	70%
	110 000,00
	77 000,00
	
	
	110 000,00
	77 000,00
	110 000,00
	77 000,00
	

	Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
	 МАЕСТРО МЮЗИК ЕООД (ЕИК по БУЛСТАТ 206994666)
	Изграждане на звукозаписно студио в гр. Сливница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	187 261,15

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	Община Сливница (ЕИК: 000776517)
	Изграждане на 2 броя тенис кортове в УПИ I - 14, кв. 1б -  гр. Сливница, представляващ  ПИ 67372.300.2367
	 
	
	
	235 927,50
	213 516,41
	
	
	235 927,50
	213 516,41
	235 927,50
	213 516,41
	213 516,41

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
	Община Сливница (ЕИК: 000776517)
	Изграждане на 2 броя спортни площадки в УПИ VI, кв. 79 - гр. Сливница и в УПИ I, кв. 54 - с. Алдомировци


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	256 153,00

	Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
	Община Сливница (ЕИК: 000776517)
	Основен ремонт на покрив на читалище "Светлина - 1919" - с. Алдомировци, УПИ IV - за културен дом, кв.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	155 908,84

	Мярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
	ЦЪРКВА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" (Булстат: 131151663) 


	Проучване, консурвация и реставрация на Възрожденски полихромиран дърворезбен иконостас от църква "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Сливница


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69 749,86


	69 749,86


	

	Общо:
	 
	 
	347 191,50
	243 034,05
	
	768 255,03
	540 728,69
	
	 
	768 255,03
	540 728,69
	838 004,89  
	610 479,00
	1 165 574,33


(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
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