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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”, МИГ Сливница – Драгоман

Резултати от изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Сливница-Драгоман по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.

МИГ Сливница – Драгоман успешно изпълни Стратегията за водено от общностите местно развитие. За периода от м.октомври 2016г. до 30 септември 2025г. са извършени следните дейности: Разработване на процедури за прием с условия за кандидатстване и условия за изпълнение на проектни предложения, набиране на проектни предложения, разглеждане, оценка и одобрение на постъпилите проектни предложения на бенефициенти, сключване на тристранни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключване на допълнителни споразумения за промяна на договорите за финансова помощ и мониторинг на изпълнението на сключените договори, проведени 13 обучения и информационни срещи с участието на 198 лица, издадени 22 броя Информационен бюлетин на МИГ Сливница – Драгоман, извършени над 50 бр. публикации в местни и регионални медии, изработени над 2000 бр. рекламни комплекти, представители на МИГ са участвали в над 30 срещи с представители на местни, регионални, национални и международни власти, както и активно участие в Националната Лидер асоциация и др. 
Обявени са деветнадесет процедури за прием на проектни предложения в ИСУН с определен срок за кандидатстване. Поканите са публикувани в ИСУН, в информационните бюлетини на МИГ, на електронните страници на МИГ и ПРСР, в електронното и печатно издание на регионалната медия „Софийски вестник”. Към поканите са приложени насоки и документи за кандидатстване. Обявени са покани за прием по всички мерки от Стратегията за ВОМР. 
Регистрирани са в ИСУН 34 проектни предложения.
Организирани и назначени са петнадесет Комисии за подбор на проектни предложения /КППП/ към МИГ Сливница-Драгоман. 
Проведените процедури за подбор на проектни предложения са подадени в Държавен фонд „Земеделие” за последващ контрол. Всички подадени процедури за подбор на проектни предложения са одобрени от ДФЗ. От подадените 34 проектни предложения на бенефициенти на МИГ Сливница-Драгоман, 28 са одобрени от МИГ, като с 24 са сключени  тристранни договора за отпускане на финансова помощ, 3 бенефициента са отказали да подпишат договор, МИГ е отказал да подпише договор с 1 бенефициент.
              Подписани са 48 допълнителни споразумения към вече сключени договори за финансиране по инициатива на бенефициентите, които в голямата си част са за удължаване срока на договора. 
[bookmark: _Hlk209082463]            Общата стойност на договорираните средства от Стратегията за ВОМР на МИГ Сливница-Драгоман е 3 004 218,68лв., което представлява 109,16% усвояемост на финансовите средства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие ”.
            След сключване на договорите с бенефициентите по различни причини са прекратени 6 договора на обща стойност 477 812, 22лв.
            За програмния период 2014-2020г. са изпълнени 18 договора с бенефициенти на обща стойност 2 526 406,46, което е 91,80% от общия бюджет по подмярка 19.2.
По подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ са усвоени средства в размер на 878 582.77лв., което е 98,59% от общия бюджет по подмярка 19.4.
 През програмния период 2014-2020г. МИГ Сливница – Драгоман е спечелила и  изпълнила четири проекта по транснационално и вътрешно териториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на обща стойност 396 192,05лв.,
             ОБЩО за програмния период 2014-2020г. по Стратегията за ВОМР НА МИГ СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН и подмярка 19.3 са изпълнени проекти и усвоени средства в размер на 3 801 181.28 лв.























Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”,
Споразумение № РД 50-145/21.10.2016г.,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1,  тел: 0887431215 ,
E-mail: leader@mig-SD.org, web: www.mig-SD.org

image1.png




image2.png
ANIAaAY I




image3.emf
 


image4.png
CEACKUTE PAROHM

- PASBUTIE HA
=




